**2025年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护服务项目**

**采购需求**

编制单位：武汉市东西湖区水务和湖泊局

编制时间：2025年5月13日

供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购，价格折扣为10%，投标人提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业），本项目企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

6、本项目的特定资格要求：

投标人须在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（三证合一）。

7、投标人须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具备有效期内安全生产许可证。

技术要求和商务要求

项目名称

2025年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护服务项目

技术要求

2025年度东西湖蓄滞洪区堤防维修养护工程聚焦府澴河至汉江段堤防设施修缮，通过系统化、精细化的维修作业，保障防洪体系安全稳定运行。本次服务范围与维修内容暂定如下（最终维修范围，采购人根据实际情况确定）

一、服务范围​

（一）府澴河段​

维修范围涵盖桩号 K0+000-K60+000，全长60公里，主要分布于李家墩和东山境内。李家墩段受水流冲刷影响，堤身基础稳定性面临挑战；东山段则因过往重载车辆频繁，路面结构受损严重，本次维修需对不同区域特性进行维修。​

（二）汉江段​

维修桩号区间为K60+000-K94+650，总长达34.65公里，位于水口和吕家湾境内。汉江段堤防紧邻主河道，常年承受江水浪涌冲击，护岸结构老化破损问题突出。水口段堤防迎水面护坡开裂、剥落现象普遍，吕家湾段堤脚受江水淘刷，基础掏空风险加剧，均为本次维修重点区域。​

二、主要维修内容​

（一）结构修复工程度堤防护坡破损修复：对因水流冲刷、冻融破坏导致的护坡块石松动、混凝土面板开裂等问题，采用拆除破损结构、重新铺设高强度混凝土联锁块或干砌石护坡的方式修复，确保坡面防护层厚度、坡度符合设计标准，增强抗冲刷能力。​

护岸破损修复：针对浆砌石护岸勾缝脱落等问题，拆除松动部分后，采用水泥砂浆重新砌筑，恢复护岸整体稳定性。​

护岸脚破损修复：对受江水淘刷导致的护岸脚基础掏空区域，采用低水位干砌石方式，形成稳定的防冲刷保护层。​

（二）堤身整治修复​

雨淋沟及草皮缺损修复：清理雨淋沟内松散土体，分层回填压实后，采用液压喷播技术恢复草皮覆盖，选用高羊茅、狗牙根等耐水性草种，确保草皮覆盖率不低于95%，有效防止水土流失。​

堤肩、堤坡缺土填补：按设计坡度要求，采用符合标准的粘性土分层回填堤肩、堤坡凹陷区域，每层回填厚度不超过 30cm，并夯实至设计压实度，恢复堤防断面完整性。​

堤坡裂缝修补：对宽度大于5mm的裂缝，采用开挖回填法处理；小于5mm的裂缝，采用灌注水泥浆或化学浆液进行封堵，防止裂缝进一步扩展威胁堤身安全。​（三）路面维护修复​

路面沉陷、破损修复：对沉陷深度超过10cm的路面，挖除破损结构层后，重新铺设级配碎石基层和沥青混凝土面层；局部破损区域采用切割修补工艺，确保修补后路面平整度误差不超过5mm。​

沥青路面裂缝修补：采用灌缝胶填充法处理裂缝，灌缝前清理缝内杂物，确保灌缝胶饱满且与路面平齐，防止雨水渗入路基。​

（四）其他专项维修​

兽穴填补：探测并标记兽穴位置，采用分层回填压实的方式封堵，必要时增设防兽网，防止动物再次打洞破坏堤防。​

标志牌增加：按规范要求，在重要堤段、险工险段增设防汛责任牌、安全警示标志等，提升堤防管理信息化与安全警示水平。​

下坡道拆除：对影响堤防安全或已废弃的下坡道进行拆除，并恢复原地貌，消除安全隐患。​

道路新建与维修：拆除高桥一路破损道路，按设计标准道路；对水口所上堤路进行路面铣刨、重新维修；全面维修水堤顶道路，包括破损路面修复、路肩培土加固等，确保堤顶道路畅通、安全。

商务要求

（1）项目地址：武汉市东西湖区。

（2）服务期：合同签订之日起至2025年11月完成。

（3）采购预算金额：预算为人民币500万元。

（4）付款方式：满足政府采购付款方式，以甲乙双方签订的合同为准。

**评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标** **项目** | **评标分项** | **评标分项及分值** | **分** **值** |
| 价格 部分 （10 分） | 报价得分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采 用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购 政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标 基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)× 10%×100。 | 10 |
| 商务 部分 (20 分) | 类似业绩 (客观分） | 投标人承担过堤防维修养护或水利岸坡整治工程（类似项目）的得5分。（需同时提供中标通知书、合同复印件、竣工验收证书或验收鉴定书加盖公章） | 5 |
| 项目负责人（客观分） | 投标人拟投入项目负责人具备水利水电专业壹级注册建造师执业资格和水利水电安全生产考核合格证书(B证）。（提供拟派项目负责人的执业资格证书、注册证书（不含临时建造师注册证书）、与单位签订的劳动合同、近3个月连续的社保证明、项目负责人无在建的承诺、“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”人员信息登记截图，提供齐全得5分，提供不全不得分） | 5 |
| 技术负责人（客观分） | 投标人拟投入技术负责人有高级工程师职称（水利水电工程专业）。（提供拟派技术负责人的职称证书、与单位签订的劳动合同、近3个月连续的社保证明、“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”人员信息登记截图，提供齐全得5分，提供不全不得分） | 5 |
| 安全负责人（客观分） | 投标人拟投入安全负责人具有水利水电安全生产考核合格证书(C证）(提供拟派安全负责人的职称证书、水利水电安全考核合格证（C证）与单位签订的劳动合同、近3个月连续的社保证明、“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”人员信息登记截图，提供齐全得3分，提供不全不得分） | 3 |
| 企业信用（客观分） | 投标人能提供全国水利建设市场信用信息平台信用档案截图得2分。 | 2 |
| 技术 部分 (70 分) | 服务方案  （主观分） | 根据投标人提供的针对本项目的服务方案进行评审：  1、方案完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人要求的， 得15分；  2、方案较为合理可行、基本满足采购需求的，得10分；  3、方案不完整、有缺陷的，得5分。 | 15 |
| 重难点分 析  （主观分） | 根据投标人提供的项目重难点分析进行评审：  1、重难点分析完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人要 求的，得15分；  2、重难点分析较为合理可行、基本满足采购需求的，得10分；  3、重难点分析不完整、有缺陷的，得5分。 | 15 |
| 安全保障  措施（主观分） | 根据投标人提供的安全保障措施进行评审：  1、安全保障措施完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人 要求的，得10分；  2、安全保障措施较为合理可行、基本满足采购需求的，得6分；  3、安全保障措施不完整、有缺陷的，得2分。 | 10 |
| 质量保障  措施（主 观分） | 根据投标人提供的质量保障措施进行评审：  1、质量保障措施完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人 要求的，得10分；  2、质量保障措施较为合理可行、基本满足采购需求的，得6分；  3、质量保障措施不完整、有缺陷的，得2分。 | 10 |
| 进度安排  （主观 分） | 根据投标人提供的进度安排进行评审：   1. 进度安排完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人要求 的，得10分；   2、进度安排较为合理可行、基本满足采购需求的，得6分；  3、进度安排不完整、有缺陷的，得2分。 | 10 |
| 应急方案  （主观 分） | 根据投标人提供的应急方案进行评审：  1、应急方案完整详细、全面、科学、针对性强、完全满足采购人要求 的，得10分；  2、应急方案较为合理可行、基本满足采购需求的，得6分；  3、应急方案不完整、有缺陷的，得2分。 | 10 |
| 总分 | | | 100 |

**合同范本（仅供参考）**

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》相关规定，采购人和成交投标 人之间的权利和义务，应当按照平等、 自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签 订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

**合同协议书**

（以下简称“业主方 ”）为一方和 （以下简称“服务提供方 ”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同 ”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1）合同书

2）合同条款

3）中标（成交）通知书

4）招标文件及招标文件有关问题的备忘录及其附件

5）标准规范及有关技术文件

6）中标（成交）投标人的投标文件及在投标期内补充的所有书面文件

7）中标（成交）投标人在投标时随同投标文件一起递送的其他资料

2.合同金额

合同总金额为 元人民币。

3.服务时间

服务时间：

4.服务范围

服务范围：

5.合同承诺

考虑到业主方将按照本合同向服务提供方支付，服务提供方在此保证全部按照合同 的规定向买方提供服务，并承担相应的责任。

考虑到服务提供方将按照本合同提供服务并承担相应的责任，业主方在此保证按照 合同规定的价格向服务提供方支付。

6.合同生效

本合同经双方授权代表签证盖章后生效。

本合同一式四份，以中文书写，业主方、服务提供方、采购代理机构、政府采购监 管部门各执一份。

业主方： 服务提供方：

名称： 名称：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

传真： 传真：

电话： 电话：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

签字： 签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

签约地点：中国武汉