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特别说明：本文中标注“★”项条款为实质性要求，供应商需按文件要求提供相应的证明材料或承诺函，否则视为无效投标。
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	[bookmark: _Toc339378680][bookmark: _Toc338065594]序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	要求/备注

	1
	走马岭街2026年市政设施维护服务
	1
	项
	其他未列明行业
	本项目专门面向中小微企 业，投标人应提供中小企业 声明函，大型企业及未提供 中小企业声明函的企业其投标文件将作无效投标处理。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企 业。本项目所称“中小企业” 详见《政府采购促进中小企 业发展管理办法》第二条。


[bookmark: _Toc18199]（二）项目概况
1.项目名称：走马岭街2026年市政设施维护服务
2.服务期：合同期限1年，服务期满后采购人可根据预算安排及考核情况决定是否续签下一年度合同，最多续签两次。
3.预算金额：167万元，预算控制最高价165.33万元。
4.付款方式：
4.1. 预付款（35%） 金额：*万元 × 35% 
支付条件：合同签订后，供应商人员、设备进场，采购人凭发票一次性支付。
4.2. 进度款（55%） 金额：*万元 × 55% 
支付节点：第10个月底考核通过后，第11个月初支付进度款（以巡检记录、维修记录等为依据）。
提交材料：第1-10个月服务进度相关资料及采购人签字的《考核评分表》，开具对应发票。
4.3. 尾款（10%） 金额：*万元 × 10% 

支付节点：第12个月综合考核支付尾款，四项工作基本全部完成，提交采购人签字的《完工服务验收单》（含泵站运行数据、疏通记录、双方签字确认的电费汇总表等），且通过综合考核。
提交材料：第11-12个月服务进度相关资料及采购人签字的《考核评分表》，开具对应发票及考核评分表。
付款关联：  
1. 综合评分≥80分：全额支付尾款*万元；  
2. 60-79分：按（得分/100）×*万元支付；  
3. ＜60分：不予支付尾款，采购人有权终止合同。  
（注：年度综合评分依据《考核评分表》计算，满分100分）
[bookmark: _Toc7489]（三）采购内容
（1）涵洞泵站管理,包括街道负责管养的涵洞泵站日常巡检、小型维修、值守保养以及承担电费支出等；
（2）公共设施维护,包括全街11个社区的填埋废弃井、维修与更换井盖、市政道路旁的花坛维修、维修阻车桩和站石,以及配合占道设施整治等；
（3）下水道疏通和抽污,针对全街11个社区的下水道,定期或应急性开展疏通与抽污作业；
（4）道路应急小修,对街道负责管养的道路（除农村公路与农业生产路外）出现的各类突发损坏情况,及时进行小修养护；
（5）服务工作
	序号
	工作项目
	具体工作内容
	具体点位
	预算金额（万元）

	1
	涵洞泵站管理
	日常巡检
	涵洞供电是否正常、水泵是否正常运行、蓄水池是否有杂物；监控设施是否正常
	街道负责管养的涵洞泵站
	56

	
	
	小型维修
	机电设备小修：水泵、控制柜、配电箱；
管路及阀门小修：泵房地面、墙面、门窗小面积修补，粉刷，更换小五金；
排水沟、集水井：清淤、疏通。
	
	

	
	
	值守保养
	设备定期保养，机房卫生、杂物清理。
	
	

	
	
	电费支出
	涵洞电费
	
	

	2
	公共设施维护
	维修与更换井盖、填埋废弃井；市政道路旁的花坛维修
	井盖维护更换（含明渠水泥盖板）等市政设施维修。（井盖特定尺寸需定制）
	全街11个社区
	20

	
	
	维修阻车桩和站石
	维修阻车桩：检查与加固，更换损坏部件，清理与复位。
维修站石：调整与复位，局部修补；更换损坏站石。矫正和切除废弃指示牌。
	全街11个社区步行砖、阻车桩、减速带、指示牌、广角镜、站石、护栏等市政构件安装维修更换
	9.5

	
	
	配合占道设施整治
	配合站道设施整治，含现状排查、场地清理、破损设施拆除清运、配合路面及附属设施整修。
	全街11个社区
	2.83

	3
	下水道疏通和吸污
	定期或应急性开展疏通与吸污作业。
	全街11个社区
	全街11个社区
	29

	4
	道路应急小修
	
	对辖区内道路出现的各类突发损坏情况，及时进行小修养护。（含混凝土、沥青修补、碎石路等）
	街道负责管养的道路（除农村公路与农业生产路外）
	48

	合计
	165.33



[bookmark: _Toc27953]（四）服务内容及要求
（1）涵洞泵站管理
1. 日常巡检：涵洞供电是否正常、水泵是否正常运行、蓄水
池是否有杂物;监控设施是否正常。
2.小型维修：
机电设备小修:水泵、控制柜、配电箱;
管路及阀门小修:泵房地面、墙面、门窗小面积修补，粉刷，更换小五金;
排水沟、集水井:清淤、疏通。
3.值守保养：设备定期保养，机房卫生、杂物清理。
4.电费支出：涵洞电费。
街道负责管养的涵洞泵站。
（2）公共设施维护
1.维修与更换井盖、填埋废弃井：市政道路旁的花坛维修：井盖维护更换(含明渠水泥盖板)等市政设施维修。(井盖特定尺寸需定制)。
涵盖全街11个社区。
2.维修阻车桩和站石：对歪斜、破损的阻车桩、站石等进行修复或更换，确保道路安全。对破损或缺失的步行砖、阻车桩、减速带、指示牌、广角镜、站石、护栏等市政构件安装维修更换。
维修阻车桩：检查与加固，更换损坏部件，清理与复位。
维修站石：调整与复位，局部修补;更换损坏站石。矫正和切除废弃指示牌。
涵盖全街11个社区步行砖、阻车桩、减速带、指示牌、广角镜、站石、护栏等市政构件安装维修更换。
3.配合占道设施整治：协助相关部门对违规占道设施进行清理，含现状排查、场地清理、破损设施拆除清运、配合路面及附属设施整修，确保道路畅通。
涵盖全街11个社区。
（3）下水道疏通和抽污：定期或应急性开展疏通与吸污作业。涵盖全街11个社区。
（4）道路应急小修：负责街道负责管养的道路（除农村公路与农业生产路外）沥青路面修补、混凝土路面修复、碎石路修复等小型应急维修。
[bookmark: _Toc31299]（五）资金筹集：财政资金
[bookmark: _Toc16344]（六）考核与验收
1. 日常考核
每月随机抽查服务情况，未达响应时效的，按500元/次扣款。
考核评分表（100 分制）
	考核项目
	分值
	评分标准
	扣分细则
	得分

	服务完成度
	30 分
	五项工作全部按标准完成，提交完整验收资料（含巡检、维修、疏通记录等）
	缺一项验收资料扣 6 分，进度滞后扣 5-10 分
	

	技术达标率
	25 分
	巡检、维修工艺符合附件 1 标准，设备保养记录完整
	单项工艺不达标扣 5 分，记录缺失扣 3 分
	

	应急响应时效
	20 分
	恶劣天气响应达标率≥90%
	响应超时一次扣 4 分
	

	安全事故
	15 分
	全年无因服务失误导致的安全事故（如下水道堵塞引发的积水事故）
	发生一般事故扣 10 分，重大事故本项 0 分
	

	资料完整性
	10 分
	每月或每日进度台账、设备保养记录等资料齐全，采购人签字确认率≥95%
	资料缺失一项扣 2 分，未签字一次扣 1 分
	

	小计
	100分
	
	
	



1. 本评分表得分即“综合评分”，作为尾款支付的唯一依据  
2. 评分计算方式：各项得分之和为最终得分，保留小数点后两位。  
3. 若存在日常考核扣款（按500元/次），需从最终结算金额中直接扣除，与评分结果无关。
4.考核评分合格，可续签下一年合同，低于60分视为考核不通过，中止续签合同。
2.年度验收
年度服务综合评分≥80分为优良，60-79分为基本合格，低于60分为不合格，考核不合格的，甲方有权终止服务合同。
[bookmark: _Toc15979]（七）报价要求
采用固定总报价，包含电费、人工、材料、机械、管理等全部费用，投标人的报价不得超过最高限价，否则为无效投标。

