## 城市桥梁管理养护
附件1-1：
2020年度城市桥梁管理养护项目自评表
单位名称：区城管委 填报日期：2021年5月17日
项目名称 |  | 城市桥梁管理养护
项目主管部门 |  | 东西湖区城管局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(元） (20分) |  |  |  | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 |  | 500000 | 464881.12 |  | 92.98% | 18.5952
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 40 分) | 数量指标 | 8 | 桥梁养护维修 |  |  | 2 | 1 |  | 4
|  | 质量指标 | 8 | 道路完好率 |  |  | 95% | 100% |  | 8
|  | 质量指标 | 8 | 桥梁涂装符合相关技术规范，维修质量符合要求 |  |  | 合格 |  |  | 8
|  | 时效指标 | 8 | 桥梁涂装按时完工 |  |  | 按时完工 |  |  | 8
|  | 成本指标 | 8 | 采购成本控制率 |  |  | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 8
| 效益指标（30分） | 管理效益指标 | 5 | 采购程序合规性 |  |  | 合规 | 合规 |  | 5
|  | 管理效益指标 | 5 | 支付审批合规性 |  |  | 合规 |  |  | 5
|  | 经济效益指标 |  | 不适用 | [5 empty] | 0
|  | 生态效益指标 |  | 不适用 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 10 | 服务市民出行，道路通行率 |  |  | 100% |  |  | 10
|  | 可持续性指标 | 10 | 保障道路通行，促进城市可持续发展 |  |  | 促进城市可持续发展 |  |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | 优化城市环境，道路维修粉尘施工投诉率 |  |  | ≤5% |  |  | 10
总分 | 94.5952
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  |  | 无
改进措施及结果应用方案 |  |  |  | 1.科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。 2.建立健全绩效指标体系，提高预算绩效管理水平，实际执行过程中不断修正避免偏差过大。
单位主要负责人签批意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## Sheet1
日期 | 会计期间 | 凭证字号 | 关联凭证字号 | 分录号 | 摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 币别 | 原币金额 | 借方 | 贷方 | 项目名称 | 资金来源 | 资金性质 | 项目分类 | 经济分类
2020-12-29 | 2020.12 | 预记 - 3 | 财记 - 3 | 1 | 桥梁涂装费 | 7101.02.01 | 行政支出 - 项目支出 - 财政资金项目/项目名称_桥梁涂装养护维修/财政授权支付/财政资金_一般公共预算/财政拨款支出/城乡社区支出_城乡社区管理事务_城管执法/商品和服务支出_维修（护）费 | 人民币 | 464881.12 | 464881.12 | 0 | 项目名称_桥梁涂装养护维修 | 财政资金_一般公共预算 | 财政拨款支出 | 城乡社区支出_城乡社区管理事务_城管执法 | 商品和服务支出_维修（护）费

## Sheet2
附件1：
项目绩效目标申报表
（2020年度）
填报日期：2019年9月 23日 单位：万元
项目名称 | 城市桥梁管理养护
项目主管部门 | 东西湖区城市管理执法局 |  | 项目执行单位 | 市政设施管理科
项目负责人 | 陈先平 |  | 联系电话 | 83226347
项目类型 | 一次性项目 □ 常年性项目 □ 延续性项目 □（从 年至 年）
项目申请理由 | 根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2014〕25号）文件精神，我局我局承担东流港桥、严家渡桥、啤砖桥舵落口人行天桥4座桥梁的管理养护。现啤砖桥已改成箱涵结构，我局已上报市城管委不纳入桥梁考核范畴，另严家渡桥已拆除，由交通局负责重建。目前管理东流港桥、舵落口人行天桥2座桥梁。
项目主要内容 | 1、桥梁管理养护包括桥梁安全管理巡查；2、桥梁安全检测；3、病害日常处理，如护坡桥面破损，墩台梁体露筋破损、裂缝，护栏损坏等。4、智慧桥梁系统建设。
项目总预算 | 50 |  | 项目当年预算 | 50
项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 2018年项目经费0万元，2019年项目经费50万元
项目资金来源 | 资金来源 |  |  | 金额
| 合计 |  |  | 50
| 公共预算财政拨款 |  |  | 50
政府性基金预算财政拨款
其他资金
项目支出预算 及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 |  | 金额
|  | 合计 |  | 50
|  | 1.城市桥梁的安全管理巡查 |  | 5
|  | 2.城市桥梁定期检测 |  | 5
|  | 3.城市桥梁日常养护及病害处理 |  | 20
|  | 4.智慧桥梁系统建设 |  | 20
| 测算依据 及说明 | 根据《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》，桥梁安全管理巡查2.5万元/公里/年，人行天桥不低于3万/每年/每座；桥梁定期检测中小型桥梁不低于2.5万元/每座；桥梁病害处理按照《湖北省市政工程消耗量定额及全费用表》（鄂建办〔2018〕27号文）以及检测报告据实核算；智慧桥梁系统建设中小型桥梁及人行天桥不少于20万/每座。
项目绩效总目标 | 确保自管桥梁安全通行
项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护维修 | 2 | 计划
|  | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | 计划
|  | 时效指标 | 2020年度 | 全年 | 计划
|  | 成本指标 | 预算经费控制数 | ≤预算批复数 | 计划
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 服务市民出行，维修后的桥梁通行率 | 100% | 计划
|  | 生态效益指标 | 优化城市环境，桥梁维修粉尘施工投诉率 | ≤5% | 计划
|  | 可持续影响指标 | 桥梁维修维护符合相关技术规范，维修质量符合要求 | 合格 | 计划
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 计划