## 城市道路养护
附件：
2020年度城市道路养护维修项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理局 填报日期：2021年5月17日
项目名称 |  | 城市道路养护维修
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 市政管理科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(万元) (20分) |  |  | 预算 数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 | 6710.64 | 6222.2234 |  | 92.72% | 18.5444
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40分) | 数量指标（3分） | 道路管辖养护数量 |  |  | 109 | 109 |  | 3
|  | 数量指标（3分） | 道路养护面积 |  |  | 39784㎡ | 94622.41㎡ |  | 3
|  | 数量指标（3分） | 巡查次数 |  |  | 1次/天 | 1次/天 |  | 3
|  | 质量指标（3分） | 道路完好率 |  |  | 98% | 100% |  | 3
|  | 质量指标（3分） | 市政道路及时修复率 |  |  | 95% | 90% |  | 0
|  | 质量指标（3分） | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 3
|  | 质量指标（3分） | 监理审计服务采购程序执行 |  |  | 执行 | 执行 |  | 3
|  | 质量指标（3分） | 文明施工，安全打围 |  |  | 实施 | 实施 |  | 3
|  | 时效指标（3分） | 故障排除及时率（%） |  |  | 90% | 90% |  | 3
|  | 时效指标（3分） | 派单及时性 |  |  | 24小时内 | 45%24小时内；55%超时 |  | 0
|  | 时效指标（3分） | 故障维修时限 |  |  | 48小时内 | 50%48小时内 |  | 0
|  | 成本指标（3分） | 工程结算审核覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 3
|  | 成本指标（4分） | 工程成本控制审减率 |  |  | ≤5% | 6.81% |  | 0
| 效益指标 （30分) | 管理效益指标（5分） | 工程施工事故发生率 |  |  | ≤5% | 0 |  | 5
|  | 管理效益指标（5分） | 专款专用合理率 |  |  | 100% | 100% |  | 5
|  | 经济效益指标（5分） | 促进地区经济发展 |  |  | 促进 | 90%促进作用非常大，10%促进作用一般 |  | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 保障群众正常出行 |  |  | 保障 | 保障 |  | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 提升城市道路形象 |  |  | 提升 | 提升 |  | 5
|  | 可持续性指标（5分） | 市政设施、道路运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度(5分） | 运输企业满意度 |  |  | 90% | 100% |  | 5
|  | 服务对象满意度(5分） | 出行群众满意度 |  |  | 90% | 100% |  | 5
总分 | 85.5444
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.未科学编制预算，2020年该项目年初预算4770.75万元，预算调整1939.89万元，调整后 6710.64万元，执行数 6222.223367万元，执行率率92.72%。偏差率7.28%，财政资金未充分发挥效益。 2.绩效管理水平不高，项目执行过程中我部门未制定检查环节，资金使用和结余情况均未掌握，且实施过程中未实时监控，以致目标进度和完成效果未掌控，不利于专项资金日常管理和绩效管理。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.科学精准预算，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。 2.建立健全绩效指标体系，提高预算绩效管理水平，实际执行过程中不断修正避免偏差过大；加强绩效指标管理，围绕目标执行，掌握目标进度和完成效果。
单位主要负责人签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。