## Sheet1
附件1-9：
2020年生活垃圾服务费收费改革项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2021年5月17日
项目名称 |  | 生活垃圾服务费收费改革专项经费
项目主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 固管办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(万元) (20分) |  |  | 预算 数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 | 684000 | 617722.73 |  | 90.31% | 18.0621
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（5分） | 居民水费系统收费覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 5
|  | 数量指标（5分） | 非居民上门收费覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 5
|  | 质量指标(5分） | 水费系统收费完成率 |  |  | 90% | 78% |  | 4.3333
|  | 质量指标(5分） | 非居民上门收费完成率 |  |  | 90% | 4.286% |  | 0.2381
|  | 时效指标（5分） | 市代收款服务费支付及时性 |  |  | 1次/月 | 1次/半年 |  | 0.83333
|  | 时效指标（5分） | 区代收款服务费支付及时性 |  |  | 1次/半年 | 1次/半年 |  | 5
|  | 成本指标（10分） | 垃圾费系统、水务系统改造，合并收取，节省人力 |  |  | 节省 | 节省 |  | 10
| 效益指标（30分） | 管理效益指标（10分） | 《东西湖区人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通告》执行情况 |  |  | 严格执行 | 严格执行 |  | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 简化程序，提高收费效率 |  |  | 简化、提高 | 简化、提高 |  | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 提高垃圾费、水费合并收取知晓率 |  |  | 提高 | 提高 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 双评议满意度 |  |  | 80% | 90% |  | 10
总分 | 88.4668
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1、水费系统收费完成率未达标原因：因2020年疫情原因，自来水公司人员无法上门抄表，导致部分居民欠费；2、非居民上门收费完成率目标未完成原因：因2020疫情原因，导致收费员无法上门收费，4月8日解封后可以上门收费，但是很多门店更换店主，对收费造成一定阻力；3、市代收款服务费支付及时性目标未完成原因：根据与市自来水协议，每月支付一次代收手续费，2020年疫情暴发后，为避免经常接触，与市自来水公司会计口头协商，3-4月核对一次手续费。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 改进措施：1、与自来水公司、易维科技有限公司密切联系，相互配合，继续为收费改革做好技术、数据支撑，做好生活垃圾服务费线上系统征收工作；2、加大生活垃圾费征收宣传度，提高市民知晓率和参与率，做好非居民生活垃圾服务费征收工作；3、严格按照协议内容，与市自来水公司每月核对一次垃圾费代收手续费。
单位主要负责人签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。