## 垃圾处理厂站
附件：
2020年度垃圾处理场站项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理局 填报日期：2021年5月17日
项目名称 |  | 垃圾处理场站
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(万元) (20分) |  |  | 预算 数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 | 13050000 | 12986850.57 |  | 99.52% | 19.9032
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 40 分) | 数量指标（5分） | 垃圾处理场站正常运转天数 |  |  | 360 | 365 |  | 5
|  | 数量指标（5分） | 垃圾年转运量 |  |  | 6万吨 | 6.43万吨 |  | 4.6417
|  | 质量指标（5分） | 污水排放达标率 |  |  | 100% | 92.86% |  | 4.6429
|  | 质量指标（5分） | 垃圾处理设备运转无故障率 |  |  | 98% | 90% |  | 4.5918
|  | 质量指标（5分） | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 5
|  | 时效指标（5分） | 垃圾中转站运行经费拨付 |  |  | 及时 | 及时 |  | 5
|  | 成本指标（10分） | 政府采购程序执行率 |  |  | 100% | 100% |  | 10
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标（5分） | 专款专用 |  |  | 100% | 97.04% |  | 4.8519
|  | 经济效益指标（5分） | 设备采购经济性 |  |  | 不超预算 | 不超预算 |  | 5
|  | 经济效益指标（5分） | 减量化、无害化水平 |  |  | 提升 | 提升 |  | 2.5
|  | 社会效益指标（5分） | 环境监察达标率 |  |  | 95% | 91% |  | 0
|  | 社会效益指标（5分） | 垃圾中端处理 |  |  | 日产日清 | 未完成 |  | 0
|  | 生态效益指标（5分） | 周边居民生活环境质量 |  |  | 提升 | 提升 |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | 95% | 90% |  | 9.4737
总分 | 84.6052
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 1.使用项目资金不规范 超项目资金使用范围，采购240L塑料垃圾桶38.47万元。主要是会计核算不严谨，未严格按资金使用性质、范围分项记账而致。 2.绩效目标完成不理想 设置14个绩效指标，9个指标未完成，偏差率64.29%。主要是预算绩效管理水平不高且“重”目标设置而“轻”执行结果，绩效目标执行过程未实时监督检查并分析偏差原因及时修正。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.加强项目资金使用管理监督，提高会计核算水平。 2.建立健全预算绩效管理制度，及时掌握绩效目标完成进度和效果，不断修正避免偏差过大。
单位主要负责人签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。