## 重装
附件1-1：
2020年度重装及家具清洗经费项目自评表
单位名称：区城管局 填报日期：2021年7月13日
项目名称 |  | 重装及家具清洗
项目主管部门 |  | 东西湖区城管局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(元） (20分) |  |  |  | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 |  | 2800000 | 2311621.84 |  | 82.56% | 16.5116
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 40 分) | 数量指标 | 8 | 城市家具、护栏日常清洗 |  |  | 全覆盖 | 全覆盖 |  | 8 | 市政
|  | 数量指标 | 8 | 道路（107国道、石泉路-高桥二路、五环路高架、桥孝高速东西湖段）清扫保洁 |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 市政
|  | 质量指标 | 8 | 全区波纹板护栏清洗覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 8
|  | 时效指标 | 8 | 人员工资 |  |  | 及时发放 | 及时发放 |  | 8
|  | 成本指标 | 8 | 资金使用合规性，专款专用比例 |  |  | 100% | 54.87% |  | 4.3896 | 购240L塑料垃圾桶应该从维修维护垃圾容器经费走
| 效益指标（30分） | 管理效益指标 | 8 | 支付程序合规性 |  |  | 合规 | 合规 |  | 8
|  | 管理效益指标 | 8 | 采购程序合规性 |  |  | 合规 | 未询价 |  | 0
|  | 经济效益指标 | 8 | 采购成本控制率 |  |  | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 10
|  | 生态效益指标 |  | 不适用
|  | 社会效益指标 | 8 | 提供就业岗位 |  |  | 18 | 16 |  | 7.1111
|  | 社会效益指标 | 8 | 通过城市家具、护栏日常清的开展，维持城市良好市容市貌。 |  |  | 维持城市良好市容市貌 | 维持城市良好市容市貌 |  | 8
|  | 可持续性指标 |  | 不适用
| 满意度指标（0分） | 服务对象满意度 |  | 不适用
总分 | 86.0123
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  |  | 资金专款专用成本指标未达成，因2020年劳务派遣人员费用、购口罩和消毒液运输费、护栏清洗费均从重装及家具清洗经费中支出，其中购口罩和消毒液运输费应从防疫专项资金中支出，护栏清洗费应从道路清扫费中支出，劳务派遣人员工资应从道路清扫费中支出。因此未完成该项资金的专款专用。且因劳务派遣公司管理费用未达到需要询价的金额，经局领导同意后，未进行询价程序，因此未完成采购程序合规性指标。
改进措施及结果应用方案 |  |  |  | 1.科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源 2.建立健全预算绩效管理制度，及时掌握绩效目标完成进度和效果，不断修正避免偏差过大 3.规范采购程序，限额以下采购项目按照局财务室要求，实施相应的采购程序。
单位主要负责人签批意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。