项目绩效目标申报表

（2022年度）

| 填报日期： 2021 年 9 月 27 日 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生活垃圾分类专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门 | 东西湖区城管执法局 |  |  | 项目执行单位 |  | 生活垃圾分类促进中心 |  |  |
| 项目负责人 | 王敏 |  |  | 联系电话 |  | 027-83217916 |  |  |
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□（从 年至 年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请理由 | 为落实《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《区委办公室 区政府办公室关于印发<东西湖区生活垃圾分类实施方案>的通知》（东办文[2018]6号）文件精神，强化源头分类，完善收运体系，建成与全区生活垃圾分类相适应的制度体系和设施设备体系，切实提升全区生活垃圾分类工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 | 一是生活垃圾分类投放环节，购置一批分类设施设备用于各个分类点位的补充；二是分类处理环节，维护湿垃圾就地处理设施；三是为普及生活垃圾分类宣传经费；四是各街道运行、维护费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 | 3000 |  |  | 项目当年预算 |  | 3000 |  |  |
| 项目前两年预 算及当年预算 变动情况 | 2020年预算3600万元，2021年预算3000万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 | 资金来源 |  |  |  |  | 金额 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | 公共预算财政拨款 |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算 及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 |  |  |  | 金额 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 3000 |  |  |
|  |  | 1.吴家山辖区6个老旧小区垃圾分类服务项目 |  |  |  | 5.2714 |  |  |
|  |  | 2.东西湖区生活垃圾分类服务项目 |  |  |  | 126.04 |  |  |
|  |  | 3.餐厨垃圾收运：西片9个街道（吴家山、长青、径河、柏泉、慈惠、走马岭、东山、新沟镇、辛安渡） |  |  |  | 233.6 |  |  |
|  |  | 4.区专班工作经费 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 5.12个街道运行经费 |  |  |  | 2590 |  |  |
|  | 测算依据 及说明 | 第1项参照2021年中标价，暄洁合同履约期限2021年8月1日-2022年2月28日，服务到期后交由吴家山街道一并纳入该辖区环卫作业市场化服务招标范围内；第2项参照2021年中标价，暄洁合同履约期限2021年8月5日-2023年8月4日，2022年，1年126.04万元；第3项暄洁合同履约期限2020年2月5日-2022年2月4日，暄洁服务合同2022年2月4日到期后，按照160元/吨标准重新招标，1年预计万元233.6万元/年，服务期限两年。市城管委指导价为229元/吨；第4项参照2021年预算；第5项城市小区按照5元/月/户核算经费，大队按照5万元/年核算经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 餐厨垃圾收运签约总数 |  | 不低于1000家 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厨垃圾年度收运量 |  | 应收尽收 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厨垃圾收运频率 |  | ≧1次/天 |  |
|  |  |  |  |  | 大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参入人数20-30人） |  | 400次 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 餐厨垃圾清理及时，不存在漫溢情况。 |  | 杜绝该现象发生 |  |
|  |  |  |  |  | 常住居民参与率 |  | ≧80% |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾分类准确率 |  | ≧70% |  |
|  |  |  |  |  | 生活垃圾分类作业规范 |  | 规定时间内作业，作业时不遗洒及泄漏。 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金使用（拨付）审核程序 |  | 符合方案 |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾分类容器维护保养及时性 |  | 及时 |  |
|  |  |  |  |  | 各街道垃圾分类台账按规定时间报送 |  | 每月报送 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 资源回收利用率 |  | ≧35% |  |
|  | 效益指标 |  | 管理效益 指标 |  | 专项资金按规定使用，不挪用占用。 |  | 专款专用 |  |
|  |  |  |  |  | 市场化餐厨垃圾收运、垃圾减量分类试点服务采购程序合规 |  | 公开招投标 |  |
|  |  |  |  |  | 东西湖区垃圾分类服务考核后支付合同款。 |  | 每月按检查考评办法检查评分，依据评分结果进行合同款核减。 |  |
|  |  |  |  |  | 东西湖区垃圾分类服务考核结果分析应用情况。 |  | 连续3个月考核不达标终止合同。 |  |
|  |  |  |  |  | 市场化餐厨垃圾收运考核后支付合同款 |  | 每月考核评分，按合同约定的评分结果支付服务费 |  |
|  |  |  |  |  | 市场化餐厨垃圾考核结果分析应用情况。 |  | 连续2-3个月考核不合格终止合同，年度考核合格的给予奖励，不合格的终止合同。 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 生活垃圾分类知晓率 |  | 90% |  |
|  |  |  |  |  | 投诉整改落实率 |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  | 投诉处理率 |  | 90% |  |
|  |  |  |  |  | 农村生活垃圾分类大队覆盖率 |  | 全覆盖 |  |
|  |  |  |  |  | 城市小区生活垃圾分类覆盖率 |  | 全覆盖 |  |
|  |  |  |  |  | 生活垃圾分类参与率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 可持续 影响指标 |  | 全区生活垃圾分类制度体系和设施设备体系及全区生活垃圾分类工作质量。 |  | 建成与提升 |  |
|  | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 生活垃圾分类服务对象满意度 |  | 满意 |  |
|  |  |  |  |  | 餐厨垃圾收运服务对象满意度 |  | 满意 |  |