2021年度生活垃圾分类专项经费项目

绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

经查看项目佐证资料，分析项目各绩效指标实际完成情况，2021年度生活垃圾分类专项经费项目预算执行评分17.66分，绩效目标评分69.5分，综合评分87.16分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

2021年生活垃圾分类专项经费项目年初预算3000万元，执行数2648.27万元，执行率88.28%。

### 2.完成的绩效目标

该项目设置了24个绩效指标，已完成21个。已完成的有餐厨垃圾收运签约2860家；餐厨垃圾年度收运量应收尽收；餐厨垃圾收运频率≥1次/天；大中型垃圾分类宣传活动开展次数503次；资金使用（拨付）符合审核程序方案；各街道垃圾分类台账按规定每月报送；资源回收利用率38.8%；市场化餐厨垃圾收运点服务采购、市垃圾减量分类试点服务采购程序公开招标；专项资金按规定使用，专款专用；东西湖区垃圾分类服务考核后每月按检查考核办法检查评分，依据评分结果进行合同核减；东西湖区垃圾分类服务考核结果连续三个月以上考核结果达标；市场化餐厨垃圾收运考核评分，按合同约定的评分结果支付服务费；市场化餐厨垃圾考核结果已合格；生活垃圾分类知晓率95%以上；生活垃圾分类参与率95%以上；农村生活垃圾分类大队覆盖率100%；城市小区生活垃圾分类覆盖率100%；区全区生活垃圾分类制度体系和设施设备体系及全区生活垃圾分类工作提升；双评议满意度95%以上；生活垃圾分类服务对象满意度95%以上。

### 3.未完成的绩效目标

该项目设置了24个绩效指标，未完成3个。未完成的有餐厨垃圾存在清理不及时，垃圾满溢的情况；生活垃圾分类作业未在规定时间内作业，作业时存在少量遗洒及泄漏情况；垃圾分类容器维护保养未及时处理。

## （三）存在的问题和原因

## 1.预算执行率偏低

年初预算3000万元，执行数2648.27万元，执行率88.28%，偏差率11.72%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。

## 2.部分绩效目标完成不理想

设置24个绩效指标，3个指标未完成，偏差率12.5%，主要是存在餐厨垃圾清理不及时，垃圾满溢的情况；生活垃圾分类在规定时间作业存在少量遗洒及泄漏情况以及垃圾分类容器维护保养未及时处理。主要原因是前整后犯、屡整屡犯的严重现象导致目标完成不理想。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）加大巡查力度，避免问题反复出现；加强管控力度，发现问题及时整改。

### 2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

# 附件：2021年度生活垃圾分类专项经费项目自评表

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为落实《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《区委办公室 区政府办公室关于印发<东西湖区生活垃圾分类实施方案>的通知》（东办文[2018]6号）文件精神，强化源头分类，完善收运体系，建成与全区生活垃圾分类相适应的制度体系和设施设备体系，切实提升全区生活垃圾分类工作质量。从而实现单位、小区、农业大队的生活垃圾分类全覆盖。

年度绩效目标：加快推进全区生活垃圾分类工作，2021年完成全区生活垃圾分类全覆盖工作，餐厨垃圾收运签约总数不低于1000家，餐厨垃圾年度收运量应收尽收。

### 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款3000万元，使用2648.27万元，明细为垃圾分类服务经费100.33万元；垃圾分类工作经费2226.28万元；中心站垃圾分类展厅施工费77.49万元；废弃物收运费119.02万元；餐厨垃圾收运经费29.68万元；其他运行经费95.47万元。

## （二）部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4号）文要求，垃圾分类办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2021年生活垃圾分类专项经费项目，年初预算3000万元，执行数2648.27万元，预算执行率88.28%，偏差率11.72%。主要是未建立日常跟踪及考评机制，无法精准掌控各街道城管资金使用及结余情况。

### 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：餐厨垃圾收运签约总数，年初目标值为不低于1000家。实际完成签约数 2860家，此指标得3分。

餐厨垃圾年度收运量，年初目标值应收尽收。2021年实际应收尽收完成收运量 16138吨，此指标得3分。

餐厨垃圾收运频率，年初目标值为1次/天。实际已达到1次/天，此指标得3分。

大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参入人数20-30人），年初目标值500次。实际完成503次，此指标得3分。

②质量指标：餐厨垃圾清理及时、无满溢，年初目标值为杜绝该现象发生。实际存在清理不及时，垃圾满溢的情况，此指标得0分。

生活垃圾分类作业规范，年初目标值为规定时间内作业，作业时不遗洒及泄漏。实际存在少量遗洒及泄漏现象，此指标得4.5分。

③时效指标：资金使用（拨付）审核程序符合方案，年初目标值为符合方案。实际为各街道城管所向业务科室申请当期资金计划时，均填写《城管专项资金使用申请表》和提交《城管专项资金支出明细表》，由业务科室重点审核把关，资金使用（拨付）审核程序符合专项资金拨付方案，此指标得4分。

垃圾分类容器维护保养及时，年初目标值为及时。通过查看吴家山试点小区分类容器日常维护情况，发现分类容器标识破损，维护保养不及时，此指标得0分。

各街道垃圾分类工作台账按规定时间报送，年初目标值为每月报送。实际各街道每月积极配合报送，此指标得4分。

④成本指标：资源回收利用率，年初目标值为≥35%，实际完成38.8%，此指标得5分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：市场化餐厨垃圾收运服务采购程序合规，年初目标值为公开招投标。实际餐厨垃圾收运服务和垃圾减量分类试点服务经公开招标由重庆人暄洁再生资源利用有限公司中标，此指标得2分。

专项资金按规定使用，不挪用占用，年初目标值为专款专用。实际专款专用不存在挪用现象。此指标得3分。

市垃圾减量分类试点服务采购程序合规。年初目标值为公开招投标。餐厨垃圾收运服务和垃圾减量分类试点服务经公开招标由重庆人暄洁再生资源利用有限公司中标。此指标得2分。

东西湖区垃圾分类服务经考核后支付合同款，年初目标值为按考评办法每月检查评分，依据评分结果进行合同款核减。实际均按照考评办法每月进行检查评分，并根据评分结果支付相应合同款。此指标得3分。

东西湖垃圾分类服务考核结果分析应用情况，年初目标值为连续3个月考核不达标终止合同。实际依据评分结果连续三个月考核成绩达标，此指标得2分。

市场化餐厨垃圾收运服务考核后支付合同款，年初目标值为每月考核评分。按合同约定的评分结果支付服务费。实际依据评分结果按照每月考核评分，支付服务费。此指标得2分。

市场化餐厨垃圾考核结果分析应用情况，年初目标值为连续2至3个月考核不合格终止合同，年度考核合格的给予奖励，不合格的终止合同。实际均按照考评办法每月进行检查评分，考核合格并给予奖励，此指标得2分。

社会效益指标:生活垃圾分类知晓率，年初目标值为95%。实际经问卷调查得知生活垃圾分类知晓率达100%，此指标3分。

生活垃圾分类参与率，年初目标值为90%，实际经问卷调查得知生活垃圾分类参与率达100%，此指标3分。

②社会效益指标:农村生活垃圾分类覆盖率，年初目标值为全覆盖。实际完成72个大队生活垃圾分类全覆盖，此指标得2分。

城市小区生活垃圾分类覆盖率，年初目标值为全覆盖。实际完成38个社区，292个小区生活垃圾分类全覆盖，此指标得2分。

③可持续性指标：全区生活垃圾分类制度体系和设备体系及全区生活垃圾分类工作质量，年初目标值为建成与提升，实际经查看资料已制定实施方案，建成并提升来及分类工作质量，此指标得4分。

（3）满意度指标完成情况分析

①双评议满意度，年初值目标≥95%，经查看数据统计表满意度99.6%，此指标得5分。

②生活垃圾分类服务对象满意度，年初值目标≥95%。实际经调查问卷群众66人均满意，1人觉得一般。满意为98.51%，此指标得5分。

## （四）上年度项目自评结果应用情况

### 1.上年度自评结果

2020年度项目预算执行评分15.35 分，绩效目标评分67.75 分，综合评分84.10 分。

### 2.上年度存在的问题

（1）未科学编制财政预算

（2）各街道生活垃圾分类工作质量参差不齐

（3）厨余垃圾分出率不达标

（4）宣传工作水平有待提高

### 3.上年度拟改进措施

（1）科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。

（2）加强对各街道生活垃圾分类工作督促力度，借用“红黑榜”排名提升街道荣誉感促使积极完成工作任务。

（3）监督各街道狠抓生活湿垃圾分离提量工作，结合工作实际制定有效措施。

（4）强调宣传后产生的效果应用，督促各街道更注重宣传质量而非完成任务。

### 4.上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如已科学编制财政预算；宣传工作水平已提高；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成情况2020年设置32个指标未完成8个，2021年度设置24个指标未完成3个，需加强绩效指标运行监控管理，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。

## （五）其他佐证材料

无。