## 城管执法(√）
2021年度街道城管执法经费项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 街道城管执法经费
主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  | 执法督察大队
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  | 年度财政 资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  |  | 8700 | 8609.92 | 98.96% | 19.7929
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标（3分） | 印发督察通报 |  | 1份/周 | 41份 | 2.3654
|  | 数量指标（3分） | 专职督察人员设置 |  | 1人 | 3 | 3
|  | 数量指标（4分） | 协管员人员配置数 |  | ≤870人 | 1019人 | 0
|  | 质量指标（1分） | 城管执法考核次数 |  | 12次/年 | 12次/年 | 1
|  | 质量指标（1分） | 实地督察考核次数 |  | 12次/年 | 12次 | 1
|  | 质量指标（2分） | “大城管”执法类考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第三名 | 2
|  | 质量指标（2分） | “大城管”违法占道（含门前三包）单项第三方考核考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第四名 | 0
|  | 质量指标（2分） | “大城管”建筑弃料利用、建筑垃圾（含弃料）单项第三方考核考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第四名 | 0
|  | 质量指标（2分） | “大城管”违法三乱单项排名 |  | 新城区保三争二 | 第二名 | 2
|  | 质量指标（2分） | “大城管”油烟噪音及投诉件办理考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第二名 | 2
|  | 质量指标（2分） | “大城管”园林绿化单项考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第一名 | 2
|  | 质量指标（2分） | “大城管”队伍建设单项考核排名 |  | 新城区保三争二 | 第四名 | 0
|  | 质量指标（1分） | 建筑弃料点位销号率 |  | 100% | 100% | 1
|  | 质量指标（1分） | 建筑垃圾违规运输处置率 |  | 100% | 100% | 1
|  | 质量指标（1分） | 油烟噪声污染处置率 |  | 100% | 100% | 1
|  | 质量指标（1分） | 违法占道处置率 |  | 100% | 100% | 1
|  | 时效指标（5分） | 督办整改及时率 |  | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标（5分） | 各街道执法经费支出 |  | 不超预算 | 部分超预算 | 2.0833
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标（5分） | 《东西湖区城管执法队伍考核管理办法》执行情况 |  | 严格执行 | 严格执行 | 5
|  | 经济效益指标（5分） | 执法罚款 |  | 按标准执行 | 按标准执行 | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 创建无毁绿种菜示范小区 |  | 12个 | 12 | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 提升城市整体形象 |  | 提升 | 提升 | 5
|  | 可持续性指标（5分） | 加强油烟噪声法律法规宣传 |  | 持续 | 持续 | 5
|  | 可持续性指标（5分） | 持续创建文明城市 |  | 持续 | 持续 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 双评议满意率 |  | 95% | 99.84% | 10
总分 | 86.2416
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.绩效管理水平有待提高 预算编制和会计核算科目经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差；项目执行过程中执法督察大队未制定检查环节，各街道资金使用和结余情况均未掌握，部分街道超支，不利于专项资金日常管理和绩效管理。 2.绩效目标完成不理想 设置25个绩效指标，6个指标未完成，偏差率24.00%。主要是受疫情持续的影响和国家法定节假日假期影响，无法及时印发督查通报；城管执法力度加大从而增添人手导致人员配置超标；“大城管”单项执法目标存在前整后犯、屡整屡犯的严重现象导致目标完成不理想。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算监控；完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制。 2.加大巡查执法力度，避免问题反复出现；加强巡查管控力度，发现问题及时整改。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 基层环卫所(√）
2021年度基层环卫所经费项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 基层环卫所经费
主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  | 年度财政 资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  |  | 29000 | 27796.1467 | 95.85% | 19.1698
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （4分） | 道路及护栏清扫保洁 |  | 2100万平方米 | 2351.21万平方米 | 4
|  | 数量指标 （4分） | 城市家具及垃圾容器清洗 |  | 20000个 | 30346个 | 4
|  | 质量指标 （2分） | 生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳 |  | 应收尽收，及时处理 | 应收尽收，及时处理 | 2
|  | 质量指标 （2分） | 路面及城市家具洁净 |  | 洁净 | 洁净 | 2
|  | 质量指标 （2分） | 村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存 |  | 干净整洁、无废弃物、无堆存 | 干净整洁、无废弃物、无堆存 | 2
|  | 质量指标 （2分） | 公厕干净整洁无异味 |  | 干净整洁无异味 | 有投诉显示公厕环境脏乱差，且有公厕被评为十差公厕 | 0
|  | 质量指标 （2分） | 垃圾收集点的垃圾不满溢 |  | 不满溢 | 满溢 | 0
|  | 质量指标 （2分） | 垃圾的清运不存在洒漏、泄露现象。 |  | 不存在 | 不存在 | 2
|  | 质量指标 （2分） | 作业覆盖率 |  | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标 （4分） | 道路清扫保洁 |  | 主干道：1次/3天 非主干道：1次/7天 | 主干道：1次/3天 非主干道：1次/7天 | 4
|  | 时效指标 （4分） | 环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业 |  | 不存在早晚高峰期违规作业 | 存在早晚高峰期违规作业 | 0
|  | 成本指标 （3分） | 环卫工人福利发放执行率 |  | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 （3分） | 环卫工人购买商业保险执行率 |  | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 （4分） | 资金使用合规性，是否专款专用 |  | 合规 | 合规 | 4
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标 （5分） | “大城管”第三方考核市容卫生排名 |  | 新城区保四争三 | 第四名 | 5
|  | 管理效益指标 （5分） | “大城管”村湾环境单项考核排名 |  | 新城区第二 | 第一名 | 5
|  | 管理效益指标 （5分） | “大城管”第三方考核公厕管理排名 |  | 新城区保三争二 | 第三名 | 5
|  | 管理效益指标 （5分） | 环卫薪酬增长 |  | 按文件要求执行 | 按文件要求执行 | 5
|  | 社会效益指标 （5分） | 通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌。 |  | 社会效益显著，得满分； 存在市容市貌投诉件但及时整改，酌情得分； 不整改不得分； | 存在市容市貌投诉件 但及时整改 | 3
|  | 可持续性指标 （5分） | 加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平。 |  | 长期 | 长期 | 5
| 满意度指标（10分） | 居民群众满意度 （5分） | 居民群众对基层环卫工作满意率 |  | ≥90% | 100% | 5
|  | 环卫工人满意度 （5分） | 环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率 |  | ≥90% | 80% | 4.4444
总分 | 88.6142
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.绩效管理水平有待提高 2021年度该项目财政预算全区12个街道办事处环卫经费29000万元，实际拨付27796.15万元。主要是环卫科无法监控准确掌控各街道城管资金使用及结余情况，环卫科依据街道提供的部分资金支出明细、拨款申请用途及了解到的相关信息调控资金拨付金额。 2.部分绩效目标完成不理想 设置22个绩效指标，5个指标未完成，偏差率22.72%，主要是公厕干净整洁无异味，部分公厕未纳入区系统挂牌公厕管理及保洁工作不到位存在投诉和问题监管；垃圾收集点的垃圾存在满溢情况，主要是垃圾收集点众多而人手不足，部分工作未有效开展而致；环卫作业存在早晚高峰期违规作业，主要是环卫人员保障主干道交通顺畅和精致环卫相关要求规范作业的整体意识不强；通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌存在投诉，主要是公民爱护环境卫生，主动承担起监管责任，为共建美好家园提出宝贵建议；环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率年初目标值为90%，主要是个别指标目标设置不合理，未充分考虑人员因素。
改进措施及 结果应用方案 |  | （1）提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）落实各项环卫作业制度和标准，严格要求环卫作业标准化、规范化、精致化；加强巡查管控力度，发现问题及时整改；建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 环卫市场化（√）
2021年度环卫作业市场化经费项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 环卫作业市场化经费
主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  | 年度财政 资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  |  | 1339.63 | 1308.5558 | 97.68% | 19.5361
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （5分） | 市场化管护道路 |  | 4条 | 4条 | 5
|  | 质量指标 （5分） | 路面及城市家具洁净 |  | 洁净 | 洁净 | 5
|  | 质量指标 （5分） | 道路管护扰民投诉率 |  | ≤5% | ≤5% | 5
|  | 质量指标 （5分） | 全年环卫工作的开展，未发生重大安全事故 |  | 无发生 | 无发生 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业 |  | 按时完成，早晚高峰时段不占道作业 | 存在早晚高峰时段占道作业情况 | 0
|  | 时效指标 （5分） | 道路全覆盖清洗 |  | 1次/周 | 1次/周 | 5
|  | 成本指标 （5分） | 招投标完成率=（已招投标道路/应完成招投标道路） |  | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 （5分） | 经费支出 |  | 不超中标价 | 不超中标价 | 5
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标 （5分） | 环卫作业市场化履行招标及合同签定程序的规范性 |  | 合规 | 合规 | 5
|  | 管理效益指标 （5分） | 监督检查发现的问题整改情况 |  | 整改到位 | 整改到位 | 5
|  | 管理效益指标 （5分） | “大城管”第三方考核市容卫生排名 |  | 新城区保四争三 | 第四名 | 5
|  | 经济效益指标 （5分） | 环卫作业市场化管理考核扣款执行情况 |  | 未达标扣款 | 未达标扣款 | 5
|  | 社会效益指标 （5分） | 投诉整改率=（实际整改件数/需要整改案件数）×100%。 |  | 100% | 100% | 5
|  | 可持续性指标 （5分） | 加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平。 |  | 促进环卫市场化管理良性发展 | 促进环卫市场化管理良性发展 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10
总分 | 94.5361
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.部分绩效目标完成不理想 存在早晚高峰占道作业的情况，未严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定。主要是因污水管网改造，无法原定取水点取水，环卫科保障主干道交通顺畅的整体意识不强，首先考虑的是加快做完本职工作的观念而致。
改进措施及 结果应用方案 |  | （1）严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定，落实环卫车辆作业不占用早晚高峰的政策，避免造成交通堵塞。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 垃圾处理场站（√）
附件：
2021年度垃圾处理场站项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 垃圾处理场站
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元） (20分) |  | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  | 1000 | 912.7704 |  | 91.28% | 18.2554
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40分) | 数量指标 （5分） | 垃圾处理场站正常运转天数 |  |  | 360天 | 360 |  | 5
|  | 数量指标 （5分） | 垃圾年转运量 |  |  | 应收尽收 | 64875.7 |  | 5
|  | 质量指标 （8分） | 污水排放达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 8
|  | 质量指标 （6分） | 垃圾处理设备运转无故障率 |  |  | 98% | 90% |  | 5.32
|  | 质量指标 （6分） | 垃圾场监管综合考评成绩 |  |  | 达标 | 达标 |  | 6
|  | 时效指标 （5分） | 垃圾中转站运行经费拨付 |  |  | 及时 | 及时 |  | 5
|  | 成本指标 （5分） | 经费支出 |  |  | 不超预算 | 部分超预算 |  | 3
| 效益指标（30分） | 管理效益指标 （5分） | 专款专用 |  |  | 100% | 100% |  | 5
|  | 经济效益指标 （5分） | 减量化、资源化水平 |  |  | 减量化15%资源化水平100% | 减量化32%资源化水平100% |  | 5
|  | 社会效益指标 （5分） | 环境监察达标率 |  |  | 95% | 100% |  | 5
|  | 社会效益指标 （5分） | 垃圾中端处理 |  |  | 日产日清 | 未达到 |  | 0
|  | 生态效益指标 （5分） | 周边居民生活环境质量 |  |  | 提升 | 提升 |  | 5
|  | 生态效益指标 （5分） | 城乡生活垃圾无害化处理水平 |  |  | 100% | 100% |  | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 （10分） | 群众满意度 |  |  | 满意 | 85%为满意 15%为一般 |  | 8.5
总分 | 89.0754
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 1.预算执行率偏低 项目年初预算1000万元，执行数912.77万元，执行率91.28%，偏差率8.72%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。 2.会计核算不规范 项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。 3.部分绩效目标完成不理想 设置14个绩效指标，4个指标未完成，偏差率28.57%。主要是垃圾中端处理未做到日产日清主要是各垃圾处理场站临时会出现维修或者当日垃圾消耗量调度达到限额无法运出等各种情况；经费支出超预算，各生活垃圾转运站经费超出预算，执行存在偏差；垃圾处理设备运转无故障率90%，主要是机械维护保养需要时间；群众满意度85%，主要是部分群众反映一般。
改进措施及 结果应用方案 |  |  | （1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。 （3）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。
单位主要负责人 签批意见
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 公厕对外开放（√）
附件：
2021年度公厕对外开放管理费项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 公厕对外开放管理费
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元） (20分) |  | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  | 1000 | 696.4142 |  | 69.64% | 13.9283
年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40分) | 数量指标 （3分） | 各街道挂牌管理的环卫公厕、集镇公厕、农村公厕 |  |  | 375座 | 372座 |  | 2.9
|  | 数量指标 （3分） | 吴家山街市场化管理公厕 |  |  | 22座 | 22座 |  | 3
|  | 数量指标 （3分） | 全区新建公厕数 |  |  | 14 | 14 |  | 3
|  | 质量指标 （5分） | 公厕干净整洁无异味 |  |  | 公厕干净整洁无异味 | 有异味，按照要求整改 |  | 1.5
|  | 质量指标 （5分） | 新建公厕工程质量 |  |  | 验收合格 | 合格 |  | 5
|  | 时效指标 （4分） | 新建公厕选址、方案设计、招投标工作 |  |  | 2021年12月底前完成 | 此时间段完成 |  | 5
|  | 时效指标 （4分） | 新建公厕完工时间 |  |  | 2021年12月底前 | 此时间段完成 |  | 5
|  | 时效指标 （4分） | 新建公厕结算审计完成时间 |  |  | 2021年12月底 | 此时间段完成 |  | 5
|  | 时效指标 （4分） | 对公厕内及周边环境及时清理 |  |  | 随脏随保 | 没有完全达到，部分未达标。 |  | 3
|  | 成本指标 （5分） | 新建公厕每座造价低于30万元的按结算审计额拨付，超过30万元的按30万元标准拨付。 |  |  | 控制新建公厕建设成本 | 付款未超过30万元 |  | 5
| 效益指标（34分） | 管理效益指标 （3分） | 各街道挂牌管理公厕的考核评分标准 |  |  | 评分标准制定且可操作 | 考核评分标准已制定并执行 |  | 3
|  | 管理效益指标 （3分） | 评为全市“十差公厕” |  |  | 0座 | 有1座 |  | 2
|  | 管理效益指标 （3分） | 各街道挂牌管理公厕考核结果 |  |  | 考核结果分季度进行排名，不达标的公厕要求限期整改，拒不整改的通报全区。 | 发放督办单并有整改回复 |  | 3
|  | 管理效益指标 （3分） | 各街道申报挂牌管理的公厕类别及数量，核定后拨付管理经费 |  |  | 对申报的公厕分级核定并建档 | 对申报的公厕分级核定并建档 |  | 3
|  | 管理效益指标 （3分） | 全市“大城管”第三方考核公厕管理新城区排名“保三争二” |  |  | 保三争二 | 第三名 |  | 3
|  | 经济效益指标 （3分） | 各街道挂牌管理的公厕维护管理经费一类公厕4万元/年、二类3万元/年；三类2万元/年 |  |  | 不超预算 | 付款按预算标准，未超标。 |  | 3
|  | 经济效益指标 （3分） | 吴家山街22座公厕市场化管理供应商 |  |  | 公开招投标进行选择 | 经公开招标，武汉金色家园保洁有限公司中标。 |  | 3
|  | 经济效益指标 （3分） | 吴家山街22座公厕合同约定经费包干，估算86421.8/月 |  |  | 不超预算 | 不超预算 |  | 3
|  | 生态效益指标 （3分） | 安装除臭系统，公厕周边的居民居住环境 |  |  | 改善 | 改善 |  | 3
|  | 社会效益指标 （3分） | 为不超过65周岁居民，提供公厕管理员岗位 |  |  | 提供321个岗位 | 无资料支撑 |  | 0
|  | 可持续性指标 （4分） | 大力宣传爱护公厕设施设备，提高居民文明素养。 |  |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 4
| 满意度指标（6分） | 服务对象满意度（2分） | 投诉处理满意度 |  |  | 满意 | 满意 |  | 2
|  | 服务对象满意度（2分） | 群众对公厕管理服务质量的满意程度 |  |  | 满意 | 100% |  | 2
|  | 服务对象满意度（2分） | 群众对入厕环境满意程度 |  |  | 满意 | 部分群众满意度一般 |  | 1
总分 | 87.3283
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 1.预算执行率偏低 年初预算1000万元，执行数696.41万元，执行率69.64%，偏差率30.36%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。 2.会计核算不规范 项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。 3.部分绩效目标完成不理想 设置了24个绩效指标， 6个指标未完成。偏差率25%。主要是体现在公厕环境卫生以及服务质量有待提高，实际执行过程中未按照考核标准去执行改正。为不超过65周岁居民提供321岗位，未建立相关档案信息。
改进措施及 结果应用方案 |  |  | （1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。 （3）建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。 （4）加强公厕设施维护升级，加强对街道挂牌公厕监督检查，各类型公厕差别管理实施到位。
单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 生活垃圾分类（√）
附件：
2021年度生活垃圾分类项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 生活垃圾分类
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 垃圾分类办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元） (20分) |  | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  | 3000 | 2648.2685 |  | 88.28% | 17.6551
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 40 分) | 数量指标 （3分） | 餐厨垃圾收运签约总数 |  |  | 不低于1000家 | 2860 |  | 3
|  | 数量指标 （3分） | 餐厨垃圾年度收运量 |  |  | 应收尽收 | 应收尽收16138吨 |  | 3
|  | 数量指标 （3分） | 餐厨垃圾收运频率 |  |  | ≧1次/天 | ≧1次/天 |  | 3
|  | 数量指标 （3分） | 大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参入人数20-30人） |  |  | 500次 | 503 |  | 3
|  | 质量指标 （5分） | 餐厨垃圾清理及时、无漫溢。 |  |  | 杜绝该现象发生 | 存在清理不及时，垃圾满溢的情况 |  | 0
|  | 质量指标 （5分） | 生活垃圾分类作业规范 |  |  | 规定时间内作业，作业时不遗洒及泄漏。 | 存在少量遗洒及泄漏情况 |  | 4.5
|  | 时效指标 （4分） | 资金使用（拨付）审核程序 |  |  | 符合方案 | 符合方案 |  | 4
|  | 时效指标 （4分） | 垃圾分类容器维护保养及时性 |  |  | 及时 | 不及时 |  | 0
|  | 时效指标 （4分） | 各街道垃圾分类台账按规定时间报送 |  |  | 每月报送 | 每月报送 |  | 4
|  | 成本指标 （5分） | 资源回收利用率 |  |  | ≧35% | 38.8% |  | 5
| 效益指标（30分） | 管理效益指标 （2分） | 市场化餐厨垃圾收运点服务采购程序合规 |  |  | 公开招投标 | 公开招投标 |  | 2
|  | 管理效益指标 （3分） | 专项资金按规定使用，不挪用占用。 |  |  | 专款专用 | 专款专用 |  | 3
|  | 管理效益指标 （2分） | 市垃圾减量分类试点服务采购程序合规 |  |  | 公开招投标 | 公开招投标 |  | 2
|  | 管理效益指标 （3分） | 东西湖区垃圾分类服务考核后支付合同款。 |  |  | 每月按检查考评办法检查评分，依据评分结果进行合同款核减。 | 每月按检查考评办法检查评分，依据评分结果进行合同款核减。 |  | 3
|  | 管理效益指标 （2分） | 东西湖区垃圾分类服务考核结果分析应用情况。 |  |  | 连续3个月考核不达标终止合同。 | 连续3个月考核不达标终止合同。 |  | 2
|  | 管理效益指标 （2分） | 市场化餐厨垃圾收运考核后支付合同款 |  |  | 每月考核评分，按合同约定的评分结果支付服务费 | 每月考核评分，按合同约定的评分结果支付服务费 |  | 2
|  | 管理指标 （2分） | 市场化餐厨垃圾考核结果分析应用情况。 |  |  | 连续2-3个月考核不合格终止合同，年度考核合格的给予奖励，不合格的终止合同。 | 连续2-3个月考核不合格终止合同，年度考核合格的给予奖励，不合格的终止合同。 |  | 2
|  | 社会效益指标 （3分） | 生活垃圾分类知晓率 |  |  | 95% | 95% |  | 3
|  | 社会效益指标 （3分） | 生活垃圾分类参与率 |  |  | 90% | 90% |  | 3
|  | 社会效益指标 （2分） | 农村生活垃圾分类大队覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 2
|  | 社会效益指标 （2分） | 城市小区生活垃圾分类覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 2
|  | 可持续性指标 （4分） | 全区生活垃圾分类制度体系和设施设备体系及全区生活垃圾分类工作质量。 |  |  | 建成与提升 | 建成与提升 |  | 4
| 服务对象 满意度指标 | 服务满意度指标 （5分） | 双评议满意度 |  |  | ≥95% | 99.6% |  | 5
|  | 服务满意度指标 （5分） | 生活垃圾分类服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98.51% |  | 5
总分 | 87.1551
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 1.部分工作质量有待提高 存在清理不及时，垃圾满溢的情况；存在少量遗洒及泄漏情况以及垃圾分类容器维护保养未及时处理。主要原因是前整后犯、屡整屡犯的严重现象导致目标完成不理想。
改进措施及 结果应用方案 |  |  | 加大巡查力度，避免问题反复出现；加强管控力度，发现问题及时整改。
单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 生活垃圾处置（√）
附件：
2021年度生活垃圾处置费项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 生活垃圾处置费
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元) (20分) |  | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  | 4500 | 4500 |  | 100% | 20
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40分) | 数量指标 （10分） | 年处理垃圾能力 |  |  | 36万吨 | 33.10吨 |  | 9.1944
|  | 质量指标 （10分） | 垃圾进场无满溢、泄露情况 |  |  | 无满溢、泄露 | 有滴漏，车身不洁情况 |  | 5
|  | 时效指标 （10分） | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 （10分） | 经费支出 |  |  | 不超预算 | 不超预算 |  | 10
| 效益指标（30分） | 管理效益指标（10分） | 专款专用 |  |  | 100% | 100% |  | 10
|  | 经济效益指标（10分） | 生活垃圾资源化利用率 |  |  | 75% | 100% |  | 10
|  | 生态效益指标（10分） | 生态补偿金返款占比 |  |  | 65% | 65% |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 （10分） | 群众满意度 |  |  | 95% | 100% |  | 10
总分 | 94.1944
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 1.主要是受新冠疫情影响，出行管控采取封闭管理措施以后公共区域“吃、用”等行业的餐饮业，商超，商业街出行人数下降以致生活垃圾产生量下降，生活垃圾处理吨数亦下降。 2.垃圾进场时由于车辆密封材料长时间使用后磨损过限，老化变质，变形失效出现滴漏、车身不洁情况。
改进措施及 结果应用方案 |  |  | 1.建立健全预算绩效管理制度，加强事中的监督管理，定期检查绩效目标执行进度不断修正，避免偏差过大。 2.加强推进生活垃圾运输车辆抛冒滴漏监管，强力推进车辆提档升级，加大技术改造力度严格落实密封运输，车辆脏污、夹杂滴漏、密封不严等问题，避免造成二次污染。
单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 城市道路养护（√）
附件：
2021年度城市道路养护维修项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 城市道路养护维修
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 市政管理科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元) (20分) |  | 年度财政 资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  | 3968.3936 | 3544.2036 |  | 89.31% | 17.8622
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40分) | 数量指标（4分） | 道路管护 |  |  | 108条 | 108 |  | 4
|  | 质量指标（4分） | 道路完好率 |  |  | 95% | 95% |  | 4
|  | 质量指标（4分） | 道路及时修复率 |  |  | 90% | 100% |  | 4
|  | 质量指标（4分） | 安全 |  |  | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 |  | 4
|  | 时效指标（4分） | 安全管理巡查 |  |  | 1天/次 | 1天/次 |  | 4
|  | 时效指标（4分） | 故障排除及时率 |  |  | 90% | 100% |  | 4
|  | 时效指标（4分） | 派单及时性 |  |  | 24小时内 | 100% |  | 4
|  | 时效指标（4分） | 故障维修时限 |  |  | 48小时内 | 90%48小时内 |  | 3
|  | 成本指标（4分） | 工程结算审核覆盖率 |  |  | 100% | 100% |  | 4
|  | 成本指标（4分） | 工程成本控制审减率 |  |  | ≤5% | 4.88% |  | 4
| 效益指标 （30分) | 经济效益指标（7分） | 促进地区经济发展 |  |  | 促进 | 80%人认为促进，20%人认为不清楚 |  | 7
|  | 社会效益指标（8分） | 服务市民出行，维修后的道路通行率 |  |  | 100% | 100% |  | 8
|  | 生态效益指标（8分） | 优化城市环境，道路维修粉尘施工投诉率 |  |  | ≤5% | 0% |  | 8
|  | 可持续影响指标（7分） | 道路维修维护符合相关技术规范，维修质量符合要求 |  |  | 合格 | 合格 |  | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度(10分） | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 100% |  | 10
总分 | 96.8622
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 1.预算执行率偏低 2021年该项目预算3968.39万元，执行数3544.20万元，执行率89.31%，偏差率10.69%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。 2.会计核算不规范 项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。 3.部分绩效目标完成不理想 设置15个绩效指标，未完成1个，偏差率13.33%。主要是市政道路维修故障时限年初目标值为48小时之内，部分部分道路破损严重，工程量较大，维修时间较长。
改进措施及 结果应用方案 |  |  | （1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。 （3）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，结合实际运行情况，调整相关指标目标值。
单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 转运中心建设（√）
附件：
2021年度区废弃物转运中心建设项目自评表
单位名称：东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年4月24日
项目名称 |  | 区废弃物转运中心建设项目
项目主管部门 |  | 东西湖区城市管理执法局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 环卫科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 √ 3 、一次性项目 口
预算执行情况(万元) (20分) |  | 年度财政 资金总额 |  | 预算数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  |  |  | 1291.0059 | 103.8226 |  | 8.042% | 1.6084
年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标 （40 分) | 数量指标 （10分） | 5 | 建设区废弃物转运中心 |  |  | 1项 | 1项 |  | 10
|  | 质量指标 （10分） | 5 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 （10分） | 5 | 项目进度达标率 |  |  | 100% | 初设工期365天 实际工期381天 进度达标率为95.62% |  | 9.56
|  | 成本指标 （10分） | 5 | 成本控制率 |  |  | 结算价不超概算10% | 结算总价5539.89万元，未超概算 |  | 10
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标（6分） | 6 | 建设项目采购程序合规 |  |  | 公开招投标 | 公开招投标 |  | 6
|  | 管理效益指标（6分） | 6 | 建设项目资料齐全并归档 |  |  | 齐全 归档 | 齐全 归档 |  | 6
|  | 社会效益指标 （6分） |  | 垃圾转运处理能力 |  |  | 提升 | 提升 |  | 6
|  | 生态效益指标 （6分） |  | 周边居民生活环境质量 |  |  | 提升 | 提升 |  | 6
|  | 可持续性指标（6分） | 6 | 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 |  |  | 符合 | 符合 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 （10分） |  | 建设方对项目建设满意程度 |  |  | 非常满意10 满意8 一般5 不满意0 | 非常满意 |  | 10
总分 | 81.1684
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  |  | 1.预算执行率偏低 年初预算1291.01万元，执行数103.82万元，执行率8.04%，偏差率91.96%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益，主要是建设单位未及时开具发票请款结算以及设备及工程质保金2021年未到期无法支付。 2.建设工期延期 初步设计批复的项目建设期为12个月，实际工期381天（不含非施工单位造成的延期天数141天），较初设批复工期延期16天。主要因施工单位自身原因造成工期延误逾期。
改进措施及结果应用方案 |  |  |  | （1）提高预算绩效管理意识，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握项目工作进度、资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）加强项目整体管理，充分考虑项目涉及内容，严格执行概算批复文件。
单位主要负责人签批意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。