## 附件1
2021年度城管执法督察经费项目绩效自评表
单位名称： 执法督察大队 填报日期：2022.4
项目名称 |  | 城管执法督察经费
主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  | 执法督察大队
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 3000000 | 1881943.7 | 62.73% | 12.55
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（5分） | 印发城管执法管理考核通报 |  | 12期 | 12期 | 5
|  | 数量指标（2分） | 新增10台油烟在线监控点位 |  | 10台 | 10台 | 2
|  | 质量指标（5分） | 城管执法考核次数 |  | 12次/年 | 12次/年 | 5
|  | 质量指标（3分） | 执法监督平台办案初审率 |  | 100% | 100% | 3
|  | 质量指标（5分） | 执法装备四件套配备率 |  | 100% | 28.3% | 1.4
|  | 质量指标（5分） | 建筑弃料资源化利用率 |  | 65% | 53.3% | 4
|  | 时效指标（5分） | 油烟噪声检测及时 |  | 及时 | 及时 | 5
|  | 时效指标（5分） | 验收12个无毁绿种菜小区 |  | 12月底 | 12月底 | 5
|  | 成本指标（5分） | 经费支出 |  | 不超预算 | 不超预算 | 5
| 效益指标 (30分) | 管理效益指标（10分） | 采购程序执行情况 |  | 严格执行 | 严格执行 | 10
|  | 社会效益指标（5分） | 提高执法队伍形象 |  | 提高 | 提高 | 5
|  | 社会效益指标（5分） | 提升城市整体形象 |  | 逐步 | 逐步 | 5
|  | 可持续性指标（10分） | 逐步推进执法队伍建设规范化 |  | 逐步 | 逐步 | 10
| 满意度指（10分） | 服务对象满意（10分） | 双评议满意率 |  | 90% | 90% | 10
总分 | 87.95
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.未科学编制财政预算 2021年该项目年初预算300万元，执行数188.19万元，执行率62.73%。偏差率37.27%，财政资金未充分发挥效益。 2.绩效管理水平有待提高 项目执行过程中我部门未制定检查环节，资金使用和结余情况均未掌握，且实施过程中未实时监控，以致目标进度和完成效果未掌控，不利于专项资金日常管理和绩效管理。 3.建筑弃料资源化利用率未达标 2021年全年有8个月利用率未达标，其中8-10月利用率为0，主要原因在于走马岭弃料场停工停产。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。 2.建立健全绩效指标体系，提高预算绩效管理水平，实际执行过程中不断修正避免偏差过大。 3.根据市局相关要求，逐步配齐大队人员执法装备四件套。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2
××年度××部门整体绩效自评表
单位名称： 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度绩效目标1： （XX分）
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出 指标 | ……
……
……
……
| 效益 指标 | ……
……
……
……
| 满意度 指标 | ……
……
……
……
年度绩效目标2： （XX分）
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5
2021年度XX部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 |  |  |  |  | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 产出指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计