## Sheet1
附件1-9：
2021年拆除违法建设项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局 填报日期：2022年3月23日
项目名称 |  | 查处违法建设智慧平台信息采集费
项目主管部门 |  | 武汉市东西湖区城市管理执法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 查违办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 口
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 口 3 、一次性项目 口
预算执行 情况(万元) (20分) |  |  | 预算 数(A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率》
|  | 年度财政 资金总额 | 1000000 | 0 |  | 0% | 0
年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值 (B) |  | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 违法建设卫星遥感采集次数 |  |  | 4 | 0 |  | 0
|  | 数量指标（10分） | 违法建设实景三维（有人机、无人机）采集次数 |  |  | 2 | 0 |  | 0
|  | 时效指标（20分） | 监测报告质量 |  |  | 合格 | 0 |  | 0
|  |  | 监测报告提交及时率 |  |  | 100% | 0 |  | 0
| 效益指标（20分） | 管理效益指标 | 资料建档备查管理 |  |  | 及时更新资料 | 0 |  | 0
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 投诉件满意率 |  |  | 90% | 90% |  | 20
总分 | 20
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 因市城管委关于这项工作推进工作还在进一步完善中，我区将根据市里统一的安排开展此项工作。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 积极与市里取得沟通，争取得到市级相关主管部门的支持，尽快开展，统一部署，完成违法建设卫星遥感采集工作。
单位主要负责人签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资
金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A),反向指标（即目标值≤X
得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、
50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。