2024年度美联学校经费项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分80分。2024年我区美联学校经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区美联学校经费项目预算总额为1147.30万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

- 绩效目标完成情况

项目共设置8个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

武汉华美实验学校已运营满5年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转, 故不应对配比教师人员拨付保障经费。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。

附件：2024年度美联学校经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

项目立项目的：根据武汉市东西湖区教育局及武汉美联地产有限公司于2018年 2月12日签订的《东西湖区美联奥园实验学校（暂定名）合作办学协议》“四、双方职责（一）甲方职责5.武汉美联奥园实验学校开学后，甲方根据免费入学的学生数，按照师生比小学1:19、初中1:13.5的政策，以每名教师每年按区内公办教师全年收入的平均值10万元计算，在5个学年内据实向美联奥园实验学校拨付教师人员工资经费，并纳入政府财政预算，以促进区域教育事业发展，提升全区教育教学质量。

年度绩效目标：扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展。

- 简要概述项目资金情况

美联学校经费项目计划资金预算为1147.30万元，用于扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展，截止至2024年12月31日，支付资金0。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

美联学校经费项目资金预算为 1,147.30万元，截止至2024年12月31日，支付资金0万元，资金执行率9。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

指标二：免费入学学生数年初目标值1038人，实际免费入学学生数1038人，完成指标值。

指标三：提供公办学位教师数年初目标值55人，实际提供公办学位教师数55人，完成指标值。

指标四：教育教学质量年初目标值有效提升，实际教育教学质量有效提升，完成指标值。

指标五：2024年内完成年初目标值完成，实际2024年已完成。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：公办学生人数。

扩大优质教育资源，公办学生人数增加。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。