2024年度教师待遇项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分92.27分。2024年我区教师待遇项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区教师待遇项目预算总额为1,338.21万元，实际执行资金820.88万元，执行率为61.34%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置6个绩效指标，实际完成5个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教师待遇项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

立项原则：根据武教师[2019]2号文要求，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按不高于绩效工资基准线15%的比例，统筹核定绩效工资增量，用于对乡村教师、支教教师、义务教育寄宿制学校教师、高中学校毕业年级教师、班主任及其他优秀骨干教师的待遇保障和激励。

工作要求：统筹核定绩效工资增量在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，首次核定时按不高于绩效工资基准线15%的比例统筹核定绩效工资增量，今后根据基准线调整等情况另行研究绩效工资增量提高比例。各区可结合本区实际，按不高于本方案规定的提高比例，确定本区绩效工资增量提高比例。绩效工资增量不作为改革性补贴、奖励性补贴的计发基数。

年度绩效目标：保障教师生活，提升教师待遇，保持教师队伍稳定，为打造临空品质教育提供物质保证。

- 简要概述项目资金情况

教师待遇项目计划资金预算为1,338.21万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金820.88万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

教师待遇项目资金预算为1,338.21万元，截止至2024年12月31日，支付资金820.88万元，资金执行率61.34%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

指标二：核定义务段教师绩效工资增量年初目标值2050人，实际核定义务段教师绩效工资增量2050人，完成指标值。

指标三：绩效增量合规性年初目标值合规，实际绩效增量合规性合规，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标四：2024年完成年初目标值按时完成，实际已按时完成。

指标五：为打造临空品质教育提供物质保证。

教师队伍的稳定，不仅有助于促进教师专业发展，提高教育质量,也能为打造临空品质教育提供物质保证，而且还有利于社会的发展进步。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标五：教师的满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。