2024年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分95.39 分。2024年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区临聘人员工资项目预算总额为2,629.61万元，实际执行资金 2,023.27万元，执行率为76.94%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附1）