2024年度临聘人员工资项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分95.39 分。2024年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区临聘人员工资项目预算总额为2,629.61万元，实际执行资金 2,023.27万元，执行率为76.94%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

根据鄂教师【2021】1号文，为深入贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(鄂发〔2018〕23号)和《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》(教师〔2020〕5号)，加快推进教师治理体系和治理能力现代化。2022年临聘教师为280人，2024年临聘教师为446人。

年度绩效目标：按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

- 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为2,629.61万元，用于发放临聘人员工资，截止至2024年12月31日，支付资金 2,023.27万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

临聘人员工资项目资金预算为2,629.61万元，截止至2024年12月31日，支付资金 2,023.27万元，资金执行率76.94%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标

①经济成本指标

年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

- 数量指标

发放到位人数数量：年初目标为425个，实际完成425个，完成年初目标值。

- 质量指标

发放合规率	：年初目标值为100%，2024年发放合规率为100%，完成年初目标值。

- 时效指标

每月按时发放	：年初目标值为按时完成，2024年每月按时发放，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标

满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。