2024年度校园保安项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分94.18分。2024年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区校园保安项目预算总额为2,742.49万元，实际执行资金2,493.25万元，执行率为98.20%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

- 存在的问题和原因

每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）对新开学学校精准测算，做到足额预算；

（2）优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。

（3）建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度校园保安项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

2021年12月全区公办中小学幼儿园保安员数376名，根据2011年省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》中的第六条要求，“建立专业化校园保安队伍。专职保安应从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请”，区委办、区政办《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》明确规定“对从事食堂、保洁、保安等后勤保障服务的聘用人员，原则上实行服务外包”。根据国务院第564号令《保安服务管理条例》第二章第八条第九条关于保安服务公司应具备条件的条款要求，按相关要求，通过招投标程序，委托具有保安行业资质条件的保安服务公司管理全区学校的保安队伍。

2022年元月至2024年12月的外包服务采用公开招标方式产生第三方，保安员服务费（包括但不限于保安员工资（含社保）、服装费、培训费、管理费、人身意外保险及三责险、绩效、税费及其它）。

- 简要概述项目资金情况

校园保安项目计划资金预算为2,742.49万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金2,493.25万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

校园保安项目资金预算为2,742.49万元，截止至2024年12月31日，支付资金2,493.25万元，资金执行率98.20%。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标完成情况分析

按上级拨付要求执行：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

2024年为学校配备保安458人 ；实际为学校配备保安416人，安保经费能及时到位；保安在岗率100%,保证了上岗保安持证上岗、规范履职，保安安全培训合格率95%以上。

（3）效益指标完成情况分析。

2024年内保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了2024年构建安全和谐平安校园、平安校园新生态总体目标，学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，学生、教师满意度较高达95%.完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。