2024年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分96.90分。2024年我区职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区职业教育经费项目预算总额为1,380.00万元，实际执行资金939.44万元，执行率为84.48%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置9个绩效指标，实际完成8个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度职业教育经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

项目立项目的：为了解决办学经费不足情况，为保障东西湖区职业教育发展、保障学校教育教学工作正常运转。

年度绩效目标：确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用。

- 简要概述项目资金情况

职业教育经费项目计划资金预算为1,380.00 万元，用于确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，截止至2024年12月31日，支付资金1,165.79万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

职业教育经费项目资金预算为1,380.00 万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,165.79 万元，资金执行率84.48%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标

指标一：不超过预算年初目标1380万元，实际未超过预算，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

指标二：聘请代课教师人数年初目标值100人，实际聘请代课教师人数100人，完成指标值。

指标三：绩聘请专家人数年初目标值20人，实际聘请专家人数20人，完成指标值。

指标四：高水平实训基地年初目标值1个，实际期高水平实训基地1个，完成指标值。

指标五：期末考试合格率年初目标值90%，实际期末考试合格率有所提高，完成指标值。

指标六：规定时间完成教学任务年初目标值1年，实际按照规定时间内完成教学任务。

（2）效益指标完成情况分析。

指标七：确保教育教学工作正常进行。

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。学校各方面工作得到提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标八：教职工满意度不断提高，整体满意率达95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。