2024年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分94.17分。2024年我区公用经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区公用经费项目预算总额为2,182.79万元，实际执行资金1,546.83万元，执行率为70.86%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置29个绩效指标，实际完成28个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步完善计划

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度区级公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

项目立项目的：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

- 简要概述项目资金情况

公用经费项目计划资金预算为2,182.79万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

公用经费项目资金预算为2,182.79万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元，资金执行率70.86%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标完成情况分析

指标一：学前公用经费生均标准年初目标值480元/生，实际补助公用经费生均标准480元/生，完成指标值。

指标二：小学公用经费生均标准年初目标值358.4元/生，实际补助小学公用经费生均标准358.4元/生，完成指标值。

指标三：初中公用经费生均标准年初目标值376.8元/生，实际补助初中公用经费生均标准376.8元/生，完成指标值。

指标四：高中公用经费生均标准年初目标值1040元/生，实际补助高中公用经费生均标准1040元/生，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际补助中职学校公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标六：寄宿制学校公用经费生均标准年初目标值116元/生，实际补助寄宿制学校公用经费生均标准116元/生，完成指标值。

指标七：特教生公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际补助特教生公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标八：民办小学生均公用经费标准年初目标值358.4元/生，实际补助民办小学生均公用经费标准358.4元/生，完成指标值。

指标九：民办初中公用经费生均标准年初目标值376.8元/生，实际补助民办初中公用经费生均标准376.8元/生，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

指标十：学前公用经费补助人数年初目标值12578人，实际学前公用经费补助人数12578人，完成指标值。

指标十一：学前公用经费补助学校数年初目标值59所，实际学前公用经费补助学校数59所，完成指标值。

指标十二：小学公用经费补助人数年初目标值44579人，实际小学公用经费补助人数44579人，完成指标值。

指标十三：小学公用经费补助学校数年初目标值50所，实际小学公用经费补助学校数50所，完成指标值。

指标十四：初中公用经费补助人数年初目标值16073人，实际初中公用经费补助人数16073人，完成指标值。

指标十五：初中公用经费补助学校数年初目标值21所，实际初中公用经费补助学校数21所，完成指标值。

指标十六：高中公用经费补助人数年初目标值6016人，实际高中公用经费补助人数6016人，完成指标值。

指标十七：高中公用经费补助学校数年初目标值3所，实际高中公用经费补助学校数3所，完成指标值。

指标十八：中职学校公用经费补助人数年初目标值4399人，实际中职学校公用经费补助人数4399人，完成指标值。

指标十九：中职学校公用经费补助学校数年初目标值1所，实际中职学校公用经费补助学校数1所，完成指标值。

指标二十：寄宿制学校公用经费补助人数年初目标值747人，实际补助寄宿制学校公用经费补助人数747人，完成指标值。

指标二十一：寄宿制公用经费补助学校数年初目标值8所，实际寄宿制公用经费补助学校数8所，完成指标值。

指标二十二：特教生补助人数年初目标值91人，实际特教生补助人数91人，完成指标值。

指标二十三：特教生补助学校数年初目标值35所，实际特教生补助学校数35所，完成指标值。

指标二十四：民办学校公用经费补助人数年初目标值3300人，实际民办学校公用经费补助人数3300人，完成指标值。

指标二十五：民办公用经费补助学校数年初目标值3所，实际民办公用经费补助学校数3所，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标二十九：保障学校日常运转

保障各级各类学校教育工作正常运转，确保教育教学活动有序开展，改善教师教学状况，优化办学环境。

指标三十：教育教学活动顺利开展

促进教育事业有序、协调发展。教育教学活动保质保量开展，教学水平稳步提升，进一步提高学校办学水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

创办人民满意的教育，提升师生满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。