2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目

自评报告

(摘要版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分78.00 分。2024年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2023年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为1,200.00万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

- 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）