2024年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分94.22分。2024年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区教育教学工作经费项目预算总额为2,073.29万元，实际执行资金1,473.89万元，执行率为71.09%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置27个绩效指标，实际完成26个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

1.项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2.教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

（2）建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

# 附件：2024年度教育教学工作经费项目自评表