2024年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分94.22分。2024年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区教育教学工作经费项目预算总额为2,073.29万元，实际执行资金1,473.89万元，执行率为71.09%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置27个绩效指标，实际完成26个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

1.项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2.教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

（2）建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

# 附件：2024年度教育教学工作经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

为了进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用,落实各级的工作目标责任，建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制，分工协作，形成合力，整体推进我区教育工作的发展。

- 简要概述项目资金情况

教育教学工作经费项目计划资金预算为2,182.79万元，保证学校2024年教学活动正常运行，保障教职工基本生活，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

教育教学工作经费项目资金预算为2,182.79万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元，资金执行率70.86%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标完成情况

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

- 指标二：创建“平安校园”示范校数量年初目标值12所，实际创建“平安校园”示范校数量12所，完成指标值。

指标三：监督审计幼儿园单位数量年初目标值90个，实际监督审计幼儿园单位数量90个，完成指标值。

指标四：离任审计校长园长数年初目标值29个，实际离任审计校长园长数29个，完成指标值。

指标五：完成名师工作室基地年初目标值100%，实际完成名师工作室基地100%，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值100%，实际引进名师数100%，完成指标值。

指标七：评估幼儿园数量年初目标值10所，实际评估幼儿园数量10所，完成指标值。

指标八：一园一特色跟岗指导园所数年初目标值77所，实际一园一特色跟岗指导园所数77所，完成指标值。

指标九：完成各类招考工作正常运行次数年初目标值9次，实际完成各类招考工作正常运行次数9次，完成指标值。

指标十：保证考场正常运行数量年初目标值370个，实际保证考场正常运行数量370个，完成指标值。

指标十一：校园足球活动开展学校数年初目标值28所，实际校园足球活动开展学校数28所，完成指标值。

指标十二：园长培训合格率年初目标值98%，实际园长培训合格率98%，完成指标值。

指标十三：审计覆盖率年初目标值100%，实际审计覆盖率100%，完成指标值。

指标十四：人才引进无责任事故率年初目标值100%，实际人才引进无责任事故率100%，完成指标值。

指标十五：骨干教师培训合格率年初目标值98%，实际骨干教师培训合格率98%，完成指标值。

指标十六：保质保量完成率年初目标值100%，实际保质保量完成率100%，完成指标值。

指标十七：招考工作正常运行年初目标值正常运行，实际招考工作正常运行，完成指标值。

指标十八：突发性卫生公共事件年初目标值0，实际突发性卫生公共事件0，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标十九：社会效益指标完成情况，维护教育系统平安稳定，完成指标值。

指标二十：社会效益指标完成情况，完善干部管理机制，规范干部行为，完成指标值。

指标二十一：社会效益指标完成情况，提升完提升名师工作室示范效应，完成指标值。

指标二十二：社会效益指标完成情况，幼儿园办园行为规范逐渐提升，完成指标值。

指标二十三：社会效益指标完成情况，提高公益普惠性学前教育资源覆盖率，完成指标值。

指标二十四：社会效益指标完成情况，促进各级各类教育考试工作正常进行，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。