2024年度教育系统项目自评报告

(缩略版)

- 自评结论

- 自评得分

本项目自评得分89.50分。2024年我区教育系统项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况

2024年我区教育系统项目预算总额为1,185.00万元，实际执行资金563.17万元，执行率为47.52%。

- 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

- 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教育系统项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 项目立项原则

总体原则：实用、够用、节约

具体依据：用“六保”确定项目。

- （1）保目标。根据教研室提出的市级心理辅导室创建目标要求，安排4所中小学心理辅导室设备采购专项资金用于完善心理辅导室设施设备，落实目标创建任务。

- （2）保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对2024年新改扩建学校、幼儿园实施建设、进度、质量跟踪管理，落实年度新改扩建目标。

- （3）保运转。针对老校设施设备现状，实施设备采购更新项目，保障学校正常运转。根据2024年应付项目质保金计划安排资金用于支付项目尾款。

- 简要概述项目资金情况

教育系统项目计划资金预算为1,185.00万元，用于用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至2024年12月31日，支付资金563.17万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

教育系统项目资金预算为1,185.00万元，截止至2024年12月31日，支付资金563.17万元，资金执行率47.52%。主要原因项目请款进度较慢。

- 绩效目标完成情况分析

- （1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

- （2）产出指标完成情况分析。

指标二：结转工程项目数量初目标值19所，实际结转工程项目数量19所，完成指标值。

指标三：项目验收合格率年初目标值95%，实际项目验收合格率95%，完成指标值。

指标四：结转项目尾款支付及时率年初目标值及时，实际结转项目尾款支付及时率及时，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：改善办学条件。

2024年共计完成19所老校园设施设备更新项目，加强了部分中小学、幼儿园基础设施配套建设，改善了办学条件。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：根据2024年接收市民投诉件情况分析，项目实施后办学条件得到改善，师生满意度提高，相关投诉率降低；学校设备试用情况反馈，师生满意度较高，新设备使用率提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。