附件15：

2020年度流浪乞讨人员救助项目自评表

单位名称：东西湖区民政局                    填报日期： 2021年3月1日

| 项目名称 |  | 流浪乞讨人员救助项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区民政局 |  |  | 项目实施单位 |  | 东西湖区救助管理站 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 25 | 16.57 |  | 66.28% |  | 13.26 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 指标1：自愿求助救助率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |
|  |  |  | 指标2：非正常死亡人次 |  |  | 0 |  | 0 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：街面巡查主动救助 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |
|  |  |  | 指标2：查明身份人员返乡率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接到求助信息响应时间 |  |  | ≤1小时 |  | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：受助人员人均日常生活标准 |  |  | 1660元/月 |  | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益 指标 | 指标1：街面流浪乞讨行为减少 |  |  | 100% |  | 100% | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 | 指标1：救助对象有效投诉 |  |  | ≤3‰ |  | 0 | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 93.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 随着经济社会的发展，生活无着的流浪乞讨人员数量有所减少，并且实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护的个体情况也不一样，使用经费指标值会产生一定的偏差。受疫情影响，部分流浪乞讨人员和临时困难人员相关救助支出由区疫情防控指挥部统筹。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，细化预算编制工作。二是严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |  |