附件17：

2020年度儿童慰问项目自评表

单位名称：东西湖区民政局                 填报日期：2021年3月2日

| 项目名称 |  | 2082502其他农村生活救助（春节、“六一”慰问孤儿、留守儿童、困境儿童） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区民政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 民政事务科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 16.5 | 9.88 |  | 59.89% | 11.98 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 孤儿、留守儿童、困境儿童慰问人数 |  |  | ≥165人 | 165人 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 孤儿、留守儿童、困境儿童慰问覆盖面 |  |  | ≥100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 孤儿、留守儿童、困境儿童慰问完成率 |  |  | ≥100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 孤儿、留守儿童、困境儿童慰问成本控制率 |  |  | ≤100% | 9.8821 |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 关爱孤儿、留守儿童、困境儿童成长 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进孤儿、留守儿童、困境儿童健康成长 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 保障对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 91.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、项目申报前期测算不科学，预算脱离实际； 2、疫情常态化防控期间有些聚集性活动无法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目申报前要合理测算财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效率，提高预算编制的科学性。 |  |  |  |  |  |  |  |