附件3：

2020年度区社会组织管理项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局            填报日期：2020年3月12日

| 项目名称 |  | 2080206社会组织管理（孵化园运营服务及公益创投项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区民政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 运营管理服务中标单位 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 180 | 74.83 |  | 41.6% | 8.3 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 八个类别 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |
|  |  | 数量指标 | 三个类别 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 服务对象能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 |
|  |  |  | 宣传推广 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 抽查服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 99% |  | 10 |
| 总分 | 88.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.社会组织孵化园运营管理项目由于疫情原因封闭场所不能对外开放，也不能开展聚集性活动，园区有近三个月未运营，期间运营团队搭建线上服务平台，线上服务东西湖区居民近万人，链接社会爱心资源，对接社区组织所需物资运送到位，对接街道社区服务需求，组织社会组织开展一日公益活动进街道、进社区。因此2020年运营项目招投标工作顺延到9月完成并从9月份开始计算运营时间。 2.社会组织公益创投项目由于疫情原不能因无法开展聚集性活动，有两个项目已申请退出，有两个项目只能完成70%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提前做好应急措施，争取项目资金等完成率100% |  |  |  |  |  |  |  |