附件4：

2020年度行政区划和地名管理项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局            填报日期：2020年3月12日

| 项目名称 |  | 2080207行政区划和地名管理(行政区域界线勘定技术服务和第二次全国地名普查技术服务) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区民政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 民政事务科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 202.03 | 54.232 |  | 26.84% | 5.37 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 地名普查宣传片 |  |  | 1套 | 1套 |  | 3 |
|  |  |  | 东西湖区街道、社区界线矢量成果 |  |  | 1套 | 1套 |  | 3 |
|  |  |  | 东西湖区地名区划挂图 |  |  | 1000幅 | 1000幅 |  | 3 |
|  |  |  | 东西湖区标准地名图集 |  |  | 500册 | 500册 |  | 3 |
|  |  |  | 东西湖区地名志 |  |  | 200本 | 200本 |  | 4 |
|  |  |  | 东西湖区街道级行政区域勘界成果包 |  |  | 1套 | 1套 |  | 4 |
|  |  |  | 地名普查纸质档案 |  |  | 2套 | 2套 |  | 4 |
|  |  |  | 地名普查档案整理数据库 |  |  | 1套 | 1套 |  | 4 |
|  |  | 质量指标 | 第二次全国地名普查成果转化利用通过省市区验收合格，完成资料移交 |  |  | ≥95% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 第二次全国地名普查档案整理通过省市区验收合格，完成资料移交 |  |  | ≥95% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 街道级行政区域勘界项目成果通过省市区验收合格，完成资料移交 |  |  | ≥95% | 100% |  | 4 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益 指标 | 区划地名规范化、数据化管理能力 |  |  | 有所提升 | 100% |  | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 | 社会群体满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 20 |
| 总分 | 85.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 依据《省民政厅关于开展全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘界工作的请示》（鄂民政文﹝2018﹞99号）文件精神，定于2019年-2021年，开展全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作。该项目为延续性工作，年初预算为126万元。按照《东西湖区行政区域界线勘定服务项目合同书》，我区实际勘界服务费用为112.9万，项目费用需根据工作进度分四个阶段支付。按照省市勘界工作部署，2020年只能完成勘界前期准备工作，支付第一阶段合同款项45.16万元，第二、三阶段费用62.095万元需待2021年项目成果通过省市验收后再行支付，第四阶段费用—项目质保金5.645万元需待项目成果通过省级验收满一年后，未出现技术质量问题时再行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 下步，在编制年度项目财政预算时，应按照合同约定的条款，根据本年度内需完成的实际工作内容，分阶段、分年度确定项目预算资金，提高资金预算合理性、科学性。 |  |  |  |  |  |  |  |