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2026年秋季蔬菜品种技术展示示范种植
管理主体遴选公告

为保障东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范工作的顺利实施，确保展示示范效果，根据《东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范方案》及《公平竞争审查制度实施细则》等规定，按照公开透明、机会均等、竞争择优的原则，制定本遴选办法。
一、遴选对象与数量
1.遴选对象：依据《东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范方案》，合法承包或租赁设施大棚、露地地块，从事蔬菜种植生产，自愿承担展示示范种植管理任务的主体。
2.遴选数量：共遴选4名种植管理主体，负责展示示范品种的种植管理工作。
二、补贴标准
依据《中华人民共和国农业技术推广法》第二十七条“关于国家农业技术推广机构应当实行无偿服务，但依法开展农业技术推广服务活动可以收取费用”及政府购买服务的相关规定，采取购买服务方式，对入选承担展示示范种植管理的主体所投入的成本及相应效益给予合理补偿。补贴安排如下（涉及税款由采购主体依法代扣或由主体自行申报，具体在协议中明确）：
1.设施区甜瓜、辣椒、茄子、黄瓜每个展示大棚补贴9000元，4个大棚，共3.6万元。
2.设施区花菜、莴苣每个大棚补贴5000元，2个大棚，共1万元。
3.设施区叶菜每个大棚补贴4000元，3个大棚，共1.2万元。
4.露地区菜薹、结球甘蓝，每亩补贴3000元，20亩，共补贴60000元。
最终费用以验收审计后据实核定为准，拨付方式在协议中约定。
三、遴选条件
1.在东西湖区行政区域内合法承包或租赁设施大棚或露地地块，且该地块位于《东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范方案》规定的项目建设范围内。
2. 具有蔬菜种植生产实践经历，需提供土地承包合同、购销凭证等佐证材料。
3. 能够按照技术规范落实整枝打叶、疏花疏果、水肥管理、病虫害绿色防控等农事操作，并承诺积极配合区农业技术推广中心的技术指导、观摩测评及数据记录等工作安排。
4. 申报时无拖欠土地租金等失信行为。
四、遴选程序
1.发布公告（2026年7月中上旬）。区农业农村局发布示范主体遴选公告，明确遴选条件、程序和时间安排。
2.自愿申报（2026年7月中旬）。符合条件的农户在规定时间内提交申报材料。
3.审核（2026年7中下旬）。对申报农户的基本情况、种植经验、诚信记录等进行审核，出具审核意见后推荐报送区农业农村局。
4.专家评审（2026年7月底）。区农业农村局组建专家组对申报农户进行综合评定，确定拟入选农户名单。
5.公示（2026年8月初）。将拟入选农户名单进行公示，公示期不少于5个工作日。
6.签订协议。公示无异议后，区农业技术推广中心应在3个工作日内与入选农户签订种植管理协议，明确双方权责。
五、异议处理机制
1.公示期间，任何单位和个人对拟入选名单有异议的，均可向区农业农村局书面提出并提供证明材料。
2.提出异议者需表明真实身份、提供联系方式；单位异议加盖公章，个人异议签署姓名；匿名异议不予受理
3.区农业农村局收到后及时组织核查，必要时联合农投集团共同开展调查核实
4.异议属实的，取消相关农户入选资格，按评审结果依次递补并重新公示；异议不成立的，维持原评审结果。
5.异议处理结果在公示期满后3个工作日内反馈给异议提出者，并做好相关记录。
六、购买服务的具体程序
1.合同签订：公示无异议后，区农业技术推广中心应在3个工作日内与入选农户签订种植管理协议，明确双方权责。
2.经费拨付：补贴资金拨付方式将在种植管理协议明确。
3.过程跟踪：严格按照《东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范方案》执行。
4.变更管理：如遇自然灾害、重大病虫害等不可抗力需调整种植计划的，农户须提前5个工作日书面报告，经区农业技术推广中心审核同意后方可调整。
5.结算审计：验收通过后，区农业农村局会同农投集团进行经费结算审计，据实核定最终补贴金额。
七、服务内容
农户须按《东西湖区2026年秋季蔬菜品种技术展示示范方案》落实遮阳降温、地膜覆盖、有机肥替代、绿色防控等示范技术，规范农事作业；布置黄蓝板、性诱捕器等防控物资，严格遵守农产品质量安全规定，规范用药用肥；妥善管护配套设施，保持田间整洁；未经区农业农村局允许不得改种、提前采收或转租地块；并配合区农业农村局开展观摩测评等工作，不得转包分包，具体内容在种植管理协议明确。
八、验收标准
种植周期结束后，由区农业农村局组织专家对地块布局与品种落实、标准化田间农事管理、示范设施与现场管护、配合项目工作情况、采收清园收尾工作进行现场验收，标准逐项评分，总分100分，80分及以上为合格。验收不合格的，限期整改；整改后仍不合格的，扣减或不予拨付剩余补贴资金。
九、申报材料
申报农户需提供以下材料：
1.本人身份证复印件。
2.土地承包或大棚租赁合同复印件。
3.承诺书（对种植时长、能配合完成相关工作进行承诺）。
4.无拖欠土地租金等失信行为证明。
5.其他相关证明材料（如往期栽培田间图、购销凭证等）。
八、其他事项
1.本次遴选工作由东西湖区农业农村局负责组织实施，区农业技术推广中心具体负责。
2.遴选结果经公示无异议后，由区农业技术推广中心与入选农户签订种植管理协议。
3.本遴选标准由东西湖区农业农村局负责解释。

