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东西湖区2026年油菜轮作示范
项目实施方案
（征求意见稿）
按照《市农业农村局办公室关于印发武汉市2026年油菜轮作示范项目实施方案的通知》(武农办〔2026〕24号)要求，为调动我区新型农业经营主体、种植大户等开发利用冬闲田、撂荒地种植油菜的积极性，结合实际，制定本方案。
一、总体思路
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于稳定发展粮油生产的决策部署，全面落实市委、市政府关于巩固提升油菜扩种成果的工作要求，进一步调动农民和各类新型农业经营主体开发利用冬闲田、撂荒地种植油菜的生产积极性，努力挖掘油菜扩种潜力，结合冬闲田利用、撂荒地整治、“四线一口”等种植油菜，减少耕地撂荒和冬闲田，促进大面积单产提升，增强粮油供给保障能力。
二、实施面积
2026年市级下达我区油菜轮作示范面积4000亩。
三、补助安排
（一）资金安排。2026年东西湖区油菜轮作示范项目补助资金60万元，亩平补助150元。
（二）补助对象。按照《市农业农村局办公室关于印发武汉市2026年油菜轮作示范项目实施方案的通知》(武农办〔2026〕24号)关于补助对象的规定执行。
（三）补助方式。补助资金用于油菜播种环节，由区农业农村局依据政府采购相关规定，按照政府采购程序集中采购完成示范任务所需的种子、肥料。具体采购方式、采购限额及操作流程应遵照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定执行。示范区油菜统一供种、供肥。根据油菜种植有关技术指导意见，结合我区实际，按照每亩400g种子采购，剩余资金用于采购肥料。
四、操作程序
（1） 项目申报
有意愿承担示范任务的种植业主如实填写《东西湖区2026年油菜轮作示范项目申报公示单》（附件1），并附土地使用权协议、种植地块卫星图等相关凭据，于2026年8月15日前报所在街道审核。
（2） 核实公示
由街道负责对项目申报的示范业主、示范区域和面积进行核实后公示，时间不少于7天。公示结束无异议后，报区农业农村局复核。
（3） 组织采购
由区农业农村局集中采购完成示范任务所需的种子、肥料。采购的种子、肥料要符合文件对品种、质量等的要求，具体以《武汉市2026年油菜轮作示范项目实施方案》的相关规定为准。种子、肥料配送至街道，统一管理，及时发放。示范业主领取物资时要在《东西湖区2026年油菜轮作示范项目采购物资发放清单》（见附件2）上签字，由街道审核盖章报区农业农村局。
（4） 种植面积认定
区农业农村局组织制定本项目油菜播栽质量和面积认定标准。各实施主体农机作业装备需配备北斗系统，机械化播种作业面积原则上以“湖北省北斗农机信息化智能管理系统”监测数据核实作业面积为准。街道负责项目实际种植面积核定（预验收）工作，填报《东西湖区2026年油菜轮作示范项目面积验收单》(见附件3)，需经示范业主签字确认。区农业农村局会同第三方对示范业主面积核定情况、油菜播栽质量等进行复核（验收），并及时在政务网上公示。
（5） 资金兑付
项目实施面积经核实公示无异议后，按财务管理规定程序拨付资金。确因招标采购或气候等不可抗拒客观原因导致补助资金有结余的，应及时做好结余资金使用计划，并报上级主管部门批准后执行。结余资金继续用于本项目区域当季油菜生产田管，可用于冬季追肥、抗逆防冻、花期“一促四防”、机收减损作业补助等方面，全部补助资金在当季油菜收获前足额支付。
五、工作要求
（一）加强组织领导。
落实区农业农村局负总责、街道抓落实的工作机制。在局农业发展科统筹下，区农业技术推广中心负责油菜轮作示范项目的组织协调、督导指导、项目监管、项目验收、绩效评价等工作。街道要按照“依法、自愿、有偿”原则，推进常年冬闲田、撂荒地土地流转、季节性转包、代耕代种、耕种托管，不折不扣落实油菜轮作示范项目扶持政策，保障示范工作依法依规、规范有序开展。
（2） 细化实化任务。坚持油用为主，注重拓展油菜“一菜多用”功能，发展“赏花经济”，推进农文旅融合发展。区农业农村局依据街道核准申报情况布置示范任务，推动建设1个油菜绿色高产技术1000亩示范片。做好政府集中采购工作，及时发放补助物资，汇总物资及补助发放清单，并按照采购合同、协议和补助资金明细表审核拨付资金。
（三）强化指导服务。区农技推广中心要加强油菜轮作示范技术指导，组织技术人员分片包点，力争做到示范一片，巩固一片。制定东西湖区油菜轮作示范项目技术指导意见，示范推广油菜新品种、新技术、新机具和油菜高产高效技术模式，加强关键农时和灾害天气技术指导，及时组织专家和农技人员深入一线开展技术服务和培训指导。
（四）加强监督检查。区农业农村局、各街道要加强指导检查，充分运用农机北斗监测平台、现场核查等途径，实时掌握作业进度，确保任务落实。要认真做好绩效评价相关工作，强化绩效结果应用，同时加强项目生产记录资料、资金台账专项管理。
（五）强化风险防控。完善监督机制，严格政府采购程序和采购纪律，阳光操作。纳入政府采购的物资供应商，均应签订政府采购合同，不得自行扩大或缩小实施任务使补贴标准打折，不得将项目补贴资金统筹用于其他行业，确保专款专用和资金安全。做好有关协议、文档资料的整理归档工作，档案保存期限为10年。对于不履行或者不按合同约定履行政府采购合同的，依据政府采购法的相关规定及时处理。
（六）做好项目总结。项目完成后要形成油菜轮作示范工作年度绩效评价和总结，并开展项目财务审计，于2026年12月15日前形成年度总结报告，报市油菜轮作示范项目主管机构。
联系人：区农业技术推广中心  孙雄军   
联系电话：83093649
附件：
1.东西湖区2026年油菜轮作示范项目申报公示单；
2.东西湖区2026年油菜轮作示范项目采购物资发放清单；
3.东西湖区2026年油菜轮作示范项目面积验收单。
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附件1：
东西湖区2026年油菜轮作示范项目申报公示单

东西湖区         街道                               填写日期：    年    月    日     街道经办人：     联系电话：
	
序号
	
示范主体
	
示范区域
	示范项目主体负责人
	
申报播种面积
(亩)
	
审核负责人签字

	
	
	
	姓名
	联系电话
	签字
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表一式三份，一份用于管辖农场集团公司存档，一份用于街道汇总公示，一份交区农业农村局存档备案。2.街道汇总公示表需负责人签字。3.公示时间不少于7天。4.另附试点任务土地使用权协议及区域四至信息图表。
区审核小组成员(签字):      管辖农场集团公司(签字、盖章)：          街道(签字、盖章)：

附件2：
东西湖区2026年油菜轮作示范项目采购物资发放清单

东西湖区       街道               填写日期：   年  月  日   街道经办人：     联系电话：
	序号
	示范主体
	示范区域
	示范面积
(亩)
	*****种子
(公斤)
	****肥料
(公斤)
	联系电话
	示范主体负责人签字
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表一式四份，一份由管辖农场集团公司保存，一份用于街道汇总，两份交区农业农村局存档备案。

经办人(签字):         管辖农场集团公司(签字、盖章)：          街道（签字、盖章）：


附件3：
东西湖区2026年油菜轮作示范项目面积验收单
东西湖区       街道            填写日期：  年  月  日    街道经办人：     联系电话：
	序号
	示范主体
	示范区域
	承担项目面积
(亩)
	完成项目面积
(亩)
	联系电话
	示范主体负责人签字
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表一式三份，一份交区油菜轮作主管机构存档备案，一份由任务承担方保存，一份用于汇总公示。

区审核小组成员(签字):     管辖农场集团公司(签字、盖章):     街道（签字、盖章）：

