## 2019年度
2019年度高标准农田建设项目自评表
单位名称：东西湖区农业农村局 填报日期：2022年3月18日
项目名称 |  | 2019年度高标准农田建设项目
主管部门 |  | 东西湖区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  | 项目管理办公室
项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 R
项目属性 |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 当年执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 337.4943 | 337.4943 | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） |  | 0.32 | 0.32 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 合格 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1--2年 | 2年 | 10
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  | ≥1300元 | 已完成 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 明显提升 | 5
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 100% | 5
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 100% | 10
总分 | 100
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。