附件1：

2020年度新型农业经营主体培育项目自评表

单位名称：                                   填报日期：

| 项目名称 |  | 2020年度新型农业经营主体培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 乡村振兴办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 70 | 58.196955 |  | 83.14 | 16.63 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 支持合作社数量（个） |  |  | 7 | 6 |  | 35 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益 指标 | 合作社合规率 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 社会效益指标 |  |  | 良好 | 良好 |  | 20 |
| 总分 | 91.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 部分合作社因未提交验收资料、验收资料不完善等原因，无法拨付项目资金或只能拨付部分项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强对项目的监管，严格按照项目管理制度实施项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。