## 2021年度
2021年度高标准农田建设项目自评表
单位名称：东西湖区农业农村局 填报日期：2022年3月18日
项目名称 |  | 2021年度高标准农田建设项目
主管部门 |  | 东西湖区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  | 项目管理办公室
项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 R
项目属性 |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 当年执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1240 | 339.4813 | 27.38% | 5.5
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） |  | 0.31 | 0.28 | 9
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 实施中 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1--2年 | 2年 | 10
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  | ≥1300元 | 已完成 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 明显提升 | 5
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 100% | 5
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 100% | 10
总分 | 84.5
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 由于该项目跨年度施工，目前还未全面完工，导致项目总体目标和绩效指标无法完成。
改进措施及 结果应用方案 |  | 下一步项目监管部门区农业农村局将会和项目法人单位柏泉街道办事处继续督办项目施工进度，确保项目如期完工。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。