附件1：

2021年农作物病虫害防治救灾资金项目自评表

单位名称：       区农业农村局        填报日期： 2022年3月16日

| 项目名称 |  | 农作物病虫害防治救灾资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 区农业综合服务总站 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 10 | 10 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 重大病虫监测与防控面积 |  |  | 不少于1万亩次 | 1.03万亩次 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 |  |  | 符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾 | 符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾 |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 重大病虫防控时效 |  |  | 不超过有效防控时期 | 未超过有效防控时期 |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  |  | 不超过市场价格 | 未超过市场价格 |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 资金使用无重大违纪问题 |  |  | 无 | 无 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 重大病虫疫情灾情发现能力 |  |  | 建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情 | 建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情 |  | 10 |
|  |  |  | 重大病虫疫情防控能力 |  |  | 发展病虫统防统治 | 发展病虫统防统治 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指导农民或防治服务组织情况 |  |  | 满意 | 满意 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。