2021年度新型经营主体培育项目自评表

单位名称：农业发展办公室                    填报日期：2022年3月15日

| 项目名称 |  | 新型经营主体培育 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  | 农业发展办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数 （B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 236 | 160 |  | 67.8% | 13.56 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 2020年下半年以来我区实施追溯制度好的企业和单位给予激励补助；奖补上年度获得“二品一标”农产品新认证、续展的生产经营主体；市级农业标准化生产示范项目建设（10分） |  |  | 各街道市级追溯系统使用排名前10的农业企业、排名前4的街道监管站；奖补上年度获得“二品一标”农产品认证企业； 开展农业标准化生产示范建设。 | 上年度新增“二品一标”农产品 个企业（合作社）15个；新认证农产品地理标志1个；参展企业4家；“三品一标”参展企业4家；我区农业生产单位市级追溯平台全区排名前10的10家；街道监管站市级追溯平台全区排名前4的4家； | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 示范合作社合规率 （5分） |  |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 培训农民合格率 （5分） |  |  | 90% | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标（10分） | 计划工作完成及时率 （10分） |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算支出控制率 （10分） |  |  | ≤100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 社会效益明显（20分） |  |  | 良好 | 100% | 20 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 （20分） |  |  | 良好 | 100% | 20 |
| 总分 | 93.56 |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算执行因2021年市级农业标准化项目（带追溯功能的自检室）区级层面还未验收，预算明细支出有部分未执行情况。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1.建立健全绩效指标体系，加强项目绩效管理意识，提高项目资金使用率，提高预算编制水平。根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标完成值。 2.以往年指标值为基础，结合新增“二品一标”农产品品牌创建企业数量，农业生产单位、街道监管站市级追溯平台全市排名情况合理设定目标值。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。