部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月28日                                         单位：万元

| 项目名称 |  |  | 第三次土壤普查经费 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区农业农村局 |  |  |  | 项目执行单位 |  |  | 农业发展办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王冲 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13971388990 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 吴家山街道吴祁街11号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 430040 |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出项目类别 |  |  | 特定目标类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年度 |  |  | 2023 |  |  |  | 终止年度 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 根据《关于印发湖北省第三次土壤普查领导小组办公室组建方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022] 1号)、《关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）、《市人民政府办公厅关于成立武汉市第三次土壤普查领导小组的通知》（武政办〔2022] 98号）和《区人民政府办公室关于成立东西湖区第三次 土壤普查领导小组的通知》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案 |  |  | 参考《关于印发湖北省第三次土壤普查省级实施方案的通知》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）和《关于明确武汉市第三次土壤普查领导小组办公室工作运行机制的通知》（武土壤普查办发〔2022]1号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  |  | 413 |  |  |  | 项目当年预算 |  |  | 330.4 |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |  | 2023年新增预算330.4万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 |  |  | 来源项目 |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 330.40 |  |  |  |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 330.40 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：申请当年预算拨款 |  |  |  |  |  |  | 330.40 |  |  |  |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出明细测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目活动 | 活动内容 表述 |  | 支出经济 分类 |  | 金额 |  | 测算依据及说明 |  |  |  |  | 备注 |  |
|  | 土壤普查（采样、化验、制图、成果汇总、土壤信息平台建设、土壤样品库建设等） |  |  |  | 330.40 |  | 湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见 |  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  | 数量 |  |  |  | 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤普查 |  |  | 1 |  |  |  | 330.4 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 目标说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标1 |  |  | 形成全区土壤普查成果，建立区级土壤普查数据库，编制区级土壤普查工作报告、技术报告、土壤专题报告、土壤分类修订报告等成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1 |  |  | 完成全区第三次土壤普查外业调查、专项调查和测试化验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 指标值确定依据 |  |  |
| 长期绩效目标1 |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 区级土壤普查数据库建设完成率 |  |  | 95% |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编制区级土壤普查报告数量 |  |  | 1份 |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 区级土壤普查培训次数 |  |  | 1次 |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 培训人员合格率 |  |  | 90% |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 |  |  | 提供科学支撑 |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 为经济建设重大政策的制定提供决策依据 |  |  | 提供依据 |  | 计数标准 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级 指标 |  | 指标值 |  |  |  |  | 指标值确定依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 前年 | 上年 |  | 预计当年实现 |  |  |
| 年度绩效目标1 |  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 区级土壤普查数据库建设完成率 |  |  |  |  | 100% |  | 计数标准 |
|  |  |  |  |  |  | 编制区级土壤普查报告数量 |  |  |  |  | 1份 |  | 计数标准 |
|  |  |  |  |  |  | 区级土壤普查培训次数 |  |  |  |  | 1次 |  | 计数标准 |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 培训人员合格率 |  |  |  |  | 90% |  | 计数标准 |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 |  |  |  |  | 提供科学支撑 |  | 计数标准 |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 为经济建设重大政策的制定提供决策依据 |  |  |  |  | 提供依据 |  | 计数标准 |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |