2020年度法律援助经费项目自评表

单位名称：东西湖区司法局                 填报日期：2021年2月

| 项目名称 |  | 法律援助专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区司法局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公共法律服务管理科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 237 | 158 |  | 66.6% | 13.3 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （15分） | 法律援助案件 |  |  | 605件以上 | 697件 |  | 15 |
|  |  | 成本指标（15分） | 公检法机关指定刑事辩护通知的受理率100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请受理率100% |  |  | 100% | 100% |  | 15 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 工作日接待法律咨询，接收法律援助案件 |  |  | 及时完成 | 及时完成 |  | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益 指标 （20分） | 坚持诚信公正，切实维护弱势群众合法权益，维护社会和谐稳定 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 （20分） | 保障公民享受公正法律保护，构建社会主义法治社会，实现社会公平正义。 |  |  | 长期持续影响 | 长期持续影响 |  | 20 |
| 总分 | 93.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 武汉市是疫情防控的中心，受疫情防控出行管制的影响，前来法律援助中心申请法律援助的人数和法院检察院指定辩护的案件数大幅下降，因此法律援助案件数较去年相比下降较多，影响了法律援助经费执行数和执行率。疫情严重期间，因封城和出行不便，社区律师无法到岗，导致相应补贴无法发放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提前统计、制定补贴发放计划，在规定时间内把相应补贴发放到位，并做好进度跟踪和督办工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。