2020年度中介财务审计服务费项目自评表

单位名称：东西湖区审计局              填报日期：2021.4.16

| 项目名称 |  | 中介财务审计服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区审计局 |  |  | 项目实施单位 |  | 固定资产投资审计科（固投科） |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 200 | 85.84 |  | 42.92% |  | 8.58 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 中介机构完成审计局接区政府委托的征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核的比率 |  |  | ≥80% |  | 61.11% | 30.56 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 财务审计风险 |  |  | 逐步下降 |  | 逐步下降 | 30 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 |  |  | ≥80% |  | ≥80% | 10 |
| 总分 | 79.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2020年区审计局共发生拆迁审计、评估复核等区领导临时交办的项目36个,其中5个项目由相关部门及街道先自行选择审计机构进行审计，31个项目需区审计局复核，至年底区审计局共完成22个项目。还有14个项目的复核费用未能支付。 主要原因：一是部分拆迁项目，由于街道实施项目启动晚，审计工作无法及时完成；二是部分拆迁项目实施时间跨度长，有的达3年之久，审计工作无法结束，导致项目审计费用不能支付；三是部分拆迁评估复核工作集中在年底，年内无法完成。例如其中3个项目2021年年初完成并及时支付了复核费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 一是继续加强与相关部门和街道的沟通联系，及时开展相关工作；二是对拆迁审计的项目及时按合同进度付款；三是对评估审核的项目尽快组织开展复核工作，项目完成后及时支付相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

××年度××项目自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：××年度××项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。