## Sheet2
东西湖区长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单
序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属 流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 | [8 empty] | 主管部门现场核查意见 | 备注
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治 类型 | 整治 目标 | 整治 措施 | 标识牌树立 |  | 完成 时限 | 是否完成整治 | 责任 主体 | 主管 部门
[12 empty] | 是否 需要 | 是否 树立
1 | / | / | 113.9814 | 30.6378 | 非排口 | 第4种情况，进水管 | 汉江 | 非排口，第4种情况，进水管 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203Y30M1574147127652
2 | / | / | 114.1176 | 30.6022 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203GRK21574392119836
3 | 武汉市东西湖区宇济钦江苑西北角15米生活污水排污口 | FA4201120005SH00 | 114.1082 | 30.6342 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 宇济钦江苑小区生活污水外排 | 清理合并 | 合理实施截污纳管，纳管前确保污水妥善处理 | 督促小区限期拆除，实施纳管改造工作 | 否 | 否 | 2022年 | 是 | 径河街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
4 | 武汉市东西湖区十八支沟铁路涵洞东30米生活污水排污口 | FA4201120006SH00 | 114.0774 | 30.6094 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
5 | / | / | 114.0972 | 30.628 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码4201120356BJ1577843281983
6 | 武汉市东西湖区可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司其他排口 | FA4201120017QT00 | 114.0225 | 30.642 | 其他排口 | 其他排口 | 长江（府河） | 溯源前已纳管 | 清理合并 | 接入市政污水处理管网，由东西湖污水处理厂加以处理 | 按要求已纳入污水处理管网，规范管理 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
7 | 武汉市东西湖区新工十路与革新大道交叉口往西一百米城镇雨洪排口 | FA4201120024YH00 | 114.0093 | 30.6554 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天有污水排出，雨污混流,水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
8 | 武汉市东西湖区武汉源香食品有限公司生产废水排污口 | FA4201120029GY00 | 113.9718 | 30.6672 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江（府河） | 排口位于武汉源香食品有限公司污水处理池，有完善的污水处理设施，排查期间有少量的流水，现场已取样，水质达标。 | 规范 | 排水水质稳定达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉源香食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
9 | / | / | 114.0977 | 30.6194 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203KYR21574228452346
10 | 武汉市东西湖区自来水公司余氏墩水厂生产废水排污口 | FG4201120002GY00 | 114.1415 | 30.596 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 该排口为东西湖区自来水公司余氏墩水厂反冲口，晴天有水排出，采样达标。 | 规范 | 排水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉市东西湖自来水公司余氏墩水厂 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
11 | 武汉市东西湖区惠安大道与二十支沟路口处桥南侧350米种植业排口 | FA4201120048NY00 | 114.0558 | 30.6046 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 排口为水泥管道涵洞，排口前半部分有干渠水倒灌，后半部分有堆土，倒灌水没过堆土，排口与田间沟渠相通。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
12 | 武汉市东西湖区惠安大道隆腾世纪北60米（道路北侧铁轨南）城镇雨洪排口 | FA4201120054YH00 | 114.1018 | 30.6031 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
13 | / | / | 114.1007 | 30.6313 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203JMMU1574154431530
14 | 武汉市东西湖区武汉正源污水处理有限公司其他排口 | FA4201120061QT00 | 114.051 | 30.6388 | 其他排口 | 其他排口 | 长江（府河） | 溯源前已纳管 | 清理合并 | 武汉正源污水处理有限公司已停止生产，原接入该公司的污水全部接入东西湖污水处理厂加以处理 | 按要求已纳入污水处理管网，规范管理 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 武汉正源污水处理有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
15 | / | / | 114.0303 | 30.6475 | 非排口 | 第1种情况，一家一户的生活排口 | 长江（府河） | 非排口，第1种情况，一家一户的生活排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203ZI0H1577783737581
16 | 武汉市东西湖区金城国际石材城4号门西南110米城镇雨洪排口 | FA4201120068YH00 | 114.0626 | 30.6292 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
17 | 武汉市东西湖区武汉家乐美食品有限公司厂区雨水排口 | FA4201120069GY00 | 114.0255 | 30.6454 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 管道内部有青苔物质，无污水排水特征，晴天无水。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉家乐美食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
18 | 武汉市东西湖区兴工十路与东吴大道交叉口西侧350米处河南岸城镇雨洪排口 | FA4201120074YH00 | 114.0235 | 30.6614 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源排口指向城镇雨排洪口，存在雨污混流，水质劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
19 | 武汉市东西湖区武汉市振华人造板有限公司生活污水排污口 | FA4201120078GY00 | 114.0284 | 30.6467 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 该排口为武汉市振华人造板有限公司厂区内公共厕所后化粪池白色PVC排管，未经处理，直排入南十二支沟。 | 取缔 | 应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定 | 督促企业拆除化粪池排口，厕所停用 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉市振华人造板有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
20 | 武汉市东西湖区田园街与新城二十路交叉口南190米左岸城镇雨洪排口 | FA4201120080YH00 | 114.0671 | 30.6273 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
21 | 武汉市东西湖区革新大道与新城十三路路口桥北20米处城镇雨洪排口 | FA4201120083YH00 | 114.0979 | 30.6155 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已截流 | 清理合并 | 确保无污水排放 | 已设置截流井闸，控制污水与雨水分流 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
22 | 武汉市东西湖区十支沟北侧食品一路往西200米种植业排口 | FA4201120090NY00 | 114.0034 | 30.6529 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 与田间沟渠相通。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
23 | / | / | 114.0127 | 30.6653 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号711重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203YFTT1577780806236
24 | 武汉市东西湖区吴家山物流基地1号厂区雨水排口 | FA4201120095GY00 | 114.0587 | 30.6068 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 该排口为吴家山物流基地厂区雨水排口，但晴天有水排出，直排入外部沟渠中。 | 清理合并 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 督促企业对渗漏处进行封堵，并加强日常监督 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 吴家山物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
25 | 武汉市东西湖区武汉诚通物流有限公司厂区雨水排口 | FA4201120106GY00 | 114.1379 | 30.606 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | QVC探测该水泥管道通向武汉诚通物流有限公司院内雨水井，管道底部有少量积水，并无流动。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉诚通物流有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
26 | 武汉市东西湖区团结大道与新城十三路交汇处桥南140米处城镇雨洪排口 | FA4201120107YH00 | 114.0983 | 30.6099 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天有污水排出，雨污混流,水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 慈惠街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
27 | / | / | 114.1082 | 30.6032 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203W2211577862618451
28 | / | / | 114.0974 | 30.6235 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号737重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203NG021574219714332
29 | 武汉市东西湖区吴家山物流基地2号厂区雨水排口 | FA4201120118GY00 | 114.0587 | 30.6068 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 排口位于吴家山物流基地院内，该排口为雨水排口，与厂区内雨水井相通，降雨时厂区雨水经管道排口排出。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 吴家山物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
30 | 武汉市东西湖区同心花园北食品一路口城镇雨洪排口 | FA4201120119YH00 | 114.0114 | 30.6478 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 与市政雨水井连通，排口处晴天有水，存在雨污混流问题，水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
31 | / | / | 114.0828 | 30.6367 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203GJQH1577859551027
32 | / | / | 114.0976 | 30.6578 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码420112013D471578491840739
33 | 武汉市东西湖区兴工九路与金山南路交口东北侧20米处城镇雨洪排口 | FA4201120124YH00 | 114.0238 | 30.6702 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
34 | 武汉市东西湖区十支沟北侧食品一路往西100米种植业排口 | FA4201120135NY00 | 114.0053 | 30.6537 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 管道内淤积物 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
35 | / | / | 114.0638 | 30.6305 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201NCPO1578491582521
36 | / | / | 114.1491 | 30.5986 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 汉江 | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203ZWN21577780261608
37 | 武汉市东西湖区武汉和安消防科技有限公司厂区雨水排口 | FA4201120148GY00 | 114.019 | 30.6511 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 通向和安消防科技公司厂区内部，厂区内部无明显井盖口，有完善的屋檐雨水方井排水渠。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉和安消防科技有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
38 | / | / | 114.0165 | 30.6418 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203OLE21577767461066
39 | 武汉市东西湖区革新大道与走马岭1号路交口西南侧150米城镇雨洪排口 | FA4201120151YH00 | 114.0192 | 30.6427 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 排口管道内部已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
40 | 武汉市东西湖区临空港大道和五丰街交口以南50米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120154YH00 | 114.1318 | 30.6246 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
41 | 武汉市东西湖区武汉祥恒包装有限公司1号厂区雨水排口 | FA4201120160GY00 | 114.0138 | 30.6575 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 该排口通向武汉祥恒包装有限公司内部，属于厂区雨水排口，QVC管道探测器在围墙井口向厂内方向探照，晴天可以看到有水向外排放。 | 清理合并 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 督促企业限期整改，实现雨污分流，确保雨水口晴天无水外排，并加强巡查和监管 | 是 | 是 | 2022年 | 是 | 武汉祥恒包装有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
42 | 武汉市东西湖区临空港大道和五丰街交口以南450米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120162YH00 | 114.132 | 30.6218 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
43 | 武汉市东西湖区走马岭街道兴工十二路绝味食品西北侧40米处城镇雨洪排口 | FA4201120168YH00 | 114.0225 | 30.6441 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
44 | 武汉市东西湖区新城十三路胜利村小区对面城镇雨洪排口 | FA4201120169YH00 | 114.0981 | 30.6125 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已截流 | 清理合并 | 确保无污水排放 | 已设置截流井闸，控制污水与雨水分流 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
45 | 武汉市东西湖区走新路与x024县道桥头2米生活污水排污口 | FA4201120175SH00 | 114.022 | 30.6524 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 居民区生活污水，直排外部环境。 | 清理合并 | 尚未截污纳管的城镇生活污水散排口，应合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理 | 西部包PPP项目实施截流改造 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
46 | 武汉市东西湖区102新径路与G4201国道交叉口西侧250米北岸城镇雨洪排口 | FA4201120185YH00 | 114.0381 | 30.6593 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天有污水排出，雨污混流，水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 西部包PPP项目实施截流改造 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
47 | 武汉市东西湖区年年红超市东南60米城镇雨洪排口 | FA4201120187YH00 | 114.024 | 30.6531 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 排口与相邻市政污水管网和路面雨水管网相连通，附近有居民区生活污水汇入，存在雨污混流，水质劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
48 | 武汉市东西湖区舵落口港区附近生活污水排污口 | FG4201120005GK00 | 114.1441 | 30.5966 | 港口码头排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 晴天有污水排出，现已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 东西湖区交通运输局 | 东西湖区交通运输局 | 同意验收
49 | 武汉市东西湖区武汉统一企业食品有限公司厂区雨水排口 | FA4201120202GY00 | 114.1191 | 30.6215 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 有厂区雨水集中处理设施。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
50 | / | / | 114.0112 | 30.6647 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号734重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203D0651574217765695
51 | 武汉市东西湖区临空港大道和五丰街交口以南250米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120217YH00 | 114.1319 | 30.6235 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
52 | / | / | 114.0648 | 30.6419 | 非排口 | 第3种情况，桥梁的纯雨水管 | 长江（府河） | 非排口，第3种情况，桥梁雨水管 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201DF771578491346115
53 | 武汉市东西湖区华润雪花啤酒(武汉)有限公司其他排口 | FA4201120226QT00 | 114.0073 | 30.6683 | 其他排口 | 其他排口 | 长江（府河） | 溯源前已纳管 | 清理合并 | 接入市政污水处理管网，由东西湖污水处理厂加以处理 | 按要求已纳入污水处理管网，规范管理 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
54 | / | / | 114.1322 | 30.6155 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203S9661574390245324
55 | 武汉市东西湖区临空港大道与东吴大道交叉口南侧150米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120232YH00 | 114.1318 | 30.6243 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
56 | / | / | 114.0971 | 30.6284 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203CHMG1574240158660
57 | 武汉市东西湖区正广通物流基地厂区雨水排口 | FA4201120237GY00 | 113.9996 | 30.6514 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 该排口通向正广通物流基地厂区内部，在排口处探测发现管内有微量流水，存在雨污混流情况。 | 清理合并 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 督促企业限期整改，实现雨污分流，确保雨水口晴天无水外排，并加强巡查和监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 正广通物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
58 | 武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交叉口向西200米处河南城镇雨洪排口 | FA4201120238YH00 | 114.0088 | 30.6552 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 该排口晴天不断有水排出，建筑工地小区生活污水混入排口，雨污混流，水质为劣Ⅴ类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 督促建筑工地整改，排入至市政污水管网纳管前确保污水得到妥善处理 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
59 | 武汉市东西湖区临空港大道与五丰街交叉口往南250米处河西城镇雨洪排口 | FA4201120239YH00 | 114.1317 | 30.6237 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
60 | 武汉市东西湖区兴工十路和联盟路交口向东100米河北侧种植业排口 | FA4201120245NY00 | 113.9988 | 30.6511 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 与田间沟渠相通。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
61 | 武汉市东西湖区自来水公司白鹤嘴水厂生产废水排污口 | FG4201120007GY00 | 114.142 | 30.5961 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 此排口为白鹤嘴水厂反冲口，晴天有水排出，经重新取样，已达标。 | 规范 | 排水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉市东西湖自来水公司白鹤嘴水厂 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
62 | / | / | 114.1162 | 30.604 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203Z3XK1577860310470
63 | 武汉市东西湖区走马岭街道兴工十二路绝味食品北侧20米处城镇雨洪排口 | FA4201120259YH00 | 114.0235 | 30.6445 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 存在生活污水混入雨水口排出 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
64 | 武汉市东西湖区祥恒包装有限公司大门西侧50米种植业排口 | FA4201120260NY00 | 114.0121 | 30.6566 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 与田间沟渠相通。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
65 | 武汉市东西湖区走马岭中学西南60米生活污水排污口 | FA4201120261SH00 | 114.025 | 30.6537 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 居民区生活污水，直排外部环境，周围有管道施工，可以将其接入管网。 | 清理合并 | 尚未截污纳管的城镇生活污水散排口，应合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 是 | 是 | 2023年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
66 | 武汉市东西湖区兴工十路与金山南路交叉口西北侧150米工地南侧河岸北侧城镇雨洪排口 | FA4201120262YH00 | 114.0284 | 30.6636 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
67 | 武汉市东西湖区惠安大道桥与二十支沟交叉处约500米处种植业排口 | FA4201120267NY00 | 114.0549 | 30.6036 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 双个管道均与田间一沟渠相连通，沿着沟渠向上追溯，该沟渠为田间土沟排口，晴天无水。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
68 | 武汉市东西湖区武汉巍汉畅通国际物流有限公司厂区雨水排口 | FA4201120270GY00 | 114.0295 | 30.6466 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 管道内淤积物 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉巍汉畅通国际物流有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
69 | 武汉市东西湖区径河街道金山大道与十全路交汇桥向北50米处沟西1号城镇雨洪排口 | FA4201120275YH00 | 114.1094 | 30.6355 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 径河街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
70 | / | / | 114.1083 | 30.6032 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号744重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码420112039EE41574166399252
71 | 武汉市东西湖区高桥五路与东西湖大道交界桥城镇雨洪排口 | FA4201120279YH00 | 114.0612 | 30.6269 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
72 | / | / | 113.9961 | 30.6584 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203C4DF1577931563784
73 | 武汉市东西湖区麦浪金涛（武汉）食品有限公司1号厂区雨水排口 | FA4201120285GY00 | 114.0096 | 30.6641 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 通过QVC探照排口，内部1.8m处有积水，无污染物。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 麦浪金涛（武汉）食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
74 | 武汉市东西湖区武汉祥恒包装有限公司2号厂区雨水排口 | FA4201120286GY00 | 114.0109 | 30.6561 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | QVC逆向探照55m处，就在祥恒包装厂区内，此处有一雨水井，管道内无污染物。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉祥恒包装有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
75 | 武汉市东西湖区东西湖大道南侧蔬九支沟城镇雨洪排口 | FA4201120292YH00 | 114.1147 | 30.6194 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵。 | 清理合并 | / | 该排口已被封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 径河街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
76 | 武汉市东西湖区武汉统一企业食品有限公司其他排口 | FA4201120293QT00 | 114.1228 | 30.6211 | 其他排口 | 其他排口 | 长江（府河） | 溯源前已纳管 | 清理合并 | 接入市政污水处理管网，由东西湖污水处理厂加以处理 | 按要求已纳入污水处理管网，规范管理 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
77 | / | / | 114.0132 | 30.6649 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203YTYX1574215350885
78 | / | / | 114.0571 | 30.6056 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号991重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201V1ZH1578491670377
79 | 武汉市东西湖区临空港大道与五丰街交叉口往南50米处河西城镇雨洪排口 | FA4201120303YH00 | 114.1316 | 30.6246 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天无水外排。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
80 | 武汉市东西湖区东吴大道与高桥五路交叉口西南侧105米城镇雨洪排口 | FA4201120308YH00 | 114.0658 | 30.6343 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天有污水排出，雨污混流，水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 1、采取雨污分流改造；2、已纳入西北片雨污分流项目中 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
81 | / | / | 113.9982 | 30.6507 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号889重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码4201120318HA1577779135040
82 | / | / | 113.9968 | 30.6585 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203VFQL1574228280314
83 | 武汉市东西湖区吴家山物流基地3号厂区雨水排口 | FA4201120314GY00 | 114.0596 | 30.6075 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 吴家山物流基地院内雨水排口。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 吴家山物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
84 | 武汉市东西湖区武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司其他排口 | FA4201120321QT00 | 114.1164 | 30.602 | 其他排口 | 其他排口 | 长江（府河） | 溯源前已纳管 | 清理合并 | 接入市政污水处理管网，由东西湖污水处理厂加以处理 | 按要求已纳入污水处理管网，规范管理 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
85 | 武汉市东西湖区临空港大道与东吴大道交叉口南80米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120326YH00 | 114.1318 | 30.6245 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道排口，城镇雨洪，晴天无水外排。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
86 | 武汉市东西湖区吴家山物流基地4号厂区雨水排口 | FA4201120329GY00 | 114.0595 | 30.6075 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 该排口在武汉铁路局货运段吴家山物流园内，管道干涸干燥，无杂物有少量泥土。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 吴家山物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
87 | / | / | 114.0135 | 30.6658 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号806重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203B1SF1574215786216
88 | 武汉市东西湖区麦浪金涛（武汉）食品有限公司2号厂区雨水排口 | FA4201120334GY00 | 114.01 | 30.6643 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 通过QVC探照排口内部情况，未发现污染物，有部分积水。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 麦浪金涛（武汉）食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
89 | 武汉市东西湖区湖北良品铺子食品工业有限公司1号厂区雨水排口 | FA4201120345GY00 | 114.0022 | 30.6524 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 晴天有水流出。 | 清理合并 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 督促企业限期整改，实现雨污分流，确保雨水口晴天无水外排，并加强巡查和监管 | 是 | 是 | 2022年 | 是 | 湖北良品铺子食品工业有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
90 | / | / | 114.0982 | 30.6114 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号730重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码420112033V7F1577856784134
91 | 武汉市东西湖区东吴大道与兴工十路向西350米处河北侧种植业排口 | FA4201120360NY00 | 114.0235 | 30.6614 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 与田间沟渠相通，沟渠终止在围墙边，且主干渠的水倒灌过来至围墙边。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
92 | / | / | 114.0206 | 30.6428 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201TASR1578491384318
93 | / | / | 114.0291 | 30.647 | 非排口 | 第7种情况，未发现排口 | 长江（府河） | 非排口，第7种情况，未发现排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203UTEH1577839972772
94 | 武汉市东西湖区武汉晨剑石化设备制造有限责任公司生活污水排污口 | FA4201120371GY00 | 114.1206 | 30.6047 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江（府河） | 该排口为武汉晨剑石化设备制造有限责任公司公共厕所后化粪池白色PVC排管，未经处理，直排入沟渠中。 | 清理合并 | / | 限期整改，排口封堵，对化粪池进行整治，安排第三方单位定期对化粪池进行清理 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 武汉晨剑石化设备制造有限责任公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
95 | / | / | 114.0174 | 30.6676 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号1031重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203I5GA1577782830307
96 | 武汉市东西湖区中国海事东西湖区港航管理处雨水排口 | FG4201120009GK00 | 114.0814 | 30.5973 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 汉江 | 该排口为中国海事东西湖区港航管理处雨水排口，直排汉江。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 东西湖区交通运输局 | 东西湖区交通运输局 | 同意验收
97 | 武汉市东西湖区临空港大道与五丰街交叉口往南55米处河西城镇雨洪排口 | FA4201120378YH00 | 114.1316 | 30.6245 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 管道有淤积物。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
98 | / | / | 114.0852 | 30.6112 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203FRM71577844900275
99 | 武汉市东西湖区新城十六路铁路隧道北50米种植业排口 | FA4201120382NY00 | 114.0855 | 30.6076 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
100 | / | / | 114.0977 | 30.619 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号743重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码420112039Z861577845688300
101 | / | / | 114.142 | 30.5961 | 非排口 | 重复排口 | 汉江 | 与序号960重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203WTFU1574148435824
102 | 武汉市东西湖区吴家山物流基地5号厂区雨水排口 | FA4201120397GY00 | 114.0597 | 30.6074 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 排口位于吴家山物流基地，经QVC探测，为厂区雨水排口。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 吴家山物流基地 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
103 | / | / | 114.0319 | 30.6483 | 非排口 | 第1种情况，一家一户的生活排口 | 长江（府河） | 非排口，第1种情况，一家一户的生活排口 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码420112039OQZ1577785007369
104 | / | / | 114.0157 | 30.6668 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号767重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203AOET1574214765544
105 | / | / | 114.1157 | 30.6042 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203YNFW1577860262097
106 | / | / | 114.0414 | 30.5942 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201WBWA1578491434721
107 | 武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道与兴工十二路交口东北侧555米种植业排口 | FA4201120424NY00 | 114.0427 | 30.6527 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江（府河） | 排口与抽排泵相连，泵站与农村沟渠相连，沟渠两侧为种植农田，有农田灌溉沟渠混入。 | 规范 | 排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街 | 东西湖区农业农村局 | 同意验收
108 | 武汉市东西湖区武汉佳宝糖业有限公司生产废水排污口 | FA4201120438GY00 | 113.9587 | 30.6953 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江（府河） | 溯源前已废弃 | 清理合并 | 确保无污水排放 | 排口已废弃，按要求加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 武汉佳宝糖业有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
109 | 武汉市东西湖区东西湖大道和兴工十二路交口往西10米处城镇雨洪排口 | FA4201120439YH00 | 114.029 | 30.6469 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已水泥封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
110 | 武汉市东西湖区走新路605号城镇雨洪排口 | FA4201120445YH00 | 114.0184 | 30.6507 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
111 | 武汉市东西湖区走马岭街道东西湖大道与兴工十二路交口西南侧145米（兴工十二路北侧）城镇雨洪排口 | FA4201120454YH00 | 114.028 | 30.6465 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 存在雨污混流现象 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 西部包PPP项目实施截流改造 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
112 | 武汉市东西湖区湖北良品铺子食品工业有限公司2号厂区雨水排口 | FA4201120456GY00 | 114.0044 | 30.6533 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 企业雨水排口存在雨污混流现象 | 清理合并 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 督促企业限期整改，实现雨污分流，确保雨水口晴天无水外排，并加强巡查和监管 | 是 | 是 | 2022年 | 是 | 湖北良品铺子食品工业有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
113 | 武汉市东西湖区麦浪金涛（武汉）食品有限公司3号厂区雨水排口 | FA4201120458GY00 | 114.0105 | 30.6644 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 有建筑工地雨水混入 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 麦浪金涛（武汉）食品有限公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
114 | 武汉市东西湖区八方物流有限公司西南侧20米处城镇雨洪排口 | FA4201120461YH00 | 114.1217 | 30.605 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已封堵 | 清理合并 | / | 排口已封堵 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 慈惠街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
115 | 武汉市东西湖区径河街道金山大道与十全路交汇桥向北50米处沟西2号城镇雨洪排口 | FA4201120464YH00 | 114.1094 | 30.6355 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 径河街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
116 | 武汉市东西湖区中国奥铃湖北旗舰店厂区雨水排口 | FA4201120470GY00 | 114.0321 | 30.6439 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江（府河） | 管道内有淤积物 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准 | 做到“一牌一码”，按照国家和省要求设置载有排污口信息二维码的标志牌；按要求加强监管 | 是 | 是 | 2021年 | 是 | 中国奥铃湖北旗舰店 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
117 | 武汉市东西湖区金诚国际石材城东北侧城镇雨洪排口 | FA4201120478YH00 | 114.0632 | 30.6304 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 北方捷运物流公司生活废水排出，属于雨污混流管道，水质为劣V类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 督促北方捷运物流公司整改，排入至市政污水管网纳管前确保污水得到妥善处理 | 否 | 否 | 2022年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
118 | 武汉市东西湖区华中航运集团公司舵落口港埠公司生活污水排污口 | FG4201120012GY00 | 114.1492 | 30.5979 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 溯源前已拆除 | 清理合并 | 按要求对排口清理合并 | 排口已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 华中航运集团公司舵落口港埠公司 | 武汉市生态环境局东西湖区分局 | 同意验收
119 | / | / | 114.0347 | 30.6663 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203UVJR1577807826020
120 | 武汉市东西湖区临空港大道与东西湖大道辅路交叉口北侧200米处河西岸城镇雨洪排口 | FA4201120482YH00 | 114.1319 | 30.621 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 晴天无水外排。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
121 | / | / | 114.098 | 30.6153 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011203UAOE1574231489670
122 | / | / | 114.0673 | 30.6251 | 非排口 | 重复排口 | 长江（府河） | 与序号848重复 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201VOOJ1578491694069
123 | / | / | 114.0418 | 30.594 | 非排口 | 第5种情况，过水涵洞 | 长江（府河） | 非排口，第5种情况，过水涵洞 | / | / | / | / | / | 生态环境部已审核 | 是 | / | / | 同意验收 | 非排口，临时编码42011201B5GO1578489987700
124 | 武汉市东西湖区走马岭街道东西湖大道与兴工十二路交口西南侧215米城镇雨洪排口 | FA4201120490YH00 | 114.0274 | 30.6462 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 该排口与公路另一侧的建筑工地工棚厨房相通，厨房用水在此排出。存在雨污混流，采样水质为劣Ⅴ类。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 西部包PPP项目实施截流改造 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 走马岭街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
125 | 武汉市东西湖区临空港大道和五丰街交口以南650米河东侧城镇雨洪排口 | FA4201120497YH00 | 114.132 | 30.621 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 内部为两通管道，排口指向城镇雨洪排口。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
126 | 武汉市东西湖区新城十三路革新大道路口北侧120米西岸城镇雨洪排口 | FA4201120503YH00 | 114.0979 | 30.6162 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 截流井闸控制已隔开，已整治。 | 清理合并 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 采取雨污分流改造 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 长青街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收
127 | 武汉市东西湖区临空港大道与五丰街交叉口往南500米处河西城镇雨洪排口 | FA4201120508YH00 | 114.1318 | 30.6223 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江（府河） | 雨水箅子与排口处方向已被泥土堵死，管径内有树叶，泥土堆积。 | 规范 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 根据实际情况制定雨洪径流排口日常监测计划，并按计划进行监测，根据数据分析加强日常监管 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 吴家山街道 | 东西湖区水务和湖泊局 | 同意验收