附件2：

2020年度武汉市东西湖区商务局部门整体

绩效自评表

单位名称：区商务局                   填报日期：2021年4月26日

| 单位名称 |  | 武汉市东西湖区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  | 796.17万元 |  |  |  | 项目支出总额 |  |  | 1326.87万元 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 部门整体支出总额 |  | 2161.48 | 2123.04 |  | 98.22 | 19.64 |  |  |
| 年度绩效目标1：（40分） |  | 保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（25分） | 数量指标（10分） |  | 实际利用外资完成额 |  |  | 10亿美元 | 12.13亿美元 |  | 5 |
|  |  |  |  | 入库限上商贸企业 |  |  | 8家 | 23家 |  | 5 |
|  |  | 质量指标（10分） |  | 招商引资实际到位资金 |  |  | 720亿元 | 722.8亿元 |  | 5 |
|  |  |  |  | 全区进出口总额 |  |  | 120亿元 | 188.9亿元 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 （5分） |  | 项目签约完成进度 |  |  | 按进度完成 | 如期完成 |  | 4 |
|  | 效益指标（10分） | 经济效益指标 （5分） |  | 社会消费品零售总额增幅排名 |  |  | 全市前列 | 全市前列 |  | 5 |
|  |  | 社会效益指标 （5分） |  | 服务企业数量 |  |  | ≥100家 | ≥100家 |  | 5 |
|  | 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标（5分） |  | 业务系统管理科室 满意度 |  |  | ≥90% | 99.6% |  | 5 |
| 年度绩效目标2：（40分） |  | 对成品油油品质量进行检测，依法维护全区成品油市场经营秩序，有效开展商贸行业精神文明创建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（20分） | 数量指标（10分） |  | 安全生产检查次数 |  |  | 30 | ≥100 |  | 5 |
|  |  |  |  | 安全生产事故数 |  |  | ≤3 | 0 |  | 5 |
|  |  | 质量指标（5分） |  | 隐患排查数量 |  |  | ≥100 | ≥200 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 （5分） |  | 隐患整改的时限 |  |  | ≤15天 | 现场核实全部整改 |  | 4 |
|  | 效益指标（15分） | 经济效益指标 （5分） |  | 农贸市场改造升级 |  |  | ≥5家 | 16 |  | 5 |
|  |  | 社会效益指标 （5分） |  | 文明城市测评考核 |  |  | 优秀 | 优秀 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标（5分） |  | 商贸企业知名度和影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 3 |
|  | 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标（5分） |  | 业务系统管理科室 满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 5 |
| 总分 | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 部分预算资金执行率未完成的主要原因是：①受疫情影响，党员现场参观学习活动相对减少；②受疫情影响，2020年1-4月企业无法来东西湖区考察，我局也无法走出去招商，1-4月基本以防疫和保供工作为主。下半年，招商工作陆续展开，因防疫等原因，外出考察还是较往年有所减少。同时，因避免大规模聚集，2020年展会相比往年同期减少，主要以线上为主。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | 持续动态监测，强化目标进度管理。针对党员教育目标，2021年主要工作是加强党员教育活动和培训的谋划，加强培训资金支出支持。针对招商经费项目，主要任务是进一步加大招商引资力度，一是继续组织开展一系列招商活动，积极走出去赴北上广等一线城市开展招商活动；二是创建新的委托招商等社会化模式，借助专业招商咨询机构，签订委托合作协议，与其合作；三是积极鼓励全区各街道办事处、六大产业办外出招商、驻点招商；四是积极参与省市相关部门组织的招商活动，扩大我区招商影响力；五是积极参与各大商会、协会组织的活动，借助商会平台协助招商。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。