2020年度军队转业干部项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局      填报日期：2021-4-7

| 项目名称 |  | 军队转业干部安置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区退役军人事务局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 自主择业办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √□ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 166.25 | 131.48 |  | 79.09% | 15.82 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 企业军转干部、随调家属、自主择业军转干部 |  |  | 316 | 242 |  | 7.7 |
|  |  | 质量指标 | 解困资金正常发放 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 按实际人数执行 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 军转干部获得感、幸福感 |  |  | 有所提升 | 得到改善 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 体现尊崇优待 |  |  | ≥5年 | 100% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 业务系统服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 20 |
| 总分 | 93.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 当年未收到市局下达随调家属货币化安置的指令性计划，家属货币化安置费未发放； - 当年未收到市局明确要求关于在春节、八一期间慰问自主择业军转干部有关文件； - 由于企业军转干部年龄偏大，多数人主动放弃年度健康体检； |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 根据上年度实际发生金额，精准预测下年度项目资金，尽量做到准确无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。