2020年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 局办公室 |  |
| 项目类别 |  |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  | 年度财政资金总额 |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  |  |  |  | 13.55 | 13.1 | 96.67% | 19.34 |
| 年度绩效目标80分 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指 标 | 数量指标 （50分） |  |  | 支持新冠肺炎疫情防控工作补助款项 （50分） | 13.55 | 13.10 | 48 |
|  | 满意度指标（30分） | 服务对象满意度指标 （30分） |  |  | 全体党员满意度（30分） | ≥90% | ≥90% | 30 |
| 总分 |  |  | 97.34 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 按照武财社《2020》233号文件要求，对疫情期间下沉社区、进驻隔离点等人员进行慰问，我局将各类人员统计上报后区财政局拨款13.55万元，后经与区财政业务科沟通，进驻点5天以上发放慰问金2000元，5天以下按500元标准发放， 再结合保运行天数综合考虑，我局按照实际人数发放，发放金额13.1万元，剩余4500元上缴区财政。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 遇到突发公共卫生事件，以人民生命财产安全第一，服从上级部门安排，结合实际情况做好应急处理准备，采取必要的应急措施，服从突发事件应急处理指挥部的统一指挥，立即到达规定岗位，采取有关的控制措施。根据上级文件要求，严格执行财政方案发放补助款项。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  |  | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |

2020年度组织党员开展红色教育培训项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  |  | 组织党员开展红色教育培训 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 局办公室 |  |
| 项目类别 |  |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  | 年度财政资金总额 |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  |  |  | 8 | 2.81 |  | 35.13% | 7.03 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （60分） | 数量指标 （45分） |  | 党员培训（全年分期分批培训）(9分） |  | 4 | 3 | 6.75 |
|  |  |  |  | 主题党日活动(9分） |  | 4 | 4 | 9 |
|  |  |  |  | 双进双服务活动(9分） |  | 4 | 4 | 9 |
|  |  |  |  | “不忘初心、牢记使命”主题教育相关活动(9分） |  | 4 | 4 | 9 |
|  |  |  |  | 党员红色教育、爱国教育、廉政教育等相关参观、学习活动(9分） |  | 4 | 4 | 9 |
|  |  | 质量指标 （15分） |  | 强化党员的党性意识，提高思想觉悟(7.5 分） |  | ≥95% | ≥95% | 7.5 |
|  |  |  |  | 通过党建活动，提高党员的工作责任心(7.5分） |  | ≥95% | ≥95% | 7.5 |
|  | 满意度指标 （20分） | 服务对象满意度指标 （20分） |  | 全体党员满意度（20分） |  | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 总分 |  |  | 84.78 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 2020年度项目绩效目标完成偏差较大，主要原因是因为突如其来的一场疫情，导致许多活动无法正常开展，因疫情实际情况上级部门为广大人民群众的健康安全考虑，建议少外出、不开展人员聚集活动。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |  | 2021年，将继续申报未完成的各项党员教育、培训活动，视疫情情况，择期开展。提前了解经费预算支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项活动支出而定。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度东西湖区住房和城乡建设局消防审验技术服务费项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 东西湖区住房和城乡建设局消防审验技术服务费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 东西湖区建设工程消防服务中心 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 180 | 107.7 |  | 59.83% | 11.97 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标(10分） | 消防审验受理率(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标(10分） | 消防审验规范有序(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标(10分） | 消防审验工作在规定时间内受理完成(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 (10分） | 提高建设工程消防施工质量(10分） |  | 100% | 良好 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 产出指标(10分） | 质量指标(10分） |  | 100% | 良好 | 9 |
|  |  | 效益指标(10分） | 社会效益指标(10分） |  | 100% | 良好 | 10 |
|  |  | 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 (10分） | 建设单位(10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 90.97 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按照签订的第三方机构服务合同条款，合同签订后支付合同总额的60％，金额为1077600元，剩余未支付余款项722400元，待一个年度工作完成后支付尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按照第三方服务合同执行付款。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

2020年度施工图审查服务费项目绩效目标自评表

（

单位名称： 武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 施工图审查服务费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 质监站图审办 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 715 | 303.5 |  | 42.44% | 8.49 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标(4分） | 项目总建筑面积(4分） |  | ≥700万方/年 | ≥700万方/年 | 4 |
|  |  | 质量指标(4分） | 出具图审合格书（4分） |  | ≥99.9% | ≥99.9% | 4 |
|  |  | 时效指标(28分） | 勘查时间（8分） |  | 甲级≤7工作日 | 甲级≤7工作日 | 4 |
|  |  |  |  |  | 乙级≤5工作日 | 乙级≤5工作日 | 4 |
|  |  |  | 施工图（建筑工程、市政工程）审查时间 （8分） |  | 大型≤15工作日 | 大型≤15工作日 | 4 |
|  |  |  |  |  | 中型≤10工作日 | 中型≤10工作日 | 4 |
|  |  |  | 基坑审查时间（8分） |  | 一级≤10工作日 | 一级≤10工作日 | 4 |
|  |  |  |  |  | 二级≤7工作日 | 二级≤7工作日 | 4 |
|  |  |  | 幕墙审查时间（4分） |  | 10工作日 | 10工作日 | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 年度支付施工图审查成本增加率（4分） |  | ≥20% | ≥20% | 4 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （15分） | 为企业减负（15分） |  | ≥300万元/年 | ≥300万元/年 | 15 |
|  |  | 社会效益指标 （15分） | 政务公开社会影响力（15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 企业、个人满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 9 |
| 总分 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、图审机构合同及资料寄送不全，有一些合同资料内容待修改完善； 2、合同流程比较长，2020年底签批的一批合同，在2021年初已支付1510902.32元。目前已审查待签批合同金额300万左右，目 前还在流程中，等待支付； 3、预算中包含2020年数字化审查项目，数字化系统合同模块未完善，，目前无法支付数字化施工图审查服务费。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、敦促图审机构全面梳理华大系统已审项目合同 ，尽快审核并结算； 2、对于审核完成的合同，加快办理速度； 3、根据市文件精神及我区实际情况，尽快制定数字化相关付费规定及流程，完善相关流程后，加快办理图审结算工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

    - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

    - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

    - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

2020年度东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 交易中心 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 850 | 198.55 |  | 23.36% | 4.67 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标(10分） | 完成全区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建(10分） |  | 100% | 50.21% | 5.02 |
|  |  | 质量指标(10分） | 更加简化流程，精简审核资料(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标(10分） | 对所涉及的房管业务立即办理，尽快办结，确保高效便捷的服务(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标(10分） | 完成建盘、图审工作(10分） |  | 完成良好 | 完成良好 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 (20分） | 政务公开社会影响力(10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 发布公开信息(10分） |  | ≥200条 | ≥200条 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 (10分） | 确保高效便捷的服务(10分） |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标(10分） | 业务系统管理科室满意度(10分） |  | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 78.69 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年主要受2019年底新冠疫情影响，项目推迟至2020年6月底开工，导致全区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作实际 完成值为50.21%。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 2021年按项目整体进度推迟半年制定倒排计划表，计划2021年6月份完工。严格按照倒排计划实施进度管理，先后召开三次进度调度 会，保证项目进度顺利推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含

80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（

）

| 项目名称 |  |  | 房产交易工作专业技能服务外包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 交易中心 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 210 | 181.51 |  | 86.43% | 17.29 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 自查交易核查卷800卷（10分） |  | 100% | 90% | 9 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 窗口业务受理工作错误率控制在2‰以内 （10分） |  | ≤2‰ | ≤2‰ | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 保证当日保质保量完成工作时间内的所有业务申请（10分） |  | ≤8小时 | ≤8小时 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 窗口工作人员服务费用、交易窗口“网上办”软件产品研发与维护等专业技术服务工作（10分） |  | 合同包干价 | 合同包干价 | 9 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 政务公开社会影响力（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 9 |
|  |  |  | 发布公开信息（10分） |  | 发布正常 | 发布正常 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 切实维护政府公共服务的良好形象（10 分） |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 业务系统管理科室满意度（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 92.29 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按照房产交易工作专业技能服务外包预算安排，2020年该项目合同预算为210万元，项目合同实际结款时间是按照季度结 款执行，因疫情原因2020年4月未与乙方签订服务外包合同，故2020年全年该项目预算实际完成时间以最后一个季度工作完 成时间为准（2021年5月）。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 针对存在的问题,后期将切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩 效目标。紧紧围绕《项目绩效目标申报表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整合同工作方向和 内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 房产交易中心购房资格核查业务经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 交易中心 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 51 | 21.06 |  | 41.29% | 8.25 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标(10分） | 开发商、中介、个人提交购房资格审核的数量(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标(10分） | 严格控制错误率(10分） |  | ≤2‰ | ≤2‰ | 9 |
|  |  | 时效指标(10分） | 商品房购房资格审核(5分） |  | ≤5个工作日 | ≤5个工作日 | 5 |
|  |  |  | 存量房购房资格审核业务(5分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 5 |
|  |  | 成本指标(10分） | 工作人员工资、设备费用及补贴(10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 (20分） | 政务公开社会影响力(10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 发布公开信息(10分） |  | 发布正常 | 发布正常 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 (10分） | 切实维护政府公共服务的良好形象(10分） |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标(10分） | 务系统管理科室满意度(10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 87.25 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按照房产交易中心购房资格核查业务经费年初预算 ，2020年该项目合同预算为48.48万元，项目合同实际结款时间是按照季度结款执行，故2020年全年该项目预算实际支付款项为一个季度费用 12.12万元，另外支付该项目监理费用8.94万元，故未达到年初预算金额。另，产出指标中质量指标问题，因业务工作量较大，员工审核中不够仔细，导致出现错误。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 针对存在的问题,后期将切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩 效目标。紧紧围绕《项目绩效目标申报表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整合同工作方向和 内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。后期加强员工业务知识，做到认真仔细，业务熟悉，保证正确率100% |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 档案扫描服务及档案维护费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 区城建档案馆、局办 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 口 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 158.24 | 120.14 |  | 75.92% | 15.18 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 档案扫描（20分） |  | 37000卷 | 40625卷 | 10 |
|  |  |  |  |  | 65万元 | 64.14万元 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 扫描质量及维护合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 12月份（10分） |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 政务公开社会影响力（15分） |  | 有所提升 | 提升 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 满足档案查阅利用（15分） |  | ≥30年 | ≥30年 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10） | 查阅利用（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 9 |
| 总分 | 94.18 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分项目预算编制不准确，对于新建库房及原有库房设备设施维护维修、印刷费预算资金只用了66%.由于编制年度预算 支出大都在当年年底，在编制年度支出预算时，存在一定不确定因素，导致项目资金实际执行与预算编制存在较大差异。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时与局财务室沟通，了解掌握相关信息，加强档案馆项目支出预算安排的合理性、可行性。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 房管系统及重点办光纤网络数据专线费用及网络信息维护费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管综合办公室、征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 口 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 27.6 | 16.8 |  | 60.86% | 12.17 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10 分） | 光纤数量和网络维护费（10分） |  | 4 | 2 | 5 |
|  |  | 质量指标（10 分） | 网络正常运行（10分） |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 10 |
|  |  | 时效指标（10 分） | 系统故障修复响应时间（10分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 10 |
|  |  | 成本指标（10 分） | 年度维护成本增加率（10分） |  | ≤8% | ≤8% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（30分） | 政务公开社会影响力（30分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 网络使用 满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 87.17 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分项目预算编制不准确，造成政务专网和网络维护费资金使用率为60.86%.由于编制年度预算支出大都在当年年底，在编制年度支出预算时，存在一定不确定因素，导致项目资金实际执行与预算编制存在较大差异。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时与局财务室沟通，了解掌握相关信息，区分项目支出与办公经费，加强项目支出预算安排的合理性、可行性。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

2020年度军运会重点保障线路景观艺术照明提升项目(亮化一期）项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 武汉军运会重点保障线路景观艺术照明提升项目(亮化一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设 局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 35.40 | 35.40 |  | 100% | 20 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 （10分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 （20分） | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 10 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 按协议约定时间完工 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 创造城市美好夜景体验 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即 目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指 标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会田间地头立面综合整治建设项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会田间地头立面综合整治建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 962 | 962 |  | 100% | 20 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 成本指标（40分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 40 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 提升城市景观效果 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分 析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=    权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度国产化电脑、打印机替代项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 国产化电脑、打印机替代 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 局办各科室 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 175.82 | 86.809 |  | 49.37% | 9.87 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 安可台式电脑及笔记本电脑数量（5 分） |  | 88套 | 88套 | 5 |
|  |  |  | 打印机数量（5分） |  | 1台 | 1台 | 5 |
|  |  |  | 空调数量（5分） |  | 11台 | 11台 | 5 |
|  |  |  | 办公座椅等设备（5分） |  | ≥18张 | ≥18张 | 5 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 合格率（10分） |  | ≥98% | ≥98% | 10 |
|  |  | 时效指标（5分） | 合同期限内（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 成本指标（5分） | 成本控制率（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 （40分） | 满足业务发展需求（20分） |  | 满足 | 满足 | 20 |
|  |  |  | 提高工作效率（20分） |  | 提高 | 提高 | 20 |
| 总分 | 89.87 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算经费2019-2021年实际支出情况而定，满足本年经费支出进度的同时充分考虑明年各项业务支出 。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步合理安排预算经费，不占用、不浪费。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得   分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

  - % （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2020年度法律顾问服务费项目绩效目标自评表

（

）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 法律顾问服务费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 政策法规科、征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 67.00 | 24.50 |  | 36.57% | 7.31 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （25分） | 完成合同审核（5分） |  | ≥195件 | ≥195件 | 5 |
|  |  |  | 处理法律诉讼（5分） |  | ≥1件 | ≥1件 | 5 |
|  |  |  | 集中法律咨询50次（5分） |  | 50次 | 50次 | 5 |
|  |  |  | 法治宣传活动（5分） |  | ≥20次 | ≥24次 | 5 |
|  |  |  | 媒体推送普法信息（5分） |  | ≥4次 | ≥4次 | 5 |
|  |  | 质量指标（5分） | 法律顾问提供法律服务合规性 （5分） |  | 合规 | 合规 | 5 |
|  |  | 时效指标（5分） | 法律顾问工作完成及时率（%） （5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 成本指标（5分） | 按照服务事项分类支付（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标指标（15分） | 为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府（15分） |  | 长期 | 长期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 保障政府依法行政，提高政府法律意识。（15分） |  | 提高 | 提高 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 87.31 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 财政预算未完成的原因在于法律诉讼不具备可预见性 。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步做好法律顾问管理工作，完成日常合同审查、法律咨询、法律诉讼等工作，并按照要求使用、支付项目资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

    - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

    - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得  分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

    - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2020年度白蚁防治费项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 白蚁防治费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 白蚁防治所 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 600 | 597.7236 |  | 99.62% | 19.92 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 白蚁新建预防施工面积（10分） |  | 2481029.85m² | 2481029.85m² | 10 |
|  |  |  | 预防施工涉及建设单位（10分） |  | ≥26家 | 26家 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 质量验收合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 防治目标完成率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 保证房屋住用安全（15分） |  | 显著 | 显著 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 档案规范化管理（8分） |  | 规范 | 规范 | 8 |
|  |  |  | 回访返治、跟踪服务（7分） |  | 长期 | 长期 | 7 |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 99.92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 施工面积以新建项目委托书为依据，以工作量实时结算 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强城市房屋的白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%

（含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度房屋安全管理工作经费项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 房屋安全管理工作经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 鉴定站 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 300 | 148.8404 |  | 49.61% | 9.92 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 房屋安全隐患排查（7分） |  | 59栋 | 59栋 | 7 |
|  |  |  | 房屋安全巡查（7分） |  | 3061栋 | 3061栋 | 7 |
|  |  |  | 房屋安全投诉处理（6分） |  | ≤16起 | 16起 | 6 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 应急仓库和园林队房屋装修合格率（10 分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 房屋安全鉴定完成率（10分） |  | 100% | 52.73% | 5.27 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 减少房屋建筑物财产损失（15分） |  | 减少 | 减少 | 15 |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 提高我区房屋安全应急的救援能力（15分 |  | ） 提高 | 提高 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 85.19 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年受新冠肺炎的影响，武汉市于2020年1月23日至2020年04月08日处于“封城”的状态。受疫情这种不可抗力的因素影 响导致我区安全巡查工作相应延期，服务数量减少，服务期缩短，项目未能全面执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 持续做好各类房屋的安全监管。定期组织街道开展危旧房屋的安全巡查和恶劣天气的安全排查工作，确保百姓的居住安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2020年度保障房费用项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 保障房费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 住房保障中心 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 190 | 151.4122 |  | 79.69% | 15.94 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 保障房维护、管理公租房（10分） |  | 809套 | 809套 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 维修工程合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 维修完工及时率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 年度维护、管理成本控制率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（30分） | 解决中、低收入城镇困难家庭住房问题（30分） |  | 实现应保尽保 | 执行到位 | 30 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（20 分） | 城镇困难家庭满意度（20分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 95.94 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.2020年是公租房新旧政策衔接阶段，年初预算是按新政策做的全年预算，我区新政策在10月份正式执行，所以部分资金造成偏差。 - 为解决我区成长困难家庭住房问题，实现应保尽保，年初预算中预计了新增户数。 - 临空港青年城2020年租房空置房源物业管理费因产权单位城投公司未提供支付明细，所以未支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 按照保障房新政策及2020年各项费用支出情况做好2021年年度预算 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得 分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 物业住宅小区日常监管服务、老旧小区环境整治及应急经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 物业管理科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 400 | 168.4822 |  | 42.12% | 8.42 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 物业小区宣传物料（10分） |  | ≥1000份 | ≥1000份 | 10 |
|  |  | 质量指标 （20分） | 辖区内小区巡查覆盖率（10分） |  | ≥95% | 未完成 | 0 |
|  |  |  | 老旧小区改造质量验收合格率 （10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 经费项目完成率（10分） |  | 100% | 40% | 4 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益 指标（40分） | 改善小区环境（20分） |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 提高物业基础服务（20分） |  | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | 72.42 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因疫情原因预算支出中物业住宅小区日常巡查专项经费2020年9月30日签订合同工期一年至2021年9月30日完工，2020年尚未完 工经费尚未支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目支出管理跟进工作，督查物业工作有序进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权   重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 特种设备检查及购买第三方检查测评服务及短信平台使用费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 安全站 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 49 | 7.5 |  | 15.31% | 3.06 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （60分） | 数量指标 （20分） | 全区起重设备（约450台）覆盖率 （10分） |  | ≥90% | 未完成 | 0 |
|  |  |  | 短信发送数量（10分） |  | ≥20000条 | 未完成 | 0 |
|  |  | 质量指标 （20分） | 发现起重设备问题的隐患整改率（10分） |  | 100% | 未完成 | 0 |
|  |  |  | 设备质量合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （20分） | 合同完工率（20分） |  | 完工 | 完工 | 20 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 安全生产事故下降率（20分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
| 总分 | 53.06 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算仅支付信息平台质保金75000，其他经费未实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强项目进度管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权   重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 航嘉中路西延道路工程（新城十九路至南十四支沟） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 580.00 | 580.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 航天北路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 73.00 | 73.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度航将军一路北延项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 将军一路北延道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 500.00 | 500.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度径河工业一路道路工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 径河工业一路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 265.00 | 265.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥  X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。   3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值  区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度居家路道路工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 居家路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 700.00 | 700.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度老旧小区改造环境综合整治工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 老旧小区改造环境综合整治工程（径河街黄狮海岸小区） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 228.00 | 228.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 立光路北半幅道路项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 322.00 | 322.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 莲港中路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 173.00 | 173.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 凌云西路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 595.00 | 595.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 田园大道整治工程（三秀路至七雄路） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 192.00 | 192.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 汀香南路南延道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 128.00 | 128.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 新城十二路道路工程（金山大道至吴金路） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 410.00 | 410.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 路灯新建打包项目工程进度款 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 752.00 | 752.00 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 （30分） | 合格 |  |  | 合格 | 合格 |  | 30 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 建设成本增加率 |  |  | 10% | 0% |  | 10 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 市政道路配套照明设施建设（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升市政道路照明水平（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 银谭路道路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 293.65 | 293.65 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 杜公湖湿地公园 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 789.20 | 789.20 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 纵一路道路排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 269.57 | 269.57 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得   分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 支二路道路排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 160.63 | 160.63 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 支四路道路排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 214.21 | 214.21 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥  X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。   3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值  区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 支五路道路排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金 总额 | 415.90 | 415.90 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥  X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。   3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值  区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 项目名称 |  | 塔西路道路排水及管廊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 742.49 | 742.49 |  | 100% | 20.0 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度东西湖区酒店“三区二通道”隔离点改造项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 东西湖区酒店“三区二通道”隔离点改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 东西湖区住房和城乡建设局建管站 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 26.34 | 26.34 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 区内酒店改造数量（10分） |  | ≥8座 | 8 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 酒店改造是否满足区疫情防控指挥部要求（10分） |  | 满足 | 满足 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 是否在疫情防控指挥部要求时间内完成 （10分） |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 酒店改造成本控制率（10分） |  | ≤100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 酒店改造是否满足区疫情防控指挥部要求（20分） |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否有可持续影响（20分） |  | 是 | 是 | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=   权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度东西湖区金秋菊展项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 2020年东西湖区金秋菊展 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 东西湖区园林绿化监察中队 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数 （A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 150 | 112.40 |  | 74.93% | 14.99 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 参展单位个数 |  | ≥8 | 8 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 菊展期间菊花成保率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 菊展展出天数 |  | ≥90天 | 90 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 按时拨付菊花补贴、菊展养护、扎景费用 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标（40分） | 改善生活环境、带动菊花相关产业的发展 |  | 是 | 是 | 40 |
| 总分 | 94.99 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 中队2020年东西湖区金秋菊展目标已经完成，全年资金使用112.3941万元，与年初预算的150万元相差37.6059万 元。 原因分析：根据武汉市园林和林业局印发的《关于第37届金秋菊展工作方案的通知》（武绿发〔2020〕2号）要求，2020年各区菊展以“金秋金菊、美轮美奂”为办展主题，以节俭、务实、精彩、安全为基本原则。且要求各 区每个区大型扎景不超过1个，新城区以环境氛围布置为主，重点突出花展的“花卉、花艺、花园”三要素。我局响应市局号召，坚持环保节约原则，适度的把握单项作品投资规模，展出了一个大型扎景，十三个小景，以生 活化、场景化、简洁化的方式展列。扎景规模变小，则使用预算金额变少。虽菊展预算未使用完，但2020年东西 湖区菊展在市菊展评比中取得了优秀组织单位一等奖；菊花品种菊栽培一等奖的好成绩；且我区多个作品荣获市 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 按照武汉市园林和林业局要求及2020年各项费用支出情况做好2021年年度预算。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度杜公湖国家湿地公园项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 杜公湖国家湿地公园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数 （A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 193.4 | 186.98 |  | 96.68% | 19.34 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 是否达到建设面积 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 是否验收合格 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 是否按时完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 是否控制在预算内 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（10分） | 是否改善生活环境 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 提升周边绿化环境 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （20分） | 是否有可持续影响 |  | 是 | 是 | 20 |
| 总分 | 99.34 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 除项目资金执行率有偏差外，年初设立的各项绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 下达2018年第一季度公园和道路绿化养护管理考核补助及大城管园林道路养护资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 东西湖区园林绿化监察中队 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执 行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 90 | 45 | 50.00% | 10.00 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 完成养护公园及道路养护 | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分) | 是否达到养护标准 | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 时效指标(10分） | 是否按时完成养护 | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 是否控制在预算内 | 是 | 是 | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益 指标（20 分） | 提升区域居民休闲、健身的场所环境 | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
|  |  | 生态效益 指标（20 分） | 改善区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境 | 有所改善 | 有所改善 | 20 |
| 总分 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年度目标除预算执行情况较差外，其余各项目标均已完成2018年度公园和道路绿化养护管理考核补助及大城管园林道路养护 资金90万，已使用45万，节余45万。 原因分析：1、随着我区园林绿化建设的不断发展和养护管理精细化的要求，各街道办事处绿化养护管理范围增大、管理要求 提高。为进一步做好绿化养护管理工作，根据《关于规范城市综合管理工作奖金使用的通知》（东城管[2015]31号）要求， 城市综合管理奖励资金主要用于城市综合管理和环境整治工作。根据前期的充分调研，我队使用2018年公园和道路绿化养护 管理考核补助资金为12个街道办事处、局属养护公园匹配4-6台绿化养护设备，道路补助资金已使用完毕。 2、受疫情影响，公园日常管理以防疫消杀为主，暂未涉及到补助资金使用范围。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 按照武汉市园林和林业局要求及2020年各项费用支出情况做好2021年年度预算。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（

）

2020年度园林资源动态项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 园林资源动态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 231.3 | 100 |  | 43.23% | 8.65 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成2019年东西湖扩增绿化面积普查 （10分） |  | ≥20.29平方公里 | 27.31 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 保证数据准确率（10分） |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 向市普查专班提交合格的监测数据时间 （10分） |  | 2020年2月 | 2020年4月 | 0 |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率（10分） |  | ≤95% | 43.23% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 实现园林绿化资源的信息化、精细化管理，为政府决策提供及时客观的科学依据（15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 | 是否优化城市生态环境（15分） |  | 是 | 是 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否有可持续影响（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因受疫情影响向市普查专班提交合格的监测数据时间有所延迟，其余各项指标均已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 下步根据市局园林绿化资源动态监测工作要求，按期完成东西湖区园林绿化资源动态监测的外业调查工作 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 府河湿地柏泉郊野公园—硬质环形绿道项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 435 | 432.2 |  | 99.36% | 19.87 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 建设绿道长度（10分） |  | ≥10km | 10km | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 建设绿道质量是否合格（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 绿道是否按时建设完毕（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目控制预算控制率（10分） |  | ≤100% | 99.36% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提升城市生态基础设施建设（20分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
|  |  | 生态效益指标 | 是否优化城市生态环境（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 总分 | 99.87 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 除项目资金执行率有偏差外，年初设立的各项绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 汉丹铁路东西湖区段沿线两侧绿化等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 东西湖区住房和城乡建设局园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 692.9689 | 626.8828 |  | 90.46% | 18.09 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 建设全区主次干道隙地造林绿化 （10分） |  | ≥209万平方米 | 283.30万平方米 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 隙地苗木成活率（10分） |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目按时完工率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | 90.46% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 提升城市生态基础建设(15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （15分） | 优化城市生态环境(15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响(10分） |  | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | 98.09 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 除项目资金执行率有偏差外，年初设立的各项绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 建设局码头潭公园一期二期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 111.98 | 7.63 |  | 6.81% | 1.36 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 是否达到建设目标 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 项目是否验收合格 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目是否按时完工（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | 6.81% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 提升城市生态基础建设(5分） |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （15分） | 是否改善生态环境（3分） |  | 是 | 是 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | 81.36 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初设立的各项绩效目标基本完成，资金执行情况较差。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 长青街新城十路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 394 | 394 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 新增绿地面积 |  | ≥0.5平方公里 | 0.5平方公里 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 新增绿地合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （20分） | 项目成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （10分） | 提升城市生态基础设施 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 （10分） | 优化城市生态环境 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （20分） | 全面提升城市形象 |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 重点保障线路景观氛围营造(花径、绿雕、鲜花)项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 707 | 649.29 |  | 91.84% | 18.37 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 保障路线景观氛围营造面积 |  | ≥3100㎡ | 3100㎡ | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 氛围营造效果合格率 |  | ≥95 | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 景观氛围营造 |  | 2019年11月 | 2019年11月 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 资金使用控制率 |  | ≤95% | 91.84% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 提升城市生态基础设施 |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
|  |  | 生态效益指标 （20分） | 优化城市生态环境 |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
| 总分 | 98.37 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 除项目资金执行率有偏差外，年初设立的各项绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 金银潭大道景观提升工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 466 | 466 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 建设景观隙地及游园面积总面积 |  | ≥1.5万平方米 | 1.5万平方米 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 建设景观隙地及游园质量验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目按时完工率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 提升道路绿化景观 |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （15分） | 提升城市生态环境 |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 三店大道两侧隙地绿化景观建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 258 | 257 |  | 99.61% | 19.92 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设长度（10分） |  | ≥1.5km | 3.2km | 10 |
|  |  | 质量指标 | 建设质量合格率（10分） |  | ≥90% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完工率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | 99.61% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 提升城市生态基础建设(15分） |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
|  |  | 生态效益指标 （15分） | 是否改善区内生态环境(15分） |  | 是 | 是 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响(10分） |  | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | 99.92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

（

）

| 项目名称 |  |  | 人防工程管理宣传及通信警报费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 人防办平管所 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 248 | 49.13 |  | 19.81% | 3.96 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （8分） | 1.人防知识宣传教育活动（2分） |  | 200人/4次 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2.通信警报维护及卫星通讯信道（2分） |  | 一年 | 一年 | 2 |
|  |  |  | 3.人防固定指挥所维护；应急指挥车改造升级（2分） |  | 一辆 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4.人防专业队伍综合训练演练培训（2分） |  | 80人 | 0 | 0 |
|  |  | 质量指标 （12分） | 1.给全区防空、防灾应急提供机动通信保障；保障“两个平台”卫星通讯正常运行（2分） |  | 100% | 100% | 2 |
|  |  |  | 2.应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转（2分） |  | ≥99% | ≥99% | 2 |
|  |  |  | 3.提升人防专业队综合能力和实战能力（2分） |  | 培训合格率≥ 99% | 培训合格率≤ 99% | 0 |
|  |  |  | 4.保障自管公共人防工程及办公场所的安全使用 （2分） |  | 100% | 100% | 2 |
|  |  |  | 5.开展各类以人防知识教育为主题宣传活动（2分） |  | ≥1000人 | ≤1000人 | 0 |
|  |  |  | 6.巩固中小学人防安全教育培训成果，面向全区中学生发放应急包（2分） |  | 全区初二学生 | 全区初二学生 | 2 |
|  |  | 时效指标 （16分） | 1.应急指挥车升级改造（2分） |  | 12月底 | 未批准 | 0 |
|  |  |  | 2.信道响应（2分） |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 2 |
|  |  |  | 3.系统故障修复（2分） |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 2 |
|  |  |  | 4.警报维护及故障修复（2分） |  | 全年 | 全年 | 2 |
|  |  |  | 5.人防专业队伍综合训练演练培训（2分） |  | 6月前 | 未培训 | 0 |
|  |  |  | 6.自管公共人防工程及办公场所维护管理（2分） |  | 全年 | 全年 | 2 |
|  |  |  | 7.全区中学生应急包发放宣传活动（2分） |  | 10月份 | 10月份 | 2 |
|  |  |  | 8.开展宣传教育活动（2分） |  | 配合宣传日期 | 未开展 | 0 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 应急指挥车升级改造成本（4分） |  | 新增 | 无新增 | 4 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （24分） | 1.处置防空防灾应急效率（4分） |  | ≥99% | ≥99% | 4 |
|  |  |  | 2.人防专业队综合实战能力（4分） |  | 有所提升 | 未提升 | 0 |
|  |  |  | 3.防空防灾应急通信警报能力（4分） |  | 有所提升 | 未提升 | 0 |
|  |  |  | 4.人民防空工程平战转换能力（4分） |  | 有所提升 | 未提升 | 0 |
|  |  |  | 5.人民防空知识普及能力（4分） |  | 有所提升 | 未提升 | 0 |
|  |  |  | 6.发布公开信息（4分） |  | ≥12条 | ≥12条 | 4 |

|  |  | 可持续影响指标 （6分） | 设备正常使用（6分） | ≥5年 | ≥5年 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 业务科室满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 50.96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年度项目绩效目标完成偏差较大，主要原因是因为突如其来的一场疫情，导致许多活动无法正常开展，如原计划开展年度 人防专业队综合训练演练、开展宣传教育活动等，因疫情原因上级部门为广大人民群众的健康安全考虑，不建议开展。市政府办 公厅下发（武政办[2020]79号文，因疫情原因要求本年度为压减开支不得新增购置公务用车。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 2021年，将继续申报完成人防机动指挥车更换事宜。视疫情情况，择期开展年度人防专业队综合训练演练、群众防空组织综合 训练演练任务，完成年度训练目标。视疫情情况，择期开展年度人防知识普及宣传教育活动，完成人防“五进”宣传教育工作。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%

（含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。