附件1:

2020年度不动产存量数据清理整合项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区自然资源和规划局                        填报日期:

| 项目名称 |  | 不动产存量数据清理整合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 | 项目实施单位 |  |  | 地籍科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目√ 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  | 项目支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  |  | 1338.00 | 493.58 | 36.89% |  |  | 7.38分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目数量（10分） |  | 实际历史数据量 |  | 54.53% | 5.45 |
|  |  | 质量指标 | 成果验收（10分） |  | 通过验收 |  | 54.53% | 5.45 |
|  |  | 时效指标 | 成果验收时间（10分） |  | 2020年6月前 |  | 54.53% | 5.45 |
|  |  | 成本指标 | 较全市平均成本（10分） |  | 不高于 |  | 不高于 | 8 |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 不动产登记业务、信息平台建设和数据共享提供基础(15分) |  | 显著提升 |  | 显著提升 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对不动产登记可持续发展的影响(15分) |  | 一直 |  | 一直 | 15 |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 数据应用部门满意度(10分) |  | >=90% |  | >=90% | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 71.73 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 项目执行率偏低。绩效目标设定成果验收时间为2020年6月以前，但是实际截止2020年11月只完成整个项目的54.53%，剔除新冠病毒疫情影响，该项目执行率仍然偏低，项目绩效目标设置过于乐观。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 合理设定绩效目标，加强项目跟踪管理，及时发现并解决项目执行过程中出现的问题，确保项目按目标进度执行。预计2021年年底前可以完成本项目验收。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。