2020年度不动产登记服务外包项目项目自评表

单位名称： 东西湖区自然资源和规划局             填报日期：

| 项目名称 |  | 不动产登记服务外包项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 地籍科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 653 | 956.22 |  | 146.4% | 10.72 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成窗口登记工作 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 依法依规办理不动产登记业务正确率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按时办结率 |  |  | ≥99% | ≥99% |  | 4.95 |
|  |  |  | 提前办结率 |  |  | ≥99% | ≥99% |  | 4.95 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | 超预算 | 146.4% |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效益 指标 | 满足不动产登记收费标准要求 |  |  | 按不动产登记类型收取 | 100% |  | 10 |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务便民利民 |  |  | 有所提升 | 100% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 | 服务群众满意度达98%以上 |  |  | 98% | 98% |  | 19.6 |
| 总分 | 85.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 窗口业务费用：由于多方原因延迟了招投标工作，导致未及时签订不动产服务外包合同，造成2019年3月27日至2019年6月20日“空窗期”支出1867740.6元；且不动产服务外包项目付款方式由季度付款改为半年付款，以上情况共导致不动产服务外包项目超额支出3032182.99元。 案件办结率：1.市不动产登记局网络故障;2.政务中心政务服务专网故障：3.二雅路片区电路供电维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 今后要提前做好准备工作，按时进行不动产服务招投标，避免因招投标不及时导致不动产服务“空窗期”，防止因此产生的财政超预算。 积极与相关部门取得联系，要求及时恢复网络正常办理业务，对于暂时无法受理的采取相关补救措施，避免案件超时。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。