2020年度不动产登记资料即时扫描和档案

数字化加工项目自评表

单位名称：                                   填报日期：

| 项目名称 |  | 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 地籍科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 241 | 193.289746 |  | 80.20 | 16.04 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成不动产资料即时扫描成果 |  |  | 按计划完成全年各项扫描任务 | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 实体档案组卷及整理规范检查 |  |  | ≥99% | 99% |  | 4.95 |
|  |  |  | 数字化成果检查 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 该年度内 | 100% |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | 控制在预算内 | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 保护档案的完整性 |  |  | 保护各类档案完整性，避免不必要的损失 | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 加快数字化档案建设 |  |  | 数字化建设提高工作效率，有利于社会经济的发展 | 100% |  | 5 |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过提高档案数字化水平，提供高效优质的服务 |  |  | 直接受益群体覆盖我单位全体工作人员及办事的来访人员 | 100% |  | 10 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 通过各种保护措施，延长档案的质量和保存年限 |  |  | 有利于促进社会可持 续发展 | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 延长纸质档案的寿命和保存年限 |  |  | 有利于促进社会可持 续发展 | 100% |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 便于群众查阅利用档案 |  |  | 群众满意度达到98% | 98% |  | 4.9 |
|  |  |  | 方便社区群众利用档案，最大限度的发掘档案蕴藏的价值 |  |  | 群众满意度达到98% | 98% |  | 4.9 |
| 总分 | 95.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 窗口业务费用：由于疫情业务办理量较小，窗口业务办理量较小，扫描档案量较少，费用支出减少。 实体档案整理规范：1.办公环境有限，没有足够的档案室存放档案；2.前端扫描与后端扫描档案整理与流程不一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 与上级领导协商，预留充足的档案室，以便存放整理档案。 - 档案整理严格按市局要求规范整理，协调前后端的工作保持一致性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。