| 2021年度武汉市东西湖区自然资源和规划局 部门整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2021年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |
| 基本支出总额 |  | 2823.95 |  |  | 项目支出总额 |  | 131426.94 |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 部门整体支出总额 | 147125.86 | 134250.89 | 91.25% | 18.25 |  |
| 年度绩效目标1： （22分） |  | 保民生 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（18分） | 数量指标（10分） | 新建公共停车位个数 （5分） |  | 5000个 | 4894个 | 4.89 |
|  |  |  | 不动产登记发证量 （5分） |  | 10万 | 12.73万 | 5 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 人大政协提案办复率 |  | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 成本控制率 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 4 |
|  | 效益指标（4分） | 社会效益指标（4分） | 保障耕地安全 |  | 保障耕地安全 | 耕地面积不低于市红线，保障耕地安全 | 4 |
| 年度绩效目标2： （28分） |  | 保发展 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（24分） | 数量指标（20分） | 规划编制项目 个数（5分） |  | 1个 | 4个 | 5 |
|  |  |  | 建设用地年度 获批总量（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 建设工程规划许可证的审核办理（5分） |  | 600万平方米 | 907万平方米 | 5 |
|  |  |  | 审批档案 电子化率（5分） |  | 90% | 91% | 5 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 成本控制率 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 4 |
|  | 效益指标（4分） | 经济效益指标（4分） | 土地出让金的征收 |  | 控制在预算内 | 已完成 | 4 |
| 年度绩效目标3： （30分） |  | 保权益 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标（15分） | 数量指标 （5分） | 达到区信访局制发信访事项登记录入考核值 |  | 95% | 95% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 地质环境监测项目合格率 |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 成本控制率 |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 |
|  | 效益指标（10分） | 社会效益指标（5分） | 对外服务水平 |  | 考核排名保持前列 | 考核排名保持前列 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 提高群众防灾减灾意识 |  | 95% | 95% | 5 |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 信访群众满意度 |  | 80% | 80% | 5 |
| 总分 | 98.14 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.本年度预算存在偏差，主要是以下几方面原因： ①征地和拆迁补偿支出项目2021年度年初预算为25,225.00万元，经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金4,937.42万元，预算金额调减至20,287.58万元，该项目实际支出为10,361.53万元，实际预算执行率为51.07%。该项目执行率过低的主要原因为：一是2021年实际支出与土地收储面积息息相关，受各方面原因影响本年度农用地转用低于其他年度量较大；二是由于区政府对土地供应决策进行了调整，经区政府批准另行申请了F类资金用于土地收储相关项目支出，导致预算内相关项目支出减少；三是该项目2021年预算中补偿费6,600.00万元，支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。 ②第三次国土调查项目，年初预算192.17万元，实际执行120.48万元，预算时包含了工作经费（宣传、培训等），实际开展过程中，均由上级主管部门组织完成，导致预算执行偏低。 ③土地变更经费项目，年初预算28.00万元，实际执行14.95万元，第三次国土调查结束后，年度国土变更调查工作发生较大调整，组织模式和经费预算较往年有较大调整，导致预算执行情况有差异。 ④信息化建设经费项目，年初预算437.00万元，实际执行314.45万元，因我区队执法职能调整，“东西湖区自然资源和规划在线执法信息系统”的需求和细节需调整，项目未能在该年度完成。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 1.年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 - 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |