武汉市东西湖区自然资源和规划局

2021年整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体绩效评价自评综合得分98.14分，其中：预算执行率基准分值20分，得分18.25分；产出、效益和满意度指标基准分值80分，得分79.89分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2021年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体调整后预算总额147,125.86万元，决算支出总额134,250.89万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=91.25%。

2.完成的绩效目标

| 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标1：保民生 （22分） | 产出指标（18分） | 数量指标 （10分） | 不动产登记发证量（5分） | 10万 | 12.73万 | 5 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 人大政协提案办复率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 成本控制率 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 4 |
|  | 效益指标（4分） | 社会效益指标（4分） | 保障耕地安全 | 保障耕地安全 | 保障耕地安全 | 4 |
| 年度目标2：保发展（28分） | 产出指标（24分） | 数量指标 （20分） | 规划编制项目 个数（5分） | 1个 | 1个 | 5 |
|  |  |  | 建设用地年度 获批总量（5分） | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 建设工程规划许可证的审核办理（5分） | 600万平方米 | 907万平方米 | 5 |
|  |  |  | 审批档案 电子化率（5分） | 90% | 91% | 5 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 成本控制率 | 控制在预算内 | 已完成 | 4 |
|  | 效益指标（4分） | 经济效益指标（4分） | 土地出让金的征收 | 控制在预算内 | 已完成 | 4 |
| 年度目标3：保权益（30分） | 产出指标（15分） | 数量指标 （5分） | 达到区信访局制发信访事项登记录入考核值 | 95% | 95% | 5 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 地质环境监测项目合格率 | 通过验收 | 通过验收 | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 成本控制率 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 |
|  | 效益指标（10分） | 社会效益指标（5分） | 对外服务水平 | 考核排名保持前列 | 考核排名保持前列 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 提高群众防灾减灾意识 | 95% | 95% | 5 |
|  | 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 信访群众满意度 | 80% | 80% | 5 |

- 3.未完成的绩效目标

| 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标1：保民生 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公共停车位个数（5分） | 5000个 | 4894个 | 4.89 |

（三）存在的问题和原因

1.本年度预算存在偏差，主要是以下几方面原因：

- ①征地和拆迁补偿支出项目2021年度年初预算为25,225.00万元，经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金4,937.42万元，预算金额调减至20,287.58万元，该项目实际支出为10,361.53万元，实际预算执行率为51.07%。该项目执行率过低的主要原因为：一是2021年实际支出与土地收储面积息息相关，受各方面原因影响本年度农用地转用低于其他年度量较大；二是由于区政府对土地供应决策进行了调整，经区政府批准另行申请了F类资金用于土地收储相关项目支出，导致预算内相关项目支出减少；三是该项目2021年预算中补偿费6,600.00万元，支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。

- ②第三次国土调查项目，年初预算192.17万元，实际执行120.48万元，预算时包含了工作经费（宣传、培训等），实际开展过程中，均由上级主管部门组织完成，导致预算执行偏低。

- ③土地变更经费项目，年初预算28.00万元，实际执行14.95万元，第三次国土调查结束后，年度国土变更调查工作发生较大调整，组织模式和经费预算较往年有较大调整，导致预算执行情况有差异。

- ④信息化建设经费项目，年初预算437.00万元，实际执行314.45万元，因我区队执法职能调整，“东西湖区自然资源和规划在线执法信息系统”的需求和细节需调整，项目未能在该年度完成。

- 2.绩效指标设置不合理，如整体项目绩效指标中，部分年度目标未设置满意度指标；部分绩效目标值设置不合理，例如数量指标建设用地年度获批总量100%（可以将目标值改为具体面积，或者将指标设为“建设用地年度获批率”，指标值设为“100%”）；征地和拆迁补偿支出项目2021年预算包含6,600.00万补偿费，未对此项目支出设置绩效考核指标。

（四）下一步拟改进措施

- 1.年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

- 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

- 附件：2021年度武汉市东西湖区自然资源和规划局部门整体绩效自评表

东西湖区自然资源和规划局

2022年5月20日