2021年度征地和拆迁补偿支出项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分90.21分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 10.21 | 51.07% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.21 | 90.21% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

征地和拆迁补偿支出项目2021年度年初预算为25225万元，项目明细账支出总额为15298.95万元。经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金4937.42万元，预算金额与支出金额同时调减包含的此金额，预算金额调减至20287.58万元，该项目实际支出为10361.53万元，实际预算执行率为51.07%。具体支出为新增建设用地有偿使用费9956.65万元；森林植被恢复费41.61万元；测量公证登记服务费363.27万元。

2.完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（40分） | 数量指标 （20分） | 项目数量 | ≧10 | 12 | 20 |
|  | 质量指标 （10分） | 项目正常储备 | ≧90% | 120% | 10 |
|  | 时效指标 （5分） | 按时区级规定时间内缴纳/按时通过市级验收 | 100% | 100% | 5 |
|  | 成本指标 （5分） | 资金使用率 | ≤100% | 51.07% | 5 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（20分） | 政务公开社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
|  | 可持续 影响指标 （10分） | 促进收储项目进行 | ≥90% | 95.74% | 10 |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 业务科室满意度 | ≥90% | 100% | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 预算执行 情况（万元） （20分） | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度财政资金总额 | 20287.58 | 10361.53 | 51.07% |

- 存在的问题和原因

- 1.预算指标执行率过低，形成偏差的主要原因：一是2021年实际支出与土地收储面积息息相关，受各方面原因影响本年度农用地转用率低于其他年度；二是2021年征地和拆迁补偿支出项目年初预算25225万元，包括印花税305万元、耕地占用税6500万元、补偿费6600万元、新增有偿使用费10400万元、耕地开垦费820万元、森林植被恢复费160万元、测量评估登记费360万元、其他80万元，其中补偿费6600万元预算项目支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。

2.部分绩效指标设置不合理、不全面，指标内容设置表述不准确、不清晰。如2021年预算包含6600万补偿费，未对此项目支出设置绩效考核指标；成本指标“资金使用率”，此指标实际考核的是执行率，指标设定与预算执行率指标重复；社会效益指标“政务公开社会影响力”，实际是要表述征地和拆迁补偿项目对促进城乡建设、提升经济发展的影响。

（四）下一步拟改进措施

1.年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

附件：征地和拆迁补偿支出项目自评表