2021年度征地和拆迁补偿支出项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分90.21分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 10.21 | 51.07% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.21 | 90.21% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

征地和拆迁补偿支出项目2021年度年初预算为25225万元，项目明细账支出总额为15298.95万元。经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金4937.42万元，预算金额与支出金额同时调减包含的此金额，预算金额调减至20287.58万元，该项目实际支出为10361.53万元，实际预算执行率为51.07%。具体支出为新增建设用地有偿使用费9956.65万元；森林植被恢复费41.61万元；测量公证登记服务费363.27万元。

2.完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（40分） | 数量指标 （20分） | 项目数量 | ≧10 | 12 | 20 |
|  | 质量指标 （10分） | 项目正常储备 | ≧90% | 120% | 10 |
|  | 时效指标 （5分） | 按时区级规定时间内缴纳/按时通过市级验收 | 100% | 100% | 5 |
|  | 成本指标 （5分） | 资金使用率 | ≤100% | 51.07% | 5 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（20分） | 政务公开社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 20 |
|  | 可持续 影响指标 （10分） | 促进收储项目进行 | ≥90% | 95.74% | 10 |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 业务科室满意度 | ≥90% | 100% | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 预算执行 情况（万元） （20分） | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度财政资金总额 | 20287.58 | 10361.53 | 51.07% |

- 存在的问题和原因

- 1.预算指标执行率过低，形成偏差的主要原因：一是2021年实际支出与土地收储面积息息相关，受各方面原因影响本年度农用地转用率低于其他年度；二是2021年征地和拆迁补偿支出项目年初预算25225万元，包括印花税305万元、耕地占用税6500万元、补偿费6600万元、新增有偿使用费10400万元、耕地开垦费820万元、森林植被恢复费160万元、测量评估登记费360万元、其他80万元，其中补偿费6600万元预算项目支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。

2.部分绩效指标设置不合理、不全面，指标内容设置表述不准确、不清晰。如2021年预算包含6600万补偿费，未对此项目支出设置绩效考核指标；成本指标“资金使用率”，此指标实际考核的是执行率，指标设定与预算执行率指标重复；社会效益指标“政务公开社会影响力”，实际是要表述征地和拆迁补偿项目对促进城乡建设、提升经济发展的影响。

（四）下一步拟改进措施

1.年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

附件：征地和拆迁补偿支出项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）征地和拆迁补偿支出设立的目的

根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖北省土地管理实施办法》、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）等文件要求，为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。

- （2）年度项目绩效目标

保障2021年项目储备顺利进行，保障储备项目按时按规缴纳各项政策性规费。

2.项目资金情况

征地和拆迁补偿支出项目资金性质为政府性基金，2021年度年初预算为25225万元，预算金额调减4937.42万元，调减后预算金额为20287.58万元，该项目实际支出为10361.53万元。具体支出为新增建设用地有偿使用费9956.65万元；森林植被恢复费41.61万元；测量公证登记服务费363.27万元，实际预算执行率为51.07%。

- 项目自评工作开展情况

- 1.绩效评价工作开展程序

- （1）组建绩效自评小组，绩效自评项目小组由本单位财务室相关人员、聘请的第三方机构和项目对口科室相关人员共同组成。

- （2）项目绩效评价工作方案由绩效评价项目小组制定，主要包括安排各科室收集对应项目资料、了解项目开展情况、确定评价方法、项目评价实施时间安排等内容。

- （3）询问和查阅资料，询问、听取区自然资源和规划局相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看项目相关资料。

- （4）召开项目自评研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行自评，撰写项目自评报告。

- 2.评价方法

- 按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况,选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（20分）

该项目年初预算为25225.00万元，本年度调减预算金额4937.42万元，调减后预算金额为20287.58万元，实际支出10361.53万元，完成率为51.07%，得分10.21分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40分）

①数量指标（20分）：项目数量，年初目标值为≧10，2021年度东西湖区获得武汉市人民政府12批次的储备建设用地批复。该指标完成年初目标，自评得分为20分。

- ②质量指标（10分）：项目正常储备≧90%，2021年度储备建设用地批复目标值为10批次，实际获批12批次，项目正常储备率为获批储备建设用地批次与年初目标储备建设用地批次的比值，该比值为120%。该指标完成年初目标，自评得分为10分。

- ③时效指标（5分）：年初目标为各费用100%按时在区级规定时间内缴纳并按时通过市级验收。各批次新增建设用地有偿使用费、森林植被恢复费等均按武汉市自然资源和规划局下达的新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书或湖北省林业局下达的森林植被恢复费缴库通知，及时缴纳了相关费用；各批次获批的储备建设用地完成市级入库验收。该指标自评得分为5分。

④成本指标（5分）：资金使用率≤100%，该项目预算金额为20287.58万元，资金支出10361.53万元，资金使用率为51.07%，资金使用率≤100%，未超预算，该指标自评得分为5分。

综上所述分析，产出指标评级分值40分，得分40分。

（2）效益指标完成情况分析（30分）

①社会效益指标（20分）：年初目标为政务公开社会影响力有所提升，此指标实际是指征地和拆迁补偿项目对社会各方面的影响，对促进城乡建设、提升经济发展发挥的作用。该指标得分为20分。

②可持续影响指标（10分）：促进收储项目进行，年初目标值为≧90%，该指标项目收储率为本年实际支出新增建设用土地有偿使用费与年初预算新增建设用土地有偿使用费的比值，本年度实际支付新增建设用土地有偿使用费9956.65万元，年初预算新增建设用土地有偿使用费为10400.00万元，该指标完成值为95.73%，大于年初目标值，该指标自评得分为10分。

综上所述分析，效益指标评级分值30分，得分30分。

（3）满意度指标完成情况分析（10分）

业务科室满意度：年初目标值为≧90%，2021年度土地储备中心科室双评议总数437，满意数437，满意度为100%，该指标自评得分为10分。

- （四）上年度部门自评结果应用情况：

该项目2021年之前未列入部门项目预算，无上年部门自评结果应用。

- （五）其他佐证材料：无。

武汉市东西湖区自然资源和规划局