| 2021年度规划编制经费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2022年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 规划编制经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 国土空间规划和城市设计科 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1106 | 1106 | 1 | 20 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 规划编制数量（20分） |  | 4 | 4 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率（10分） |  | 100% | 75% | 7.5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 是否为规划管理提供依据 （10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标 | 是否为生态保护和管理提供依据（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 项目是否可持续发挥作用 （10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 使用对象 满意度指标 | 双评议满意度（10分） |  | ≥90% | 91.92% | 10 |
| 总分 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.东西湖区非集中建设区规划编制项目应按合同约定于合同签订日期2018年10月30日后30个日历天内完成所有工作内容并通过采购人验收，但该项编制2021年才通过验收，未按计划完成。原因是初步成果出来后经多次报批、修改，造成未按时完成。 2.项目绩效目标设置不够全面、细化，未根据项目实际特点设置绩效指标和目标，如数量指标，按四项规划编制项目个数设置目标值为4，实际其中东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目，是对各具体地块的规划编制，与其他三项出具整体规划的成果形式存在差异，数量指标应结合实际并参考其合同规定的最低工作量单独设置；东西湖区国土空间总体规划（2021-2035年）项目有对规划编制的要求，也有对专题研究的要求，可增设专题研究数量的目标。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、加强编制质量和进度的把控，按计划节点完成工作。 2、进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |