武汉市东西湖区自然资源和规划局2021年度

土地储备资金项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分93.33分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 13.33 | 66.67% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.33 | 93.33% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

土地储备金项目预算金额为110000万元，经区财政局批复，从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目调入4937.42万元，预算总额114937.42万元，预算执行率为100.00%。具体支出明细情况如下：                                     单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉美联地产有限公司 | 98360.64 | 置换土地补偿款 |
| 2 | 武汉地铁集团有限公司 | 13366.78 | 收回土地补偿款 |
| 3 | 华工科技产业股份有限公司 | 3210.00 | 收回闲置土地补偿款 |
|  | 合计 | 114937.42 |  |

2.完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 收储土地数量（宗） | 5 | 5 | 10 |
|  | 质量指标 （10分） | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 10 |
|  | 时效指标 （10分） | 年内资金支付率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 成本指标 （10分） | 预算成本控制率 | ≦100% | ≦100% | 10 |
| 效益指标（20） | 经济效益指标（10分） | 是否促进经济发展 | 是 | 是 | 10 |
|  | 社会效益指标（10分） | 是否对规范土地市场，优化营商环境产生影响 | 是 | 是 | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 企业对及时付款满意度 | 100% | 66.67% | 13.33 |

（三）存在的问题和原因

1.满意度指标未达年初设置100%的目标，原因为武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁集团”）与武汉市东西湖区自然资源和规划局（以下简称“区自然资源和规划局”）对地铁集团提出的“无偿收回国有划拨土地使用权的书面申请”中“无偿”存在不同理解，双方对是否需要支付土地补偿款存在争议，双方沟通时间过长，后通过仲裁方式解决，影响了满意度指标的完成。

（四）下一步拟改进措施

加强与服务企业的沟通，尽快协调解决出现的问题。

附件：土地储备金项目绩效自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

### （1）土地储备金设立的目的：根据《中华人民共和国土地管理法》、《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应管理促进节约集约用地的意见》（武政规[2016]1号）、《闲置土地处理办法》（国土资源部第53号令）等文件规定，为有效节约集约利用土地、盘活存量，确保土地储备开发工作稳定有序推进，促进招商引资工作，为项目发展创造良好的环境。

（2）年度项目绩效总目标：根据东西湖区主任办公会2021年第27次会议纪要，决定由区财政局预拨区自然资源和规划局11亿元土地储备资金，用于支付武汉美联地产有限公司（以下简称“美联地产”）、武汉地铁集团及华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技公司”收回土地补偿款，资金缺口部分从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目中支出。

2.项目资金情况

土地储备金使用的资金性质为政府性基金预算资金，预算金额为110000万元，经区财政局批复，从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目调入4937.42万元，预算总额114937.42万元，实际支出114937.42万元。用于支付美联地产置换土地补偿款98360.64万元、华工科技公司闲置土地收回补偿款3210.00万元、收回武汉地铁集团土地补偿款13366.78万元。

- 项目自评工作开展情况

1.绩效评价工作开展程序

（1）组建绩效自评小组，绩效自评项目小组由本单位财务室相关人员、聘请的第三方机构和项目对口科室相关人员共同组成。

（2）项目绩效评价工作方案由绩效评价项目小组制定，主要包括安排各科室收集对应项目资料、了解项目开展情况、确定评价方法、项目评价实施时间安排等内容。

（3）询问和查阅资料，询问、听取科经局相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看项目相关资料。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行自评，撰写项目自评报告。

2.评价方法

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况,选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（20分）

该项目2021年度预算批复金额为110000万元，从区规划局征地和拆迁补偿项目调入指标4937.42万元，预算总额114937.42万元，实际支出114937.42万元，预算执行率为100%。执行率评价分值为20分，自评得分20分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40分）

①数量指标：收储土地数量（宗）（10分），年初目标值为5，2021年收回美联地产置换土地2宗、华工科技公司闲置土地1宗、武汉地铁集团土地2宗，共计收回5宗，该指标年初目标完成，自评得分为10分。

②质量指标：资金支付合规性（10分），根据《区人民政府关于武汉美联地产有限公司“永旺·梦乐城”项目土地交换的批复》、《区人民政府关于华工科技产业股份有限公司项下闲置土地处置方案的批复》以及东西湖区人民政府作出的东政土字[2017]91、92号批复，收回美联地产、武汉地铁集团、华工科技公司土地的行为均是依规办理的；根据东西湖区主任办公会2021年第27次会议纪要，区财政局预拨11亿元土地储备资金至区自然资源和规划局，资金到位后经科室负责人、财务负责人、科室分管领导、分管财务领导及局长签批后完成支付，资金支付符合单位审批流程，该指标自评得分为10分。

③时效指标：年内资金支付率为100%（10分），截至2021年12月15日，完成支付美联地产、武汉地铁集团、华工科技公司三家单位土地收回补偿款114937.42万元，预算资金全部执行完毕，该指标自评得分为10分。

④成本指标：预算成本控制率≦100%（10分），2021年支付土地补偿款114937.42万元，未超预算金额。该指标自评得分为10分。

综上所述分析，产出指标评价分值40分，自评得分40分。

- 效益指标完成情况分析（20分）

①经济效益指标：促进经济发展（10分）

通过实施美联地产“永旺·梦乐城”项目土地交换，收取土地出让金99652.52万元，支付土地补偿款98360.64万元，既增加了地方财政收入，又促进“永旺·梦乐城”项目的良好发展，带动了区域内人员就业、经济发展。该指标评价分值10分，自评得分为10分。

②社会效益指标：规范土地市场，优化营商环境（10分）

通过实施土地收储,收回武汉地铁集团土地、华工科技闲置土地，有效处置和充分利用闲置土地，促进节约集约用地，提高建设用地保障能力；对规范土地市场行为、提高土地市场的公平性和透明性方面起到积极的作用，优化营商环境；后期通过招拍挂，既可增加财政收入，又可促进城市建设、社会经济的可持续发展。该指标评价分值10分，自评得分为10分。

综上所述分析，效益指标评价分值20分，自评得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析（20分）

年初目标值为：企业对及时付款满意度100%，通过对该专项资金涉及收回土地的三家企业电话询问，美联地产、华工科技两家企业对及时付款比较满意；武汉地铁集团前期因回收土地赔偿金问题沟通协调时间过长，后通过仲裁方式解决，企业满意度欠佳。根据三家企业占比，满意度为66.67%。

综上所述分析，满意度指标评级分20分，自评得分13.33分。

- 上年度部门自评结果应用情况

本项目为本年度新增一次性项目，无上年自评结果应用。

- 其他佐证材料：无。

东西湖区自然资源和规划局

2022年5月20日